Выполнение плана мероприятий за 1 полугодие 2015 года

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в муниципальном образовании Новопокровский район в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы стратегического планирования муниципального образования Новопокровский район: - разработка правовых актов муниципального образования, необходимых для функционирования системы стратегического планирования района в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - подготовка документов стратегического планирования муниципального образования | постановление администрации муниципального образования от 30.12.2014 № 1266 «О мерах по выполнению в муниципальном образовании Новопокровский район Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | в течение 2015-2016 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Принято постановление администрации МО Новопокровский район от 08.09.2015 № 680 « О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на долгосрочный и среднесрочный период». Подготовлен проект прогноза соц. экономического развития МО на 2016 год и периоды 2017-2018 годов. |
|  | Усиление контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально-экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года №1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края»; постановление главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 28 сентября 2012 года №1138 «О комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных указов Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края | в течение 2015-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования, структурные подразделения администрации муниципального образования | В установленные сроки проводится мониторинг выполнения индикативного плана, программы социально-экономического развития МО до 2017 года |
|  | Создание условий по доступности кредитных ресурсов для приоритетных категорий заемщиков: - осуществление мониторинга привлечения кредитных ресурсов в экономику муниципального образования | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1212 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг" | в течение 2015- 2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования, структурные подразделения администрации муниципального образования | По состоянию на 01.08.2015 сумма выданных кредитов составила 618755тыс. рублей, что на 32 % ниже суммы за аналогичный период 2014 года. Администрацией района раз в квартал проводятся заседания кредитных советов на которых обсуждаются проблемные вопросы кредитных организаций и получателей кредитных средств. Также в заседаниях всех Советов по вопросам малого и среднего предпринимательства принимают участие представители кредитных организаций и докладывают о существующих кредитных продуктах |
|  | Разработка мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части муниципального бюджета | постановление администрации муниципального образования Новопокровский район «О мерах по наполняемости доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Новопокровский район в 2015 году» (проект) | Ежегодно до 1 марта | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Принято постановление администрации МО Новопокровский район от 12.03.2015 № 310. |
|  | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Новопокровский район в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | постановление администрации муниципального образования (проект) | до 1 июля 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Координаторами муниципальных программ внесены соответствующие изменения |
|  | Оптимизация расходов муниципального бюджета и обеспечение выполнения неисполненных расходных обязательств 2014 года | внесение изменений в решение Совета от 26.11.2014 № 330 «О бюджете муниципального образования Новопокровский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | I-II кварталы 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | По итогам первого полугодия 2015 года в целях экономии бюджетных средств, приняты следующие меры по оптимизации неэффективных расходов и экономии средств бюджета в социальной сфере: - оптимизация штатных расписаний-1617,9 тыс. рублей; - экономия энергоресурсов, коммунальных услуг – 166,2 тыс. рублей; - экономия при закупках средств за счет конкурсных процедур- 1295,9 тыс. рублей; - сокращение расходов на арендную плату (заключение договоров о безвозмездном пользовании) -278,7 тыс. рублей. Проводятся мероприятия по сдерживанию удельного веса расходов на содержание органов местного самоуправления к общему объему расходов местного бюджета в 2015 году проведено 5- процентное сокращение штатной численности работников аппарата управления (фактически сокращено 6 ед.), сокращены затраты на обеспечение деятельности местных органов власти на 3487,5 тыс. рублей |
|  | Содействие привлечению на территорию муниципального образования Новопокровский район потенциально заинтересованных компаний-организаторов конгрессно-выставочных мероприятий |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  |
|  | Принимать участие в проведении Международного Инвестиционного форума Сочи 2015 |  | сентябрь 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Муниципальное образование Новопокровский район примет участие в XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», который будет проходить с 1 по 4 октября 2015 года. |
|  | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Заинтересованности инвесторов во вложениях в имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства на территории МО Новопокровский район не выявлено. |
|  | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам |  | II квартал 2015 года | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Новопокровский район (в пределах полномочий) | В целях осуществления полномочий, предусмотренных земельным законодательством, сельскими поселениями разработаны и приняты административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Работы по вовлечению в оборот свободных земельных участков сельскими поселениями ведутся самостоятельно. Администрция муниципального образования оказывает консультацию, методическую помощь, проводит переодические семинары по обучению специалистов поселений в сфере нового земельного законодательства. |
|  | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки "выходного дня" и т.д.) | распоряжение главы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Об организации деятельности ярмарок Новопокровского сельского поселения» (проект) | в течение 2015-2017 годов | отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | В районе действуют 12 ярмарок, в том числе 1 «ярмарка выходного дня», где выделены места для местных производителей, КФХ, ЛПХ, 1 придорожная ярмарка и 1 ярмарка «социальный ряд» для продажи сельхозпродукции КФХ и ЛПХ. 12 ЛПХ приняли участие в агропромышленной ярмарке в г. Краснодаре «Кубанская ярмарка 2015» |
|  | Реализация проекта строительства сельскохозяйственного оптово-распредилительного (логистического) центра в Новопокровском районе | Государственная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования. | 17 марта 2015 года в г. Краснодаре в рамках проведенного совещания министерством экономики Краснодарского края, Министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Законодательным собранием Краснодарского края и администрацией муниципального образования Новопокровский район был рассмотрен вопрос о реализации проекта, предусматривающего строительство распределительного (логистического) центра в Новопокровском районе и возможность поддержки его реализации за счет средств краевого бюджета. На сегодняшний день данный вопрос находится на рассмотрении в г. Москва в министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. |
|  | Внесение обоснованных предложений о целесообразности снижения арендной платы за земельные участки, находящихся в собственности муниципального образования, предоставленные для реализации инвестиционных проектов, на период осуществления проектно-изыскательских работ и строительства |  | до 1 апреля 2015 года | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Свободных земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Новопокровский район, предназначенных для реализации инвестиционных проектов нет. Решений о снижении арендной платы данной категории арендаторов не принимались. |
|  | Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам инвестиционной деятельности в Новопокровском районе, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Информационно-справочная информация об инвестиционной привлекательности МО Новопокровский район изготовлена в виде раздаточных материалов, сувенирной продукции и мультимедийоной презентации и будет представлена на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015». |
|  | Усилить работу, направленную на реализацию мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства | постановление администрации муниципального образования от 12.11.2014 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «экономическое развитие и инновационная экономика» | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район; финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Из запланированной суммы израсходовано только 68,8 тыс. рублей. Освоение оставшейся суммы намечено на 4 квартал 2015 года. Расходы, связанные с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства увеличились на 150,0 тыс. рублей. |
|  | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационных услуг на базе Центра поддержки предпринимательства |  | с 1 апреля 2015 года | МУ «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства» | МУ «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства» Оказано 179 консультаций по телефону «Горячей линии» оказана 91 консультация и на устные обращения оказано 88 консультаций |
|  | Рекомендовать муниципальным заказчикам Новопокровского района осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 20 % совокупного годового объема закупок |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | За 1 полугодие 2015 года совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некомерческих организаций составил 10,7 %. |
|  | Увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1181 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани»; Программа "Социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период до 2017 года" | в течение 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение «Новопокровский многофункциональный центр» | Для снижения административных барьеров при оказании государственных и муниципальных услуг, в Новопокровском районе во всех сельских поселениях открыты территориально обособленные структурные подразделения МФЦ (ТОСПы). Количество представляемых услуг по принципу одного окна на базе МФЦ увеличено с 4 до 137 (45 федеральных и 92 региональных). С июля 2014 года по 1 сентября 2015 года штатная численность операторов МФЦ увеличилась почти вдвое. Обучено 15 универсальных специалистов. Показатель доступности государственных и муниципальных услуг по Новопокровскому району составляет 100 %. Реализованы мероприятия, направленные на сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления) для получения государственной (муниципальной услуги) до 15 минут. Среднее время ожидания составляет 7 минут. Ведется активная работа популяризации портала государственных и муниципальных услуг. В МФЦ заявителей регистрируют на данном портале, а также проводят поддерживание личности (активизация). |
|  | Принимать участие в ярмарках, в том числе региональных, всероссийских и международных, с целью привлечения инвестиций в АПК района, продвижения кубанской продукции на новые рынки сбыта |  | в течение 2015-2017 годов | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | 2 ЛПХ от района принимают регулярно участие в ярмарках выходного дня в г. Краснодар и Сочи. Также в г. Москва на ярмарку выходного дня подана заявка на участие от ИП глава КФХ Шевляков Г.В. |
|  | Увеличение в 1,5 раза участников интернет - портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции Краснодарского края», созданного с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхозпроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса, в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | Продолжается регистрация участников на сайт «Агропортала» и проводится актуализация ранее внесенных данных по малым формам хозяйствования. |
|  | Анализ финансово-экономического состояния системообразующих предприятий топливно-энергетического комплексов |  | в течение 2015 года | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования | Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности 3 предприятий ЖКХ (МУ «Новоивановское» и МУ «Горькобалковское, МКУ «Кубанское хозяйственное объединение»)» |
|  | Оказание содействия для своевременного введения в эксплуатацию запланированных к открытию в 2015 году объектов потребительской сферы |  | в течение 2015 года | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования | Оказывается консультационная помощь. За отчетный период 2015 год введено в эксплуатацию 4 объекта розничной торговли, торговая площадь увеличена на 1,2 тыс. кв.м., объем инвестиций составил 7,2 млн. рублей. |
|  | Участие в выставках по продвижению продукции предприятий АПК на потребительский рынок и санаторно-курортный комплекс Краснодарского края. |  | в течение 2015 -2017 годов | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования: управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | На постоянной основе рекомендуется хозяйствующим субъектам потребительской сферы принимать участие в выставках. В 2015 году 30 хозяйствующих субъектов приняли участие в краевых выставках. |
|  | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов муниципального образования, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее погашению | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах, направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | в течение 2015-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | На территории района отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. |
|  | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование | доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году | в течение 2015-2017 годов | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район; государственное учреждение Управление пенсионного фонда РФ в Новопокровском районе Краснодарского края | Проведено 9 межведомственных комиссий, в списки включались задолжники пенсионного фонда. |
|  | Мониторинг своевременного перечисления платежей по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней |  | в течение 2015 -2017 годов | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Задолженности по страховым взносам бюджетные организации не имеют. |
|  | Осуществление мониторинга за установленными предельных размеров торговых наценок на товары первой необходимости и принятие соответствующих мер по их сдерживанию |  | в течение 2015 -2017 годов | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования | Проводится еженедельный мониторинг. |
|  | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек | приказ Минтруда России от 26.06.2013 N 281 (ред. от 22.10.2013) "О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников" | еженедельно, в течение 2015-2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) | Еженедельно специалистом центра занятости проводится мониторинг численности работников уволенных из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек. Форма отчетов предоставляется на департамент труда и занятости. |
|  | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»), неоформления трудовых отношений трудовыми договорами в письменной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) | приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 06.02.2015 г. № 43 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2014 года»; Приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 10.02.2014 № 47 | в течение 2015 -2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию); отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Заработной платы в размере менее прожиточного минимума не выявлено. Мониторинг заработной платы квалифицированных работников не проводится. Выявлены 360 работников без оформления трудовых договоров, из них оформлены 355 человек |
|  | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, предувольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации | приказ Минтруда России №1207 от 30 декабря 2014 г. «О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников» | в течение 2015-2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по соласованию) | ГКУ КК Центр занятости населения при необходимости оказывает работникам, находящимся под риском увольнения, предувольнительные консультации о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения. |
|  | Организация работы «горячих линий», информирование населения по вопросам соблюдения трудовых прав |  | в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) | С начала года, консультации специалистов службы занятости населения по телефонам 2горячей линии», получили 828 человек, по вопросу соблюдения трудовых прав. |
|  | Предоставление льготы налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, по земельному налогу в отношении одного земельного участка и по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида | решения Советов сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (проекты) | II квартал 2015 года | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Предоставление льгот многодетным семьям не приняли Ильинское и Новоивановское сельские поселения.ц |
|  | Осуществление контроля за установленными предельными размерами оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |  | в течение 201-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  |
|  | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | распоряжение администрации муниципального образования от 09.02.2015 №17-р | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; структурные подразделения администрации муниципального образования | Ежемесячно проводится мониторинг социально-экономического развития муниципального образования |

Заместитель главы муниципального образования,

Заместитель председателя комиссии                                                                                                                   А.В Рудометкин