Выполнение плана мероприятий за 2015 год

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в муниципальном образовании Новопокровский район в 2015 году и на период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Наименование | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Развитие системы стратегического планирования муниципального образования Новопокровский район: - разработка правовых актов муниципального образования, необходимых для функционирования системы стратегического планирования района в рамках Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; - подготовка документов стратегического планирования муниципального образования | постановление администрации муниципального образования от 30.12.2014 № 1266 «О мерах по выполнению в муниципальном образовании Новопокровский район Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | в течение 2015-2016 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования | Утверждены нормативно-правовые акты определяющие порядок разработки и корректировки документов стратегического планирования: - постановление администрации МО Новопокровский район от 08.09.2015 № 680 « О порядке разработки и корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район»; - постановление администрации МО Новопокровский район от 14.12.2015 № 846 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район и плана мероприятий по ее реализации |
|  | Усиление контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально-экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации, установленных отдельными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606 | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года №1136-р «О мерах по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Краснодарского края»; постановление главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 28 сентября 2012 года №1138 «О комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных указов Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края | в течение 2015-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования, структурные подразделения администрации муниципального образования | В установленные сроки проводится мониторинг выполнения индикативного плана, программы социально-экономического развития МО до 2017 года |
|  | Создание условий по доступности кредитных ресурсов для приоритетных категорий заемщиков: - осуществление мониторинга привлечения кредитных ресурсов в экономику муниципального образования | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1212 "Об утверждении государственной программы Краснодарского края "Создание условий для обеспечения доступности финансовых услуг" | в течение 2015- 2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования, структурные подразделения администрации муниципального образования | На территории всех сельских поселений имеются информационные стенды с информацией о деятельности Фонда микрофинансирования, Гарантийного фонда, а также размещена информация о кредитных продуктах предоставляемых всеми кредитными организациями расположенными на территории района. Ежемесячно ведется мониторинг привлечения кредитных средств в экономику муниципального образования. По итогам 2015 года сумма привлеченных кредитных средств в экономику района составила 1908,4 млн. рублей. |
|  | Разработка мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части муниципального бюджета | постановление администрации муниципального образования Новопокровский район «О мерах по наполняемости доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Новопокровский район в 2015 году» (проект) | Ежегодно до 1 марта | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Принято постановление администрации МО Новопокровский район от 12.03.2015 № 310. За 2015 год собственных доходов в бюджет муниципального образования поступило 245 098,6 тыс. рублей. Бюджетное назначение налоговых и неналоговых доходов исполнено на 106,4 %, к уровню прошлого года больше на 53 515,0 тыс. рублей и составляет – 127,9 %. За 2015 год проведено 37 комиссий по погашению недоимки по налоговым и неналоговым доходам, на которых было заслушано 237 человека. По результатам комиссий в консолидированный бюджет поступило: 5846,8 тыс. рублей. Межрайонной ИФНС России № 1 по Краснодарскому краю применялись следующие меры принудительного взыскания: - в Новопокровский отдел ССП направлено 319 постановлений о взыскании за счет имущества организаций и индивидуальных предпринимателей на 1 925 тыс. рублей, погашено по данным постановлениям 1 085,0 тыс. рублей, - сформирован пакет документов в отношении пяти должников индивидуальных предпринимателей с суммой задолженности более 30 тыс. рублей для направления в суд заявления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации на общую сумму 163 тыс. рублей, - в Новопокровский отдел ССП направлено 403 заявления о возбуждении исполнительного производства по исполнительному листу о взыскании имущественного налога с физических лиц через суд на 3 307 тыс. рублей, оплачено 1 016 тыс. рублей |
|  | Внесение изменений в муниципальные программы муниципального образования Новопокровский район в части обеспечения выполнения неисполненных расходных обязательств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | постановление администрации муниципального образования (проект) | до 1 июля 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Координаторами муниципальных программ внесены соответствующие изменения |
|  | Оптимизация расходов муниципального бюджета и обеспечение выполнения неисполненных расходных обязательств 2014 года | внесение изменений в решение Совета от 26.11.2014 № 330 «О бюджете муниципального образования Новопокровский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | I-II кварталы 2015 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | В результате принятых мер по оптимизации неэффективных расходов удалось сэкономить 6,1 млн. рублей, в том числе: - оптимизация штатных расписаний 2,3 млн. рублей; - экономия энергоресурсов, коммунальных услуг 0,4 млн. рублей; - экономия при закупках за счет конкурсных процедур 2,9 млн. рублей; - прочие мероприятия 0,5 млн. рублей. |
|  | Содействие привлечению на территорию муниципального образования Новопокровский район потенциально заинтересованных компаний-организаторов конгрессно-выставочных мероприятий |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Компании организаторов конгрессно-выставочных мероприятий не проявили заинтересованность. |
|  | Принимать участие в проведении Международного Инвестиционного форума Сочи 2015 |  | сентябрь 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | В 2015 году в рамках XIV Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» администрацией муниципального образования совместно с инвесторами было подписано 9 соглашений о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Новопокровского района общим объемом инвестиций 331 млн. рублей. |
|  | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Заинтересованности инвесторов во вложениях в имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства на территории МО Новопокровский район не выявлено. |
|  | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам |  | II квартал 2015 года | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Новопокровский район (в пределах полномочий) | В собственности муниципального образования Новопокровский район новых земельных участков, возможных к вовлечению в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам, не имеется. Администрация МО оказывает консультацию, методическую помощь, проводит периодические семинары по обучению специалистов поселений в сфере нового земельного законодательства. В целях осуществления полномочий, предусмотренных земельным законодательством, сельскими поселениями разработаны и приняты административные регламенты предоставления муниципальных услуг. Новопокровское с/п: Проведены мероприятия по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам: 24 земельных участка общей площадью 10 га, в т.ч.: 6 – с проведением торгов , 18 - без проведения торгов. 2 участка из состава земель с/х назначения, 22- земли поселений. Кубанское с/п: Проведена инвентаризация земельных участков, определены пользователи неоформленных участков, в количестве 8 человек. Сформирован реестр из 8 свободных земельных участков для предоставления в аренду. Ильинское с/п: с населением проводятся разъяснительные работы с помощью сходов граждан для выявления земельных участков, которые не используются в полном объеме или используются не по назначению и не приносят соответствующий доход в бюджет. Новоивановское с/п: Проведены мероприятия: - обучение специалиста по работе с КФХ и ИП. -приобретена электронная цифровая подпись для работы с Ростреестром. - вовлечены в оборот новые земельные участки в количестве 10 земельных участков общей площадью 574170м2 |
|  | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки "выходного дня" и т.д.) | распоряжение главы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Об организации деятельности ярмарок Новопокровского сельского поселения» (проект) | в течение 2015-2017 годов | отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | В районе действуют 12 ярмарок, в том числе 1 «ярмарка выходного дня», где выделены места для местных производителей, КФХ, ЛПХ, 1 придорожная ярмарка и 1 ярмарка «социальный ряд» для продажи сельхозпродукции КФХ и ЛПХ. 12 ЛПХ приняли участие в агропромышленной ярмарке в г. Краснодаре «Кубанская ярмарка 2015» |
|  | Реализация проекта строительства сельскохозяйственного оптово-распредилительного (логистического) центра в Новопокровском районе | Государственная программа «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования. | На согласовании |
|  | Внесение обоснованных предложений о целесообразности снижения арендной платы за земельные участки, находящихся в собственности муниципального образования, предоставленные для реализации инвестиционных проектов, на период осуществления проектно-изыскательских работ и строительства |  | до 1 апреля 2015 года | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | В собственности муниципального образования Новопокровский район земельных участков, предоставленных в аренду для реализации инвестиционных проектов, не имеется. В связи с чем, внесение обоснованных предложений о снижении арендной платы за вышеуказанные земельные участки, на период осуществления проектно-изыскательских работ и строительства объектов, не осуществлялось. |
|  | Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам инвестиционной деятельности в Новопокровском районе, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Информация об инвестиционной привлекательности МО Новопокровский район изготовлена в виде раздаточных материалов, сувенирной продукции и мультимедийной презентации была представлена на XIV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» |
|  | Усилить работу, направленную на реализацию мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства | постановление администрации муниципального образования от 12.11.2014 № 1047 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «экономическое развитие и инновационная экономика» | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район; финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | В 2015 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства было выделено 5,7 млн. рублей, в том числе: - за счет средств федерального бюджета 4,6 млн. рублей; - за счет средств краевого бюджета 0,6 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета 0,5 млн. рублей. |
|  | Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства информационных услуг на базе Центра поддержки предпринимательства |  | с 1 апреля 2015 года | МУ «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства» | МУ «Центр содействия развитию малого и среднего предпринимательства» Оказано 238 консультаций по телефону «Горячей линии» оказана 119 консультация и на устные обращения оказано 119 консультаций |
|  | Рекомендовать муниципальным заказчикам Новопокровского района осуществлять закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 20 % совокупного годового объема закупок |  | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | За 2015 год совокупный годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций составил 5,8 %. |
|  | Увеличение доступности граждан по месту пребывания к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 г. № 1181 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Информационное общество Кубани»; Программа "Социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период до 2017 года" | в течение 2015 года | муниципальное бюджетное учреждение «Новопокровский многофункциональный центр» | В настоящее время в Новопокровском районе МФЦ и его ТОСПах оказывают широкий спектр государственных и муниципальных услуг 211 услуг из них (48 федеральных 103 региональных 60 муниципальных) за 2015 год было оказано более 30 тысяч услуг. Доля граждан имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания в МФЦ составляет около 90 %. Уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ района составляет более 95 %. В среднем времени ожидания в очереди которое составляет менее 15 минут. В МБУ «Новопокровский МФЦ» построена закрытая сеть по средствам ПО VipNet которая обеспечивает контроль за запросами в ОГВ от МФЦ и обратно, реализована работа СМЭВ в части ГИС ГМП а также регистрация восстановления и подтверждение доступа на Портале Госуслуг, который необходим для получения услуг в электроном виде заявителя самостоятельно. В МБУ Новопокровский МФЦ» внедрена электронная очередь, есть возможность заказать талон на посещение on-line , есть возможность предварительной записи для получения услуги заявителем в удобное для него время, реализована возможность получения информации о государственных услугах посредством использования телефонной связи, электронной почты и на Портале Госуслуг. |
|  | Принимать участие в ярмарках, в том числе региональных, всероссийских и международных, с целью привлечения инвестиций в АПК района, продвижения кубанской продукции на новые рынки сбыта |  | в течение 2015-2017 годов | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | Участие в «Кубанской ярмарке- 2015» 12 участников. Участие в ярмарках выходного дня в других муниципальных образованиях. |
|  | Увеличение в 1,5 раза участников интернет - портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции Краснодарского края», созданного с целью исключения звена перекупщиков, предоставления возможности прямых поставок от сельхозпроизводителей в торговые сети, предприятия санаторно-курортного комплекса, в учреждения бюджетной сферы и оптовые рынки на взаимовыгодных условиях |  | в течение 2015 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | За 2015 год в 1,5 раза увеличилось число участников интернет - портала «Объемы производства сельскохозяйственной продукции Краснодарского края» |
|  | Анализ финансово-экономического состояния системообразующих предприятий топливно-энергетического комплексов |  | в течение 2015 года | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования | Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности МУ «Новоивановское» и МУ «Горькобалковское» |
|  | Оказание содействия для своевременного введения в эксплуатацию запланированных к открытию в 2015 году объектов потребительской сферы |  | в течение 2015 года | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования | Оказывается консультационная помощь. За 2015 год введено в эксплуатацию 16 объектов розничной торговли, торговая площадь увеличена на 2,4 тыс. кв.м., объем инвестиций составил 24,5 млн. рублей. |
|  | Участие в выставках по продвижению продукции предприятий АПК на потребительский рынок и санаторно-курортный комплекс Краснодарского края. |  | в течение 2015 -2017 годов | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования: управление сельского хозяйства администрации муниципального образования | На постоянной основе рекомендуется хозяйствующим субъектам потребительской сферы принимать участие в выставках. В 2015 году более 40 хозяйствующих субъектов приняли участие в краевых выставках. |
|  | Мониторинг соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов муниципального образования, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее погашению | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р «О мерах, направленных на погашение организациями края задолженности по заработной плате» | в течение 2015-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | На территории района отсутствует просроченная задолженность по заработной плате. |
|  | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, социальное страхование | доклад на краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2015 году | в течение 2015-2017 годов | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район; государственное учреждение Управление пенсионного фонда РФ в Новопокровском районе Краснодарского края | Для снижения задолженности по страховым взносам было проведено 37 комиссий, на которых было заслушано 79 человека, имеющих задолженность на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование. По результатам комиссии погашено задолженности на сумму 8 518,3 тыс. рублей. |
|  | Мониторинг своевременного перечисления платежей по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов всех уровней |  | в течение 2015 -2017 годов | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Проводится ежедневный мониторинг с руководителями организаций о необходимости своевременного перечисления платежей по страховым взносам. |
|  | Осуществление мониторинга за установленными предельных размеров торговых наценок на товары первой необходимости и принятие соответствующих мер по их сдерживанию |  | в течение 2015 -2017 годов | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования | На постоянной основе осуществляются мониторинги цен и торговых наценок на социально значимые продукты питания на предприятиях розничной торговли, проводится разъяснительная работа. |
|  | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек | приказ Минтруда России от 26.06.2013 N 281 (ред. от 22.10.2013) "О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников" | еженедельно, в течение 2015-2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) | Еженедельно проводится мониторинг численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек. За 2015 год подали сведения на высвобождение следующие организации, в количестве 53 человек: 1. ООО «Агрофирма Флагман» -1; 2. ОАО «Восход» - 1; 3. Новопокровское сельское потребительское общество – 5; 4.Новопокровский РПС – 3; 5. ОАО «Викор» -9; 6. ОАО «Ростелеком» - 5; 7.ОАО «Новопокровское ДРСУ»- 7; 8. МБОУ СОШ № 2 –2; 9. МУ «Перспектива» - 9; 10. МУП «Новопокровский архитектурно – строительный центр»- 4; 11. ГБУ КК Новопокровская райветлаборатория - 7. |
|  | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»), неоформления трудовых отношений трудовыми договорами в письменной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора) | приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 06.02.2015 г. № 43 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за IV квартал 2014 года»; Приказ департамента труда и занятости населения Краснодарского края от 10.02.2014 № 47 | в течение 2015 -2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию); отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | Мониторинг ситуации о фактах выплаты работникам заработной платы ниже размера, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае, а также заработной платы квалифицированным работникам в минимальном размере, выплаты части заработной платы неофициально («в конвертах»), не оформления трудовых отношений трудовыми договорами в письменной форме. Направление информации в органы государственного контроля (надзора). 1. ООО «Новопокровский МСЗ» Погосов М.А. – выплачена разница по региональному – 1215 рублей. 2. ООО «ПромЭко» Шевцов Р.М. – произведен окончательный расчет в сумме 17000 рублей (задолженность). |
|  | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, предувольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации | приказ Минтруда России №1207 от 30 декабря 2014 г. «О проведении мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников» | в течение 2015-2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по соласованию) | Работникам, находящимся под риском увольнения оказываются предувольнительные консультации о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдается законодательство о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации. За 2015 год предувольнительных консультаций не было, так как сведений массового увольнения не поступало. |
|  | Организация работы «горячих линий», информирование населения по вопросам соблюдения трудовых прав |  | в течение 2015 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» (по согласованию) | В течение 2015 года была организована работа «горячей линии», информирование населения, по вопросам соблюдения трудовых прав. На телефон «горячей линии» поступило 109 звонков. |
|  | Предоставление льготы налогоплательщикам, имеющим трех и более детей, по земельному налогу в отношении одного земельного участка и по налогу на имущество физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида | решения Советов сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (проекты) | II квартал 2015 года | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район | Проведен мониторинг рассмотрения вопроса о предоставлении дополнительных налоговых льгот по местным налогам в отношении многодетных семей. Семь сельских поселений внесли изменения в нормативно-правовые акты по земельному налогу и по налогу на имущество организаций в части предоставления льгот. Ильинским сельским поселением льготы не предусмотрены. |
|  | Осуществление контроля за установленными предельными размерами оптовых и розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов |  | в течение 201-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | РЭК – департамент цен и тарифов Краснодарского края проводит ежегодный мониторинг фактических предельных надбавок к ценам включенным в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. |
|  | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | распоряжение администрации муниципального образования от 09.02.2015 №17-р | в течение 2015 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; структурные подразделения администрации муниципального образования | Ежемесячно проводится мониторинг социально-экономического развития муниципального образования |

Заместитель главы муниципального образования	            А.Н. Уваров