## Лист1
Приложение № 1
Информация о реализации мероприятий, утвержденных Программой социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период до 2017 года, по состоянию на 30 июня 2017 года
№ п/п | Наименование меролприятия , объектов | Территория поселения | Срок реализации | Объем Финансирования | [7 empty] | Примечание
|  |  |  | Всего |  | краевой бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Здравоохранение
1. | Строительство и реконструкция учреждений здравоохранение |  | ИТОГО | 1100 | 0 | 3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 2309 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 2017году
1.1. | Строительство здания котельной участковой больницы ст.Новоивановской | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Не изготовлена проектно сметная документация из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2015 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 2015году
1.2. | Строительство ФАП х.Хлебороб | Горькобалковское сельское поселение | всего | 1069 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изготовление проектно сметной документации запланировано на 2 полугодие 2016года
|  |  | 2017 | 4: 969; 5: 0; 6: 969; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 1 полугодии 2017года
1.3. | Строительство ФАП п.Малокубанский | Кубанское сельское поселение | всего | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изготовление проектно сметной документации запланировано на 2 полугодие 2016года
|  |  | 2017 | 4: 657; 5: 0; 6: 657; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 1 полугодии 2017года
1.4. | Строительство ФАП | Кубанское сельское поселение | всего | 783 | 0 | 783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| п.Южный |  | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | изготовление проектно сметной документации запланировано на 2 полугодие 2016года
|  |  | 2017 | 4: 683; 5: 0; 6: 683; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 1 полугодии 2017года
2. | Создание офисов врачей общей практики |  | ИТОГО | 19048 | 12731 | 19048 | 12731 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 12632 | 12632 | 12632 | 12632 | 0 | 0 | 0 | 0 | бщая сумма финансирования строительства офисов врача общей практики2012-2013 год - 14513тыс. руб.
|  |  | 2014 | 100 | 99 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 6316 | 0 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Строительство офиса врача общей практики | Покровское сельское поселение | 2013 | 6316 | 6316 | 6316 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдан в эксплуатацию офис врача общей практики в п.Новопокровский . Общая сумма 2012-2013 год - 6 492, 6тыс. руб.
в п. Новопокровский
2.2. | Строительство офиса врача общей практика | Кубанское сельское поселение | 2013 | 6316 | 6316 | 6316 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | Сдан в эксплуатацию офис врача общей практики в п.Кубанский . Общая сумма 2012-2013 год - 8 020, 4тыс. руб.
п. Кубанский
2.3. | Строительство офиса врача общей практика | Незамаевское сельское | ИТОГО | 6416 | 99 | 6416 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 100 | 99 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 |  | Изготовлена проектно сметной документация на строительство ВОП
|  |  | 2015 | 6316 | 0 | 6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на строительство в 1полугодии 2015года
3 | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 251471.4 | 38621.95 | 239471.4 | 33392.28 | 0 | 705 | 12000 | 4524.67
|  |  | 2013 | 14855.6 | 14234.1 | 12855.6 | 12833.8 | 0 | 0 | 2000 | 1400.3
|  |  | 2014 | 33613.9 | 1680.6 | 31613.8 | 1423.4 | 0 | 0 | 2000 | 257.2
|  |  | 2015 | 114000 | 11021.07 | 110000 | 9973.4 | 0 | 0 | 4000 | 1047.67
|  |  | 2016 | 59370 | 10434.6 | 57370 | 8596.6 | 0 | 705 | 2000 | 1133
|  |  | 2017 | 29632 | 1251.58 | 27632 | 565.08 | 0 | 0 | 2000 | 686.5
3.1. | Приобретение дизельной станции ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | 2013 | 6000 | 5955.9 | 6000 | 5955.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретены дизельные подстанции, экономия от торгов 44,1тыс.рублей
3.2. | Приобретение медицинского оборудования ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 63780 | 13619.88 | 57780 | 11024.58 | 0 | 0 | 6000 | 2595.3
|  |  | 2013 | 5200 | 4600.3 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 2000 | 1400.3 | Приобретен анализатор, гастроскоп, низкотемпературный холодильник и др., средства предпринимательской и иной приносящей доход деятельности перераспределены на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу во исполнении Указа президента РФ №597 от 7 мая 2012года.
|  |  | 2014 | 4120 | 1536.9 | 3120 | 1423.4 | 0 | 0 | 1000 | 113.5 | приобретен алкотестер,флуометр за счет средств внебюджета, план не исполнен в полном объеме из-за снижения кол-ва услуг в связи с отсутствием специалистов, снижение доходов от оказания платных услуг. За счет средств краевого бюджета приобретена медицинская аппаратура для оказания паллиативной помощи, дефибрилятор, гастроскоп, из-за отсутствия финансирования краевого бюджета, план исполнен не в полном объеме
|  |  | 2015 | 18460 | 4264.8 | 17460 | 4183.3 | 0 | 0 | 1000 | 81.5
|  |  | 2016 | 18610 | 2652.8 | 17610 | 1652.8 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | приобретен за счет средств по предпринимательской деятельности гастрофибраскоп 61,4тыс.рублей, монитор акушерский 433,0 тыс.рублей, кресло гинекологическое 21,0тыс.руб.криптографический комплекс320,8тыс.рублей., пила аутопсийная за счет средств краевого бюджета на сумму 332,0тыс.рублей, быстрозамораживатель крови 1320,8тыс.рублей
|  |  | 2017 | 17390 | 565.08 | 16390 | 565.08 |  |  | 1000 |  | приобретен для ОПК биомедицинский холодильник на сумму 494,0тыс.рублей
3.3. | Приобретение медицинского оборудования ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 20541.1 | 8830.37 | 16541.1 | 6901 | 0 | 0 | 4000 | 1929.37
|  |  | 2013 | 1541.1 | 1541.1 | 1541.1 | 1541.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретено технологическое оборудование и мебель для Терапевтического и Детского отделения МБУЗ ЦРБ
|  |  | 2014 | 1000 | 143.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 143.7 | приобретена мебель, план не исполнен в полном объеме из-за снижения кол-ва услуг в связи с отсутствием специалистов, снижение доходов от оказания платных услуг.
|  |  | 2015 | 6000 | 4625.17 | 5000 | 3659 | 0 | 0 | 1000 | 966.17 | Приобретен фибросгастроскоп 709,7тыс.руб,, колоноскоп 342,0тыс.руб.,холодильники97,5тыс.руб.об,монитор593тыс.руб,монитор493тыс.руб,инфуз насос 289,6тыс.руб,реабилитация233,2тыс.руб.
|  |  | 2016 | 6000 | 1833.9 | 5000 | 1700.9 | 0 | 0 | 1000 | 133 | за счет средств краевого бюджета для оказания паллиативной помощи и сестринского уход приобретено медицинское оборудование на сумму 353,3тыс.рублей, для лабораторных исследований приобретен анализатор83,0тыс.руб,центрифуга лабораторная 60,0тыс.руб.
|  |  | 2017 | 6000 | 686.5 | 5000 |  |  |  | 1000 | 686.5 | за счет внебюджетных средств приобретен аудиометр стоимостью 438,5тыс.рублей, монитор прикроватный 3 штуки на сумму 136,0тыс.рублей, хир.отсасыватель 22,0тыс.рублей,проц.столик 7,8тыс.рублей, ККТ ЭКР 37,0тыс.рублей.
3.4. | Приобретение специализированных транспортных средств | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 4000 | 5437.5 | 4000 | 5437.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2000 | 2080.6 | 2000 | 2080.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение автомобиля СМП
|  |  | 2016 | 2000 | 3356.9 | 2000 | 3356.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | за счет средств краевого бюджета получены безвозмездно 3 единицы транспортных средств (СМП) 2016года
3.5. | Капитальный ремонт здания участковой больницы п.Кубанский | Кубанское сельское поселение | 2015 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с открытием офиса ВОП в п.Кубанский койки стационара перепрофилированы в койки ДС. Капитальный ремонт проводится в 2015году не будет.
|  |  | 2016 | 9373 | 0 | 9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
|  |  | ИТОГО | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Капитальный ремонт ФАП х.Балка Грузская | Горькобалковское сельское поселение | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
|  |  | 2017 | 4: 822; 5: 0; 6: 822; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 1 полугодии 2017года
3.7. | Капитальный ремонт ФАП п.Восход | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 1378 | 0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
|  |  | 2017 | 4: 1278; 5: 0; 6: 1278; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 1 полугодии 2017года
3.8. | Капитальный ремонт ФАП ст.Плоская | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
|  |  | 2017 | 4: 2800; 5: 0; 6: 2800; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 1 полугодии 2017года
3.9. | Капитальный ремонт ФАП п.Первомайский | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 1442 | 0 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
|  |  | 2017 | 4: 1342; 5: 0; 6: 1342; 12: Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 1 полугодии 2017года
3.10. | Капитальный ремонт здания родильного отделения ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 30072.4 | 2136.8 | 30072.3 | 2136.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2114.5 | 2136.8 | 2114.5 | 2136.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен капитальный ремонт здания родильного отделения, расходы проведены согласно сметной стоимости.
|  |  | 2014 | 27957.9 | 0 | 27957.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.11. | Капитальный ремонт Литер Б, Корпус №2 ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 35286 | 0 | 34786 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2015 | 35136 | 0 | 34636 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.12. | Капитальный ремонт Литер Ж, Пищеблок ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 3936 | 50.5 | 3936 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2015 | 3866 | 50.5 | 3866 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.13. | Капитальный ремонт Литер А, Корпус №1 ЦРБ | Новопокровское сельское поселение | 2015 | 34500 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.14. | Капитальный ремонт здания патолого-анатомического отделения ЦРБ ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета для изготовления проектно-сметной документации
|  |  | 2016 | 1940 | 0 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
3.15. | Капитальный ремонт здания ЦСО (центральное стерилизационное отделение) ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 1816 | 0 | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2015 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.16. | Капитальный ремонт здания аптеки ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 3856 | 0 | 3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2016 | 3656 | 0 | 3656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
3.17. | Здание фекальной станции ЦРБ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | итого | 832 | 0 | 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2016 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет лимитов бюджетных обязательстельств на капремонт в 2016году
3.18. | Капитальный ремонт здания районной больницы в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | итого | 8326 | 2591 | 8326 | 1886 | 0 | 705 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2016 | 8126 | 2591 | 8126 | 1886 | 0 | 705 | 0 | 0 | выполнен капитальный ремонт овощехранилища, палат переливания крови, хозяйственный корпус, отопления и водопровода, процедурный кабинет детского отделения
3.19. | Капитальный ремонт здания автогаража в | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 5989 | 0 | 5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2015 | 5909 | 0 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.20. | Капитальный ремонт здания стоматологии в | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 5297 | 0 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2015 | 5147 | 0 | 4147 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.21. | Капитальный ремонт здания участковой больницы ст.Ильинская | Ильинское сельское поселение | итого | 7499 | 0 | 7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2016 | 7199 | 0 | 7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
3.22. | Капитальный ремонт задания котельной участковой больницы ст.Илинской | Ильинское сельское поселение | итого | 1216 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
|  |  | 2016 | 1166 | 0 | 1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствие финансирования краевого бюджета
4. | Популяризация здорового образа жизни населения | МО Новопокровский район | итого | 1400 | 540.7 | 250 | 250 | 1000 | 130.7 | 500 | 170
|  |  | 2013 | 350 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 100
|  |  | 2014 | 350 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 100 | 0
|  |  | 2015 | 350 | 111.8 | 0 | 0 | 250 | 91.8 | 100 | 20
|  |  | 2016 | 350 | 78.9 | 0 | 0 | 250 | 38.9 | 100 | 40
|  |  | 2017 | 350 | 10 | 0 | 0 | 250 | 0 | 100 | 10
4.1. | Проведение краевой акции «Кардиодесант» | Кубанское сельское поселение | 2013 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Проведены расходы на организацию кардиодесанта.
4.2. | Проведение еженедельно дней здоровья, краевых акций, бесед, круглых столов, тиражирование буклетов, видеоролики, статьи в газету. |  | ИТОГО | 1350 | 490.7 | 250 | 250 | 1000 | 130.7 | 400 | 120
|  |  | 2013 | 300 | 50 | 0 | 0 | 250 | 0 | 50 | 50 | Расходов на проведение дней здоровья за счет средств муниципального бюджета не производилось, так как необходимые расходы были произведены за счет средств по предпринимательской деятельности.
|  |  | 2014 | 350 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | расходов на проведение дней здоровья за счет средств по предпринимательской деятельности не производилось, в связи со снижением доходов от предпринимательской деятельности , снижение кол-ва оказанных услуг, из-за отсутствия специалистов
|  |  | 2015 | 350 | 111.8 | 0 | 0 | 250 | 91.8 | 100 | 20 | Расходы на проведение акций онкопатруль.
|  |  | 2016 | 350 | 78.9 |  |  | 250 | 38.9 | 100 | 40 | проведена акция Кардиодесант
|  |  | 2017 | 350 | 10 |  |  | 250 |  | 100 | 10 | для проведения дней здоровья, тиражирование буклетов
5. | Создание благоприятных условий для привлечения медицинских и фармацевтических работников для работы в медицинских учреждениях | МО Новопокровский район | итого | 4200 | 4063.6 | 800 | 1260.2 | 4400 | 2295.4 | 0 | 753
|  |  | 2013 | 1200 | 1293 | 0 | 0 | 1200 | 1293 | 0 | 0 | Наем жилья, обучение специалистов, повышение квалификации. Финансируется муниципалитетом решением Совета депутатов МО Новопокровский район. В связи с вновь принятыми врачами, увеличились расходы за найм жилья.
|  |  | 2014 | 1000 | 761 | 800 | 459 | 200 | 302 | 0 | 0 | Оплачен найм жилья врачам, расходы возросли из-за притока кадров. На обучение мед.работников за счет средств краевого бюджета финансирование составило 57% от плана.
|  |  | 2015 | 1000 | 582.5 | 0 | 460.6 | 1000 | 121.9 | 0 | 0 | расходы составили по найму жилья медицинским работникам в первом полугодии 2015года
|  |  | 2016 | 1000 | 1427.1 | 0 | 340.6 | 1000 | 333.5 | 0 | 753 | В плане ПФХД на 2016год предусмотрены расходы на обучение мед.работников за счет средств по предпринимательской деятельности (в том числе найм жилья) и средства краевого бюджета.В 2016г.прошли обучение по повышению квалификации 89медицинских работников, 6 медработникам оплачен съем жилья.
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 245; 8: 1000; 9: 245; 12: В 1 полугодии 2017года оплачивался найм жилья медицинским работникам на сумму 195,0тыс.рублей, расходы на повышение квалификации медицинским работникам составили 50,0тыс.рублей
| ИТОГО |  | ИТОГО | 247587.5 | 54705.67 | 262978.4 | 47633.48 | 5400 | 3131.1 | 12500 | 5447.67
|  |  | 2013 | 29037.6 | 28259.1 | 25487.6 | 25465.8 | 1450 | 1293 | 2100 | 1500.3
|  |  | 2014 | 35113.9 | 2790.6 | 32813.8 | 2231.4 | 200 | 302 | 2100 | 257.2
|  |  | 2015 | 122416 | 11715.37 | 117066 | 10434 | 1250 | 213.7 | 4100 | 1067.67
|  |  | 2016 | 61020 | 11940.6 | 57670 | 8937.2 | 1250 | 1077.4 | 2100 | 1926
|  |  | 2017 | 33291 | 1506.58 | 29941 | 565.08 | 1250 | 245 | 2100 | 696.5
2. Образование в т.ч. дошкольное образование и общее образование
1. | Строительство и реконструкция учреждений дошкольного образования Строительство корпуса детского сада на 120 мест в ст.Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | итого | 86482.24 | 86482.36 | 72113.99 | 72114.11 | 14368.25 | 14368.25 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 40176.16 | 40176.16 | 28123.31 | 28123.31 | 12052.85 | 12052.85 | 0 | 0 | В 2013 году возведены стены здания и выполнены перекрытия
|  |  | 2014 | 46306.08 | 46306.2 | 43990.68 | 43990.8 | 2315.4 | 2315.4 | 0 | 0 | В 2014 году завершено строительство корпуса детского сада на 120 мест в ст.Новопокровской
2. | Строительство и реконструкция учреждений общего образования |  | итого | 36283.8 | 26231.2 | 28940.2 | 19140.8 | 10843.6 | 7090.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 15440.2 | 14645.9 | 12722.1 | 11927.8 | 2718.1 | 2718.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 18343.6 | 6005.4 | 15218.1 | 3842 | 3125.5 | 2163.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1500 | 2306.2 | 1000 | 1614.3 | 500 | 691.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 3273.7 | 0 | 1756.7 | 1000 | 1517 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0
2.1. | Замена окон, ремонт спортивных залов в образовательных учреждениях |  | ИТОГО | 9841.3 | 11357.7 | 6781.2 | 9067.8 | 3060.1 | 2289.9 | 0 | 0
|  | Калниболотское сельское поселение | 2013 | 4318.2 | 4011.5 | 4318.2 | 4011.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Замена оконных блоков в МБОУ СОШ 5,13 ,ремонт внутреннего туалета МБОУ СОШ № 5 .Снижена стоимость ПСД врезультате проведения конкурсных процедур
|  |  | 2014 | 4023.1 | 5040 | 1463 | 3442 | 2560.1 | 1598 | 0 | 0 | В 2014 году отремонтированы спортивные залы в МБОУ СОШ 5,13 (выделены дополнительные средства краевого и муниципального бюджетов в сумме-1016,9 тыс.руб)
|  |  | 2015 | 1500 | 2306.2 | 1000 | 1614.3 | 500 | 691.9 | 0 | 0 | Согласно принятых обязательств МО Новопокровский район, ведется капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ 15.По проведенным конкурсным процедурам увеличилась стоимость и составила: краевой бюджет 1614,3 тыс.руб.,местный бюджет - 691,9 тыс.руб.
2.2. |  | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 3388.7 | 1982 | 3388.7 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1982 | 1982 | 1982 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ 4
|  |  | 2014 | 1406.7 | 0 | 1406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия перенесены на 2015г
2.3. |  | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 3683.4 | 3163.7 | 1430.7 | 1166.7 | 2252.7 | 1997 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2833.4 | 2519.4 | 1080.7 | 766.7 | 1752.7 | 1752.7 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту спортивного зала , замене оконных блоков в МБОУ СОШ 4. Снижена стоимость ПСД врезультате проведения конкурсных процедур
|  |  | 2014 | 350 | 400 | 350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2014 г проведен кап.ремонт теплых туалетов в МБОУ СОШ № 6,11 (увеличение суммы в размере 50,0 тыс.руб произошло в результате проведения конкурсных процедур)
|  |  | 2016 | 0 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 244.3 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 500; 5: 0; 8: 500; 12: Запланированные мероприятия перенесены на 2018г
2.4. |  | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 4604.5 | 4463.8 | 2039.1 | 3145.5 | 2565.4 | 1318.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1388.8 | 1388.8 | 1388.8 | 1388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ 15
|  |  | 2014 | 1215.7 | 565.4 | 650.3 | 0 | 565.4 | 565.4 | 0 | 0 | В 2014 г проведен кап.ремонт теплых туалетов в МБОУ СОШ № 15 (согласно принятых обязательств МО Новопокровский район,краевой бюджет по данным мероприятиям не финансирует)
|  |  | 2016 | 1000 | 2509.6 | 0 | 1756.7 | 1000 | 752.9 | 0 | 0 | Согласно принятых обязательств МО Новопокровский район, ведется капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ 20. По проведенным конкурсным процедурам стоимость составила: федеральный бюджет 1756,7 тыс.руб.,местный бюджет -752,9 тыс.руб.
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 0; 8: 1000; 12: Запланированные мероприятия перераспределены на МБОУ СОШ № 17 ст.Ильинской
2.5. |  | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 5936.1 | 1146 | 4936.1 | 1146 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1216.1 | 1146 | 1216.1 | 1146 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведена замена оконных блоков в МБОУ СОШ 16. Снижена стоимость ПСД врезультате проведения конкурсных процедур
|  |  | 2014 | 3720 | 0 | 3720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия перенесены на 2015г
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 0; 8: 1000; 12: Запланированные мероприятия перенесены на 2 пол. 2017г
2.6. |  | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 7414.8 | 4118 | 5449.4 | 2632.8 | 1965.4 | 1485.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3701.7 | 3598.2 | 2736.3 | 2632.8 | 965.4 | 965.4 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту спортивного зала , замене оконных блоков в МБОУ СОШ 3, замене оконных блоков в МБОУ СОШ № 7. Снижена стоимость ПСД врезультате проведения конкурсных процедур
|  |  | 2014 | 2713.1 | 0 | 2713.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия перенесены на 2015г
|  |  | 2016 | 0 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 0; 8: 1000; 12: Запланированные мероприятия перенесены на 2 пол. 2017г
2.7. |  | Покровское сельское поселение | 2014 | 4915 | 0 | 4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия перенесены на 2015г
3. | Развитие системы дополнительного образования |  | итого | 1850 | 2128.1 | 320 | 320 | 1560 | 1638.1 | 220 | 252.6
|  |  | 2013 | 200 | 200 | 160 | 160 | 0 | 0 | 40 | 40
|  |  | 2014 | 190 | 190 | 160 | 160 | 0 | 0 | 30 | 30
|  |  | 2015 | 1230 | 1632.7 | 0 | 0 | 1180 | 1582.7 | 50 | 50
|  |  | 2016 | 230 | 105.4 | 0 | 0 | 180 | 55.4 | 50 | 50
|  |  | 2017 | 250 | 82.6 | 0 | 0 | 200 | 0 | 50 | 82.6
3.1. | Капитальный ремонт здания МАУ ДОД ЦВР «Родные истоки» | МО Новопокровский район | 2015 | 1000 | 1409.4 | 0 | 0 | 1000 | 1409.4 | 0 | 0 | проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на сумму 1409,4 тыс.руб
3.2. | Укреплнин материально-технической базы МБОУ ДОД ДЮСШ, МАУ ДОД ЦВР " Родные истоки" (приобретение оборудования для учебного процесса, инвентаря, спортивной формы, сценических костюмов и др.) | МО Новопокровский район | ИТОГО | 850 | 718.7 | 320 | 320 | 360 | 228.7 | 170 | 170
|  |  | 2013 | 200 | 200 | 160 | 160 | 0 | 0 | 40 | 40 | Проведены работы по замене оконных блоков в МАОУ ДОД ЦВР "Родные истоки"
|  |  | 2014 | 190 | 190 | 160 | 160 | 0 | 0 | 30 | 30 | приобретены сценические костюмы МАОУ ДОД ЦВР ( по средствам краевого бюджета в сумме 160,0 тыс.руб. , мероприятия перенесены на 2015 год) Запланированные мероприятия на 2014г будут реализованы во 2 полугодии 2014г
|  |  | 2015 | 230 | 223.3 | 0 | 0 | 180 | 173.3 | 50 | 50 | Приобретено оборудования для учебного процесса, инвентаря, сценических костюмов МАОУ ДОД ЦВР " Родные истоки"
|  |  | 2016 | 230 | 105.4 | 0 | 0 | 180 | 55.4 | 50 | 50 | Приобретение оборудования,мебели для учебного процесса перенесено на 2 пол.2016г
|  |  | 2017 | 250 | 82.6 |  |  | 200 |  | 50 | 82.6 | приобретены сценические костюмы МАОУ ДОД ЦВР
4. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений образования Оборудование локальных вычислительных сетей во всех школах района | МО Новопокровский район | итого | 1999 | 1849 | 1669 | 1669 | 330 | 180 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1849 | 1849 | 1669 | 1669 | 180 | 180 | 0 | 0 | Установлено оборудование локальных вычислительных сетей во всех школах района
|  |  | 2014 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Запланированные мероприятия перенесены на 2015г ( в связи с напряженностью муниципального бюджета в 2014 г)
5. | Подготовка и переподготовка кадров муниципальных учреждений образования Обучение педагогических кадров по ФГОС | МО Новопокровский район | итого | 1316.1 | 2345.3 | 576.1 | 1679.4 | 740 | 665.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 246.1 | 246.1 | 126.1 | 126.1 | 120 | 120 | 0 | 0 | Проведено обучение педагогических кадров по ФГОС
|  |  | 2014 | 240 | 760.3 | 140 | 660.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | за 2014г прошли курсы повышения квалификации 77 чел.(увеличение на сумму 520,3 тыс.руб, произошло за счет средств краевого бюджета, в связи внедрением ФГОС)
|  |  | 2015 | 250 | 235.9 | 180 | 133.1 | 70 | 102.8 | 0 | 0 | По курсам повышения квалификации ФГОС за 1 пол. 2015 года обучились 44 чел.
|  |  | 2016 | 280 | 223 | 130 | 59.9 | 150 | 163.1 | 0 | 0 | По курсам повышения квалификации ФГОС за 1 пол. 2016 года обучились 22 чел.
|  |  | 2017 | 300 | 880 |  | 700 | 300 | 180 |  |  | По курсам дополнительного профессионального образования за 1 пол. 2017года обучились 225 чел.
6. | Обеспечение инженерно-технической защищенности муниципальных учреждений образования |  | итого | 9957 | 7595.7 | 4382 | 1423.3 | 5575 | 6172.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2287 | 932 | 767 | 767 | 1520 | 165 | 0 | 0 | Произведена установка системы видеонаблюдения в ОУ. Средства муниципального бюджета освоены не в полном объеме, в связи с перераспределением средств на другие мероприятия МО
|  |  | 2014 | 1670 | 390.4 | 1645 | 365.4 | 25 | 25 | 0 | 0 | В 2014г установлены системы видеонаблюдения в ОУ( уменьшение на сумму 1279,6 тыс.руб произошло, в результате перераспределения средств краевого бюджета)
|  |  | 2015 | 2000 | 1276.2 | 1970 | 290.9 | 30 | 985.3 | 0 | 0 | мероприятие по установке системы «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях, софинансирование мероприятий по установке систем видеонаблюдения
|  |  | 2016 | 2000 | 2175.7 | 0 | 0 | 2000 | 2175.7 | 0 | 0 | мероприятие по обслуживанию систем: АПС, «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях
|  |  | 2017 | 4: 2000; 5: 2821.4; 8: 2000; 9: 2821.4; 12: мероприятие по обслуживанию систем: АПС, «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях
7. | Оснащение всех зданий и помещений учреждений образования системами пожарной сигнализации, обработка огнезащитным составом конструкций зданий, приведение в соответствие с нормативными требованиями запасных пожарных лестниц, выходов, ограждений по периметру шатровой кровли и др. |  | итого | 1447 | 1447 | 347 | 347 | 1100 | 1100
|  |  | 2013 | 1447 | 1447 | 347 | 347 | 1100 | 1100 |  |  | Произведена установка пожарной сигнализации,обработка деревнных конструкций, ТО пожарной сигнализации
| ИТОГО |  | ИТОГО | 143085.14 | 128161.26 | 108348.29 | 96693.61 | 34516.85 | 31215.05 | 220 | 252.6
|  |  | 2013 | 61645.46 | 59496.16 | 43914.51 | 43120.21 | 17690.95 | 16335.95 | 40 | 40
|  |  | 2014 | 66899.68 | 53652.3 | 61153.78 | 49018.5 | 5715.9 | 4603.8 | 30 | 30
|  |  | 2015 | 4980 | 5451 | 3150 | 2038.3 | 1780 | 3362.7 | 50 | 50
|  |  | 2016 | 3510 | 5777.8 | 130 | 1816.6 | 3330 | 3911.2 | 50 | 50
|  |  | 2017 | 6050 | 3784 | 0 | 700 | 6000 | 3001.4 | 50 | 82.6
3. Физическая культура и спорт
1. | Строительство и реконструкция муниципальных спортивных учреждений Реконструкция стадиона в ст-це Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 24450 | 31949.9 | 14050 | 21457.7 | 10400 | 10492.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 21450 | 21311.3 | 11200 | 19350.4 | 10250 | 1960.9 | 0 | 0 | В 2013 году были выполнены следующие виды работ: 1. Входная группа (кирпичная кладка и изготовление секций) - 85 %; 2. Электромонтажные работы – 70 % (закуплены, но не установлены мачты освещения); 3. Внутренние ограждение беговой дорожки – 90 % (не выполнена окраска); 4. Нарезка температурных швов в бетоне беговой дорожки – 55 %; 5. Трибуны – 85 % (не выполнена окраска и установка сидений); 6. Планировка грунта 80 %; 7. Внешнее ограждение – 90 %; 8. Благоустройство (тротуарные дорожки) – 40 %. В связи с возникшей в ходе проведения работ целесообразностью корректировки проектной документации по объекту, была выявлена необходимость переноса определённых видов работ (устройство спортивных покрытий и ям для прыжков) на более поздний срок реализации. Вследствие сложившихся неблагоприятных климатических условий , сроки реализации работ перенесены на 2 квартал 2014 года.
|  |  | 2014 | 0 | 8539 | 0 | 2107.3 | 0 | 6431.7 | 0 | 0 | За период 2013 -2014 годов были выполнены следующие виды работ: 1. Трибуны – 100 %; 2. Электромонтажные работы – 100 %; 3. Установка и окраска внутреннего и наружного ограждения беговой дорожки – 100 %; 4. Заливка бетона и нарезка швов беговой дорожки – 100 %; 5. Покрытие беговой дорожки (укладка) - 100 %; 6. Благоустройство – 100 %.
| Строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок | Новопокровское, Калниболотское , Ильинское сельские поселения | 2015 | 3000 | 2099.6 | 2850 |  | 150 | 2099.6 |  |  | Проведены работы по монтажу площадки и установка тренажёров (площадка для занятий воркаутом), благоустройство территории стадиона
| ИТОГО |  | ИТОГО | 24450 | 31949.9 | 14050 | 21457.7 | 10400 | 10492.2 | 0 | 0
|  |  | 13-14 | 21450 | 29850.3 | 11200 | 21457.7 | 10250 | 8392.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 3000 | 2099.6 | 2850 | 0 | 150 | 2099.6 | 0 | 0
4. Культура
1. | Развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений | Новопокровское, Калниболотское, Покровкое сельское поселение | итого | 7931.1 | 6580 | 7237.4 | 5837.5 | 693.7 | 742.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7841.1 | 6580 | 7237.4 | 5837.5 | 603.7 | 742.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
1.1. | Выплаты стимулирующего характера работникам культуры |  | 2013 | 7642.1 | 6381 | 7237.4 | 5837.5 | 404.7 | 543.5 | 0 | 0 | В конце 2013 года проведена корректеровка финансовых средств поступивших из краевого бюджета. Стимулирующие выплаты произведены всем работникам в полном объеме.
1.2. | Изготовление ПСД на ремонт сельского клуба пос. Мирный в рамках реализации исполнения полномочий исполнительной власти сельского поселения | Покровское сельское поселение | 2013 | 199 | 199 | 0 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | Выполнен ремонт уличных туалетов в сельских клубах п.Животновод и п.Мирный
1.3. | Капитальный ремонт уличных туалетов сельских клубов пос. Животновод, пос. Мирный в рамках реализации исполнения полномочий исполнительной власти сельского поселения | Покровское сельское поселение | 2015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Запланированное мероприятие перенесено на 2016г. В связи с недостатком финансовых средств.
2. | Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МО Новопокровский район | итго | 1887 | 761.8 | 0 | 0 | 1887 | 761.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 340 | 181.4 | 0 | 0 | 340 | 181.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 450 | 499.4 | 0 | 0 | 450 | 499.4 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 450 | 81 | 0 | 0 | 450 | 81 | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт котельной МБУК МЦБ, системы пожаротушения, замена окнных блоков ст. Новопокровской ул. Ленина,78 | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 757 | 385 | 0 | 0 | 757 | 385 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | Целевая программа "Сохранение и развитие учреждений культуры МО Новопокровский район" в конце 2013 года приведена в соответствие с решением о бюджете муницпального образования путем уменьшения мероприятий, в свяи счем данное мероприятие было исключено из программы (Исключено
|  |  | 2014 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры МО Новопокровский район на 2014 год» от 04.10.2013 №1235 в 2014 году не финансировалась в связи с внесением коректировки бюджета муницпального образования в конце 2014 года
|  |  | 2016 | 350 | 385 | 0 | 0 | 350 | 385 | 0 | 0 | Проведены работы по ремонту кровли котельной, произведена замена дверей, электрооборудования
2.2. | Замена деревянных окон на металлопластиковые конструкции МБОУ ДОД ДХШ ст. Новопокровской Ул. Первомайская ,130 | Новопокровское сельское поселение | итого | 790 | 195.4 | 0 | 0 | 790 | 195.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланированое на 2 полугодие 2014 года по ведомственной целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях культуры МО Новопокровский район на 2014 год» от 04.10.2013 № 1235, в связи с коректировкой бюджета муниципального образования финансовые средства на выполнение данного мероприятия не утверждены
|  |  | 2016 | 100 | 114.4 | 0 | 0 | 100 | 114.4 | 0 | 0 | В рамках муниципальной программы "Развитие культуры" произведена замена деревянных окон на металопластиковые конструкции
|  |  | 2017 | 4: 450; 5: 81; 8: 450; 9: 81; 12: В рамках муниципальной программы "Развитие образования" произведена замена деревянных окон на металопластиковые конструкции МБУ ДО ДХШ ст-цы Новопокровской
2.3. | Текущий ремонт МБУК «Новопокровский РДК» ст. Новопокровская ул. Ленина,80 | Новопокровское сельское поселение | 2015 | 340 | 181.4 | 0 | 0 | 340 | 181.4 | 0 | 0 | В соответствие с решением о бюджете муницпального образования путем уменьшения финансирования мероприятий, выполнены работы по побелки фасада здания РДК, а так же приобретены кресла
3. | Создание и развитие детских школ искусств | Новопокровское, Калниболотское сельские поселение | ИТОГО | 400 | 371.5 | 0 | 0 | 400 | 156 | 0 | 215.5
|  |  | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
|  |  | 2015 | 100 | 115.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 115.5
|  |  | 2016 | 100 | 142 | 0 | 0 | 100 | 142 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 100 | 14 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | 0
3.1. | Оборудование класса дизайна одежды, пополнение натюрмортного фонда МБОУ ДОД ДХШ ст Новопокровской ул. Первомайская, 130 | Новопокровское сельское поселение | 2014 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | Расходы на проведение данного мероприятия за счет средств местного бюджета не производилось, так как необходимые расходы были произведены за счет спонсорских средств . Оборудован класс дизайна одежды.
3.2. |  |  | ИТОГО | 130 | 115.5 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 115.5
| Приобретение музыкальных инструментов фонда и сценических костюмов МБОУ ДОД ДШИ ст Новопокровской ул. Ленина,89 | Новопокровское сельское поселение | 2015 | 100 | 115.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 115.5 | По программе "Развитие образования", приобретение музыкальных инструментов произведено за счет внебюджетных средств МБОУДОД ДШИ ст. Новопокрвоской, МБОУ ДОД ДШИ ст. Калниболотской
|  |  | 2017 | 4: 30; 5: 0; 8: 30; 12: Планируется расходование средств во втором квартале 2017 года
3.3. | Приобретение музыкальных инструментов фонда, оборудование выставочного зала МБОУ ДОД ДШИ ст Калниболотской, ул. Красная, 45 | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 170 | 156 | 0 | 0 | 170 | 156 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 100 | 142 | 0 | 0 | 100 | 142 | 0 | 0 | В рамках программы . "Развитие образования", для Калниболотской ДШИ приобретено : баян, аккардион, акустическая система, пианино
|  |  | 2017 | 4: 70; 5: 14; 8: 70; 9: 14; 12: В рамках мунциипальной программы муниципального образования Новопокровскйи район "Развитие образования", для Калниболотской ДШИ приобретены 2 гитары
4. | Проведение культурно-досуговых мероприятий Проведение поселенческих и участие в краевых фестивалях – конкурсах самодеятельного художественного творчества | МО Новопокровский район | итого | 620 | 208.4 | 0 | 0 | 770 | 223.8 | 0 | 103.4
|  |  | 2013 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | Целевая программа "Сохранение и развитие учреждений культуры МО Новопокровский район" в конце 2013 года приведена в соответствие с решением о бюджете муницпального образования путем уменьшения мероприятий, в свяи счем данное мероприятие было исключено из программы
|  |  | 2014 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированные во 2 полугодии по ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие учреждений культуры МО Новопокровский район 2014 год» от 19.09.2014 №1193 из бюджета муниципального образования финансовые средства не выделены в связи с корректировкой бюджета муниципального образования
|  |  | 2015 | 150 | 123.4 | 0 | 0 | 150 | 69 | 0 | 54.4 | В рамках принятой постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район 16.10.2014 №962 мунциипальная программа Новопокровский район "Развитие культуры" финансирование данного мероприятие вошло в раздел "Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений" произведена закупка ГСМ для выезда коллективов самодеятельного художественного творчества на фестивальные мероприятия, а так же произведена оплата оформления сцены на конкурсных мероприятиях. Приобретены стенды, банер, призы в рамках проведения краевого фестиваля детского самодеятельного творчества "Адрес детства - Кубань"
|  |  | 2016 | 150 | 85 | 0 | 0 | 150 | 36 | 0 | 49 | В рамках принятой постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район 16.10.2014 №962 мунциипальная программа Новопокровский район "Развитие культуры" финансирование данного мероприятие вошло в раздел "Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений" произведена закупка ГСМ для выезда коллективов самодеятельного художественного творчества на фестивальные мероприятия, а так же произведена оплата оформления сцены на конкурсных мероприятиях.
|  |  | 2017 | 4: 150; 5: 118.8; 8: 150; 9: 118.8; 12: В рамках муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район "Развитие образования" произведена оплата участия ансамбля песни и танца "Задоринки" во Всероссийском фестивале "Кубанский казачок" в г. Сочи
5. | Развитие библиотек Комплектование литературой межпоселенческих и поселенческих библиотек | МО Новопокровский район | итого | 880 | 932 | 210 | 247 | 890 | 735 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 220 | 218 | 70 | 68 | 150 | 150 | 0 | 0 | Министерством культуры Краснодарского края на 68,0 тыс. руб. передана на баланс МБУК МЦБ книжная продукция . Финансовые средства в объеме 150,0 тыс. руб. по целевой программе "Сохранение и развитие учреждений культуры МО Новопокровский район" израсходованы на приобреобетение книжной продукции
|  |  | 2014 | 220 | 350 | 70 | 179 | 150 | 171 | 0 | 0 | Министерством культуры Краснодарского края передана книжная продукция на сумму 179,0 тыс. руб. Из бюджета муниципального образования выделено 170,7 тыс. руб. на 130, 0 тыс. руб приобретена книжна продукция, на 40,7 тыс. руб. переодические издания
|  |  | 2015 | 220 | 184.5 | 0 | 0 | 220 | 184.5 | 0 | 0 | В рамках принятой постановлением администрации МО Новопокрвоский район 16.10.2015г. №962 муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район "Развитие культуры" приобретено 2549 экземпляров книг.
|  |  | 2016 | 220 | 179.5 | 0 | 0 | 220 | 179.5 | 0 | 0 | В рамках принятой постановлением администрации МО Новопокрвоский район 16.10.2015г. №962 муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район "Развитие культуры" произведена подписка на периодические издания, приобретение книжной продукции во 2 полугодии 2016 года
|  |  | 2017 | 220 | 50 | 70 |  | 150 | 50 |  |  | В рамках принятой постановлением администрации МО Новопокрвоский район 16.10.2015г. №962 муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район "Развитие культуры" произведена подписка на периодические издания
6. | Ознаменование памятных дат: Сохранение информационного пространства важнейших событий в истории России и укрепление нравственных ценностей единства и дружбы народов, проживающих на территории Новопокровского сельского поселения | Новопокровское сельское поселение | итого | 573 | 1852.6 | 0 | 0 | 573 | 1852.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 373 | 853.4 | 0 | 0 | 373 | 853.4 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП "Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Новопокровского сельского поселения в 2013-2014 годах". За счет поступления дополнительных доходов в бюджет Новопокровского сельского поселения были увеличены расходы на мероприятия и количество проводимых мероприятий. Организована подписка для ветеранов боевых действий, отремонтирован мемориальный памятник участникам ВОВ, проведены мероприятия: "День защитника Отечества", Новый год", 8 марта", "День станицы", "9 мая", "День независимости России", "25 лет выхода Советских войск из Афганистана", "День пожилого человека".
|  |  | 2014 | 200 | 999.2 | 0 | 0 | 200 | 999.2 | 0 | 0 | В течение 2014 года вносились изменения в ведомственную целевую программу "Мероприятия праздничных дней и памятных дат, проводимых на территории Новопокровского сельского поселения в 2014 году". За счет поступления дополнительных доходов в бюджет Новопокровского сельского поселения были увеличены расходы на мероприятия и количество проводимых мероприятий. Организована подписка для ветеранов боевых действий, отремонтирован мемориальный памятник участникам ВОВ, проведены мероприятия: "День защитника Отечества", Новый год", 8 марта", "День станицы", "9 мая", "День независимости России", "25 лет выхода Советских войск из Афганистана", "День пожилого человека", "День народного единства" "Международный день инвалидов", День матери", Новый год и др.При формировании бюджета на 2014 год плановые показатели были изменены и предусмотрены в сумме 800,0 тыс. руб.
| ИТОГО |  | ИТОГО | 11741.1 | 10611.3 | 7447.4 | 6084.5 | 5213.7 | 4471.7 | 0 | 318.9
|  |  | 2013 | 8861.1 | 7651.4 | 7307.4 | 5905.5 | 1553.7 | 1745.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1060 | 1449.2 | 70 | 179 | 990 | 1170.2 | 0 | 100
|  |  | 2015 | 900 | 604.8 | 0 | 0 | 900 | 434.9 | 0 | 169.9
|  |  | 2016 | 920 | 905.9 | 0 | 0 | 920 | 856.9 | 0 | 49
|  |  | 2017 | 920 | 263.8 | 70 | 0 | 850 | 263.8 | 0 | 0
5. Топливно-энергетический комплекс
1. | Газификация домов и населенных пунктов | Муниципальное образование Новопокровский район | итого | 165177.6 | 23709.6 | 113720.8 | 7979.2 | 29891.5 | 8311.4 | 21565.3 | 7419
|  |  | 2013 | 18177.6 | 10985.8 | 1230.8 | 1230.8 | 6431.5 | 5546 | 10515.3 | 4209
|  |  | 2014 | 46850 | 10767.9 | 25450 | 6748.4 | 12100 | 1809.5 | 9300 | 2210
|  |  | 2015 | 80150 | 1955.9 | 69340 | 0 | 9060 | 955.9 | 1750 | 1000
|  |  | 2016 | 20000 | 0 | 17700 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0
1.1. | Система газоснабжения п. Восход, п. Степной, п. Мирный, п. Животновод, п. Заречный Новопокровского района, 1-я очередь строительства, 1-й пусковой комплекс | Муниципальное образование Новопокровский район | 2013 | 200.9 | 155.6 | 0 | 0 | 200.9 | 155.6 | 0 | 0 | Проведены пуско-наладочные работы на основании договора возмездного оказания услуг от 9 октября 2012 года с ОАО "Новопокровскаярайгаз", счет от 10 октября 2012 года №207. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 14.11.2013 №1483 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 18.02.2011 №134 "О принятии муниципальной целевой программы "Газификация муниципального образования Новопокровский район на 2010-2016 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год.
1.2. | Система газоснабжения ст. Плоская (15 км) | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 21800 | 0 | 17820 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
|  |  | 2015 | 19800 | 0 | 17820 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | Дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
1.3. | Система газоснабжения ст. Новоивановская (15,6 км) | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 25365.5 | 7823.3 | 20700 | 6525.9 | 4665.5 | 1297.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2365.5 | 500.4 | 0 | 0 | 2365.5 | 500.4 | 0 | 0 | Строительно-монтажные работы перенесены на 2014 год, в связи с отсутствием краевого финансирования. Выполнены работы по прохождению государственной экспертизы ПСД, подготовлены проекты планировки и межевания земельного участка.
|  |  | 2014 | 23000 | 7322.9 | 20700 | 6525.9 | 2300 | 797 | 0 | 0 | Согласно Постановлению администрации муниципального образования Новопокровский район от 28.11.2013 №1483 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Газификация муниципального образования Новопокровский район на 2014-2016 годы" Выполнены работы по подготовке документов на земельный участок. Проведен открытый аукциона в электронной форме на проведение строительно-монтажных работ и заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
1.4. | Система газоснабжения с. Горькая Балка (13,8 км) | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 32535.2 | 330.9 | 27000 | 0 | 5535.2 | 330.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 535.2 | 52.8 | 0 | 0 | 535.2 | 52.8 | 0 | 0 | Проведены работы по подготовке гидравлического расчета для системы газоснабжения. Подготовка проектно-сметной документации перенесена на 2014 год по итогам проведения запроса котировок Протокол от 25.12.3013 года №0318300128913000514-П.
|  |  | 2014 | 2000 | 278.1 | 0 | 0 | 2000 | 278.1 | 0 | 0 | Согласно Постановлению администрации муниципального образования Новопокровский район от 28.11.2013 №1483 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Газификация муниципального образования Новопокровский район на 2014-2016 годы" Подготовлена схемы газификации с.Горькая Балка, определены условия подключения
|  |  | 2015 | 30000 | 0 | 27000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Вв связи с отсутствием краевого финансирования мероприятие перенесено на 2016 год
1.5. | Система газоснабжения п. Восход, п. Мирный, п. Животновод, п. Заречный Новопокровского района, 1-я очередь строительства, 2-й пусковой комплекс. Газоснабжение п. Восход. | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 21800 | 0 | 17820 | 0 | 3980 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 28.11.2013 №1483 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Газификация муниципального образования Новопокровский район на 2014-2016 годы" мероприятия по проектированию и строительству газопровода перенесены на 2015-2020 года
|  |  | 2015 | 19800 | 0 | 17820 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | Вв связи с отсутствием краевого финансирования мероприятие перенесено на 2016 год
1.6. | Система газоснабжения п. Восход, п. Мирный, п. Степной, п. Животновод, п. Заречный, п. Новопокровский Новопокровского района, 1-я очередь строительства, 3-й пусковой комплекс. Газоснабжение п. Животновод, п. Заречный | Муниципальное образование Новопокровский район | итого | 21500 | 0 | 19050 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1500 | 0 | 1350 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по проектированию и строительству газопровода перенесены на 2015-2020 года
|  |  | 2016 | 20000 | 0 | 17700 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | финансирование перенесено на другой объект
1.7. | Система газоснабжения пос. Садовый Новопокровского района (2,85 км) | Муниципальное образование Новопокровский район | 2013 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | Проведены пуско-наладочные работы
1.8. | Газификация домов и населенных пунктов | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 16227.4 | 6632.1 | 338.7 | 338.7 | 3.7 | 148.4 | 15885 | 6145
|  |  | 2013 | 9527.4 | 4422.1 | 338.7 | 338.7 | 3.7 | 148.4 | 9185 | 3935
|  |  | 2014 | 6700 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700 | 2210
1.8.1. | Газификация поселка Октябрьский. Строительство газопровода протяженностью 2999 м, газификация 37 домовладений | Незамаевское сельское поселение |  | 1267.4 | 1412.1 | 338.7 | 338.7 | 3.7 | 148.4 | 925 | 925 | Завершены работы по строительству газопровода низкого давления. Произведена оплата за строительство газопровода и за ведение авторского и технического надзора за строительством газопровода.Израсходовано денежных средств больше,чем запланировано на сумму 144,7 тыс .руб. в связи с увеличением стоимости работ и услуг после корректировки сметной документации.
1.8.2. | Газификация поселка Незамаевский. Строительство газопровода протяженностью 2310 м, газификация 35 домовладений | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 5160 | 3975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 3975
|  |  | 2013 | 2960 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2960 | 2700 | Завершены работы по строительству газопровода низкого давления. Газифицировано 6 домовладений. Оплата за строительство газопровода и услуги по ведению авторского и технического надзора за строительством газопровода производилась за счет средств товариществ по газификации.В связи с корректировкой проектно-сметной документации стоимость работ по строительству уменьшилась.
|  |  | 2014 | 2200 | 1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 1275 | Произведена газификация 15 домовладений. На не подключенные домовладения производится оформление ПСД.
1.8.3. | Газификация поселка Красноармейский. Строительство газопровода протяженностью 1570 м, газификация 32 домовладений | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 4200 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 1245
|  |  | 2013 | 2100 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 310 | Завершены работы по строительству газопровода низкого давления. Газифицировано 16 домовладений. Финансирование строительства газопровода и услуг по ведению авторского и технического надзора за строительством газопровода производилось за счет средств товариществ по газификации. Основные работы и оплата за их выполнение были осуществлены в 2012 году.
|  |  | 2014 | 2100 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 935 | Произведена газификация 11 домовладений. На не подключенные домовладения производится оформление ПСД.
1.8.4. | Газификация поселка Заря. Строительство газопровода протяженностью 2610 м, газификация 40 домовладений | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0
|  |  | 2013 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | Газификация перенесена на более поздний период из-за недостатка средств у населения.
|  |  | 2014 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0
1.9. | Газификация домов и населенных пунктов | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 5085 | 2696.1 | 0 | 0 | 2735 | 1696.1 | 2350 | 1000
|  |  | 2013 | 685 | 650 | 0 | 0 | 685 | 650 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2500 | 146.1 | 0 | 0 | 1150 | 146.1 | 1350 | 0
|  |  | 2015 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1000 | 1000
1.9.1. | Газопровод низкого давления в ст-це Новоивановской, протяженностью 4,4 км, 1-я очередь строительства | Новоивановское сельское поселение | 2013 | 685 | 685 | 0 | 0 | 650 | 650 | 0 | 0 | Выполнена проектно-сметная документация на строительство газопроводов низкого давления – 4,4 км было освоено 650,0т.руб из бюджета поселения В результате проведения процедуры торгов цена была снижена .
1.9.2. | Газопровод низкого давления в ст-це Новоивановской, протяженностью 4,4 км, 1-я очередь строительства | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 4400 | 2046.1 | 0 | 0 | 2050 | 1046.1 | 2350 | 1000
|  |  | 2014 | 2500 | 146.1 | 0 | 0 | 1150 | 146.1 | 1350 | 0 | В 2014 году внесены изменения в ВЦП «Газификация Новоивановского сельского поселения на 2013-2015 годы». Получено положительное заключение госэкспертизы проекта строительства освоено 146,1 тыс.руб. Принята МП от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства» подпрограмма «Газификация Новоивановского сельского поселения на 2015-2020 годы» Окончательное строительство газопровода планируется не позднее 18.05.2015 года
|  |  | 2015 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | Утратила силу ВЦП «Газификация Новоивановского сельского поселения на 2013-2015 годы» Принята МП от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства» подпрограмма «Газификация Новоивановского сельского поселения на 2015-2020 годы» В 2014 году освоено 146,1 тыс.руб., получено положительное заключение госэкспертизы проекта строительства. Строительство газопровода завершено. Денежные средства освоены в полном объеме.
1.10. | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Северная, ул. Южная, Покровского сельского поселения, протяженностью 1,3 км | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 1160 | 1316.7 | 0 | 222.5 | 1160 | 1094.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 360 | 450 | 0 | 0 | 360 | 450 | 0 | 0 | Корректировка планов проведена в конце года, при распределении дополнительно полученных средств доходов.Изготовлена ПСД, проходит процедуру государственной экспертизы
|  |  | 2014 | 500 | 810.8 | 0 | 222.5 | 500 | 588.3 | 0 | 0 | Проведена государственная экспертиза ПСД. Выполнены строительно-монтажные работы по объекту газопровод низкого давления ул.Северная,ул. Южная п.Мирный протяженностью 1,549км. Освоено 835,7 тыс.руб.,в т.ч из бюджета поселения 458,6 тыс.руб.,в результате проведения процедуры торгов цена снижена,оплачены услуги технического надзора за строительством.Проводится работа по государственной регистрации права на земельный участок. Газификация домовладений будет осуществлятся в 2015г.
|  |  | 2015 | 300 | 55.9 | 0 | 0 | 300 | 55.9 | 0 | 0 | Внесены измен.в постан.администрации Покровского сельского поселения"Об утверждении муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" подпрограмма"Газификация Покровского сельского поселения на 2015-2019годы"Выполнены топографо-геодезич.работы, корректировка проектной документации, кадастровые работы по объекту "Газопровод низкого давленияв пос.Мирном"Согл. заключения о соответс.построенного объекта кап.строит-ва требованиям технических регламентов и проектной документации от 24.03.2015 вып.пуско-налад.работы.Оъект введен в эксплуатацию.
1.11. | Строительство «Распределительный газопровод низкого давления по ул. Кубанская, ул. Северная, ул. Лермонтова, ул. Королева, ул. Советская, ул. Садовая пос. Кубанского, протяженностью 2,2 км» | Кубанское сельское поселение | 2013 | 1941.9 | 1936.9 | 0 | 0 | 1941.9 | 1936.9 | 0 | 0 | Проведено строительство газопровода низкого довления по ул. Кубанская, ул. Северная, ул. Лермонтова, ул. Королева, ул. Советская, ул. Садовая пос. Кубанского. Экономия составила 5,0 тыс.руб. за счет приобретенния материалов по более выгодной цене.
1.12. | Газификация домов и населенных пунктов | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 17469.3 | 2725.6 | 10992.1 | 892.1 | 3146.9 | 1559.5 | 3330.3 | 274
|  |  | 2013 | 2469.3 | 2725.6 | 892.1 | 892.1 | 246.9 | 1559.5 | 1330.3 | 274
|  |  | 2014 | 8150 | 0 | 4750 | 0 | 2150 | 0 | 1250 | 0
|  |  | 2015 | 6850 | 0 | 5350 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0
1.12.1. | Газопровододы высокого и низкого давления по ул.Чапаева; ул.Семашко; ул.Орджокинидзе; ул.Фрунзе; ул.Упорная; ул.Фурманова; ул.Клары Цеткин (4-й пусковой комплекс) 8,620 км | Калниболотское сельское поселение | 2013 | 2469.3 | 2725.6 | 892.1 | 892.1 | 246.9 | 1559.5 | 1330.3 | 274 | Окончено строительство 4-го пускового комплекса, протяженность газопровода составила 8,620 км. Перевыполнение плана составило 10,4%, связано с дополнительными затратами на подключение и оформление документации. Перерастределение средств связано с тем, что на момент завершения работ не все домовладения произвели подключение к сети газопровода. Поключение планируется в будующих периодах.
1.12.2. | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Льва Толстого,1,2 км | Калниболотское сельское поселение | 2014 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменения № 186 от 23.12.2013 года в постановление №136 от 14.11.2011 "Об утверждении Программы газификации станицы КалниболотскоЙ" финансирование данного мероприятия решение бюджета не предусмотрено.
1.12.3. | Газопровод низкого давления по ул. Большая садовая, ул. Первомайская, ул. Кооперативная, 2,1 км | Калниболотское сельское поселение | 2014 | 450 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменения № 186 от 23.12.2013 года в постановление №136 от 14.11.2011 "Об утверждении Программы газификации станицы КалниболотскоЙ" финансирование данного мероприятия решение бюджета не предусмотрено.
1.12.4. | Газопровод высокого и низкого давления по ул. Шевченко | Калниболотское сельское поселение | 2014 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменения № 186 от 23.12.2013 года в постановление №136 от 14.11.2011 "Об утверждении Программы газификации станицы КалниболотскоЙ" финансирование данного мероприятия решение бюджета не предусмотрено.
1.12.5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Льва Толстого | Калниболотское сельское поселение | 2014 | 6400 | 0 | 4750 | 0 | 400 | 0 | 1250 | 0 | В связи с внесением изменения № 186 от 23.12.2013 года в постановление №136 от 14.11.2011 "Об утверждении Программы газификации станицы КалниболотскоЙ" финансирование данного мероприятия решение бюджета не предусмотрено.
1.12.6. | Газопровод высокого давления к х. Красный поселок. | Калниболотское сельское поселение | 2015 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с внесением изменения в постановление № 186 от 23.12.2013 года в постановление №136 от 14.11.2011 "Об утверждении Программы газификации станицы Калниболотской" финансирование данного мероприятия решением бюджета не предусмотрено. Постановлением администрации Калниболотского сельского поселения Новопокровского района от 15.09.2014 года №94 "Об утверждении муниципальной программы Калниболотского сельского поселения Новопокровского района "Развитие топливно-энергетического комплекса"" подпрограммой "Газификация Калниболотского сельского поселения Новопокровского района на 2015-2019 годы"предусмотрено строительство газопровода высогоко и низкого давленияс по ул. Набережной и строительство газопровода низкого давления по ул. Мостовая, ул.Семашко, ул.Комсомольская (1,13 км). В 2015 году на строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Набережная было использовано 250,0 тыс.руб., на строительство газопровода низкого давления по ул. Мостовая, ул.Семашко, ул.Комсомольская (1,13 км.) -265,7 тыс.руб.
1.12.7. | Строительство газопровода высокого и низкого давления по ул. Шевченко | Калниболотское сельское поселение | 2015 | 5350 | 0 | 3850 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0
2. | Мероприятия по энергосбережению | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 27798.4 | 5921.6 | 13280 | 0 | 14468.9 | 5921.6 | 49.5 | 0
|  |  | 2013 | 4210.8 | 1882.7 | 0 | 0 | 4195.8 | 1882.7 | 15 | 0
|  |  | 2014 | 13994.7 | 1681.3 | 9500 | 0 | 4478.2 | 1681.3 | 16.5 | 0
|  |  | 2015 | 7491.7 | 1398.1 | 3780 | 0 | 3693.7 | 1398.1 | 18 | 0
|  |  | 2016 | 1496.2 | 224 | 0 | 0 | 1496.2 | 224 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 605 | 735.5 | 0 | 0 | 605 | 735.5 | 0 | 0
2.1. | Теплогенераторная установка МБОУ ООШ №12 ст. Калниболотской | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 4350 | 508.9 | 3500 | 0 | 850 | 508.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 26.12.2013 №1631 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12.09.2011 №902 "Об утверждении долгосрочной МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2011-2020 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" финансирование перенесено на 2014 год в связи с необходимостью направления средств в конце 2013 года на повышение фондов оплаты труда работников социальной сферы и погашения возросшей кредиторской задолженностью
|  |  | 2014 | 4200 | 508.9 | 3500 | 0 | 700 | 508.9 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 26.12.2013 №1631 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12.09.2011 №902 "Об утверждении долгосрочной МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2011-2020 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" финансирование перенесено на 2014 год в связи с необходимостью направления средств в конце 2013 года на повышение фондов оплаты труда работников социальной сферы и погашения возросшей кредиторской задолженностью
2.2. | Автоматизированная модульная котельная установка МБОУ СОШ №13 в ст. Калниболотской | Муниципальное образование Новопокровский район | итого | 7200 | 303.3 | 6000 | 0 | 1200 | 303.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 150 | 62.2 | 0 | 0 | 150 | 62.2 | 0 | 0 | Проведены работы по поготовке топографической съемки участка, подготовлен расчет в тепле и топливе. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 26.12.2013 №1631 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12.09.2011 №902 "Об утверждении долгосрочной МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2011-2020 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" финансирование перенесено на 2014 год в связи с необходимостью направления средств в конце 2013 года на повышение фондов оплаты труда работников социальной сферы и погашения возросшей кредиторской задолженностью.
|  |  | 2014 | 7050 | 241.1 | 6000 | 0 | 1050 | 241.1 | 0 | 0 | Согласно постановлению администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" ведется подготовка проектно-сметной документации
2.3. | Теплогенераторная установка МБДОУ №38 в пос. Кубанском | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 4350 | 0 | 3780 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации перенесены на 2016 год
|  |  | 2015 | 4200 | 0 | 3780 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием краевого финансирования выполнение мероприятия перенесено на 2016 год
2.4. | Техническое перевооружение отдельной котельной МБОУ СОШ №3 пос. Кубанского, в связи с переводом существующей жидкотопливной котельной на газовое топливо, с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования | Муниципальное образование Новопокровский район | 2013 | 525 | 483.2 | 0 | 0 | 525 | 483.2 | 0 | 0 | Подготовлена техническая и сметная документация (уменьшение суммы контракта на основании протокола по подведению итогов открытого конкурса №0318300128912000099-2 от 15.07.2012), проведена государственная экспертиза ПСД. Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 26.12.2013 №1631 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12.09.2011 №902 "Об утверждении долгосрочной МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2011-2020 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год.
2.5. | Теплогенераторная установка котельной МБОУ СОШ №7 пос. Малокубанский | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.6. | Техническое перевооружение отдельной котельной МБОУ СОШ №9 пос. Новопокровский, в связи с перводом существующей жидкотопливной котельной на газовое топливо | Муниципальное образование Новопокровский район | 2014 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 13.11.2013 №1399 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы" мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации перенесены на 2016 год
2.7. | Техническое перевооружение отдельной котельной МБОУ СОШ №6 ст. Новоивановской, в связи с переводом существующей жидкотопливной котельной на газовое топливо. Модульная котельная установка. | Муниципальное образование Новопокровский район | 2016 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | Финансирование перенесено на другой объект
2.8. | Техническое перевооружение отдельной котельной МБОУ СОШ №11 ст. Плоской, в связи с переводом существующей жидкотопливной котельной на газовое топливо. | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 775 | 715.5 | 0 | 0 | 775 | 715.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 275; 5: 715.5; 8: 275; 9: 715.5; 12: Объект будет введен в эксплуатацию до 1 сентября 2017 г.
2.9. | Проведение энергоаудита, энергетических обследований учреждений социальной сферы муниципального образования | Муниципальное образование Новопокровский район | 2013 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 26.12.2013 №1631 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12.09.2011 №902 "Об утверждении долгосрочной МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новопокровский район на 2011-2020 годы" финансирование приведено в соответствие с решением о бюджете на 2013 год. Дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.10. | Разработка автоматизированных узлов учета тепловой энергии на отопление МБОУ СОШ №20 | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.11. | Муниципальное образование Новопокровский район | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.12. | Разработка автоматизированных узлов учета тепловой энергии на отопление МБОУ СОШ №13 | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.13. | Разработка автоматизированных узлов учета тепловой энергии на отопление МБОУ СОШ №16 | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 100 | 122 | 0 | 0 | 100 | 122 | 0 | 0 | Выполнены проектные и монтажные работы
2.14. | Разработка автоматизированных узлов учета тепловой энергии на отопление МБОУ СОШ №4 | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
2.15. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 45 | 7.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20 | 7.6 | 0 | 0 | 20 | 7.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
2.15.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие в администрации поселения и учреждениях культуры | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в здании администрации поселения и в доме культуры пос.Незамаевский
|  |  | 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за внесения изменений в ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Незамаевского сельского поселения на 2014 год" №108 от 04.10.2014 года
2.15.2 | Проведение ремонтных работ влияющих на теплоизоляцию зданий и сооружений: | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Произведена оплата ТУ для строительства газопровода и газовой котельной для отопления зданий администрации и дома культуры в сумме 4,1 тыс.руб. Оплату за проектно-сметную документацию планируется произвести в 2014г.Остаток запланированныех денежных средства по выполнению мероприятий был перенесен и затрачен на частичную оплату за разработку энергетического паспорта поселения (в сумме 27,0 тыс. руб.)
|  |  | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за внесения изменений в ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Незамаевского сельского поселения на 2014 год" №108 от 04.10.2014 года
2.15.3 | Проектирование и строительство газопровода и газовой котельной для отопления зданий предприятий бюджетной сферы | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 32 | 4.1 | 0 | 0 | 32 | 4.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14 | 4.1 | 0 | 0 | 14 | 4.1 | 0 | 0 | Произведена оплата ТУ для строительства газопровода и газовой котельной для отопления зданий администрации и дома культуры в сумме 4,1 тыс.руб. Оплату за проектно-сметную документацию планируется произвести в 2014г.Остаток запланированныех денежных средства по выполнению мероприятий был перенесен и затрачен на частичную оплату за разработку энергетического паспорта поселения (в сумме 27,0 тыс. руб.)
|  |  | 2014 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за внесения изменений в ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Незамаевского сельского поселения на 2014 год" №108 от 04.10.2014 года
2.15.4. | Замена электросчетчиков класса 2.0 на класс 1.0 учреждения культуры: | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Установлен счетчик в здании дома культуры пос. Незамаевский
|  |  | 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Внесения изменений в ВЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Незамаевского сельского поселения на 2014 год" №108 от 04.10.2014 года. Замена счетчика произведена в 2013 году.
2.16. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 195 | 180 | 0 | 0 | 195 | 180 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
2.16.1. | Приобретение энергосберегающих ламп | Новоивановское сельское поселение | 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году внесены изменения в ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоивановского с/п Новопокровского района на 2012-2014 годы» запланированная сумма не освоена 2014 году. Принята другая муниципальная программа от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства»подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы»Мероприятия запланировано на второе полугодие 2015 года
2.16.2. | Приобретение энергосберегающих светильников | Новоивановское сельское поселение | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году внесены изменения в ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новоивановского с/п Новопокровского района на 2012-2014 годы» запланированная сумма не освоена 2014 году. Принята другая муниципальная программа от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства»подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 годы»Мероприятия запланировано на второе полугодие 2015 года
2.16.3 | Проведение первого обязательного энергетического обследования всех зданий, стоящих на балансе поселения | Новоивановское сельское поселение | 2013 | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | Проведено первое обязательное энергетическое обследование всех зданий, стоящих на балансе поселения для повышения эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом доме будут проводиться мероприятия по энергосбережению Денежные средства освоены за счет местного бюджета
2.17. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 850.4 | 614.4 | 0 | 0 | 850.4 | 614.4 | 0 | 0 | Мероприятия целевой программы"Энергосбережение" выполнены в полном объеме,в процессе реализации объемы финансирования скорректированы внутри программы.Установлены приборы учета воды на артезианские скважины на сумму 38,8 т.р., заменены насосы типа ЭЦВ на энергосберегающие типа 2 ЭЦВ в количестве 2 ед.Приобретены и заменены лампы накаливания на энергосберегающие в сумме 8 т.р. Приобретены монометры, полиэтиленовые трубы.Произведено энергетическое обследование МУ "Импульс" 2014 год- объемы финансирования скорректированы внутри программы проведена замена 3 насосов типа 2ЭЦВ, установлены эл.счетчики турбинные в количестве 4ед., на артскважины, заменены металические трубы и муфты на полиэтиленовые 180 м. В сети уличного освещения заменены лампы накаливания на энергосберегающие. 2015г.- проведена замена на артскважинах 2 насосов 2 ЭЦВ,счетчика турбинного-1ед, 2ед.- счетчик электр.энергии, труба ПНД 300м,кабель ВПП 300м, В сети уличного освещения заменены 39 ламп накаливания на энергосберегающие, установлены датчик освещенности и автоматические выключатели 2ед. 2016год- В сети ул.освещения заменены светильники наружного освещ. в кол-ве 30 шт. на энергосберегающие с внедрением систем автоматического регулирования и учета потреб.эл.энергии, датчики освещенности в кол-ве -5 ед, эл. материалы. На водонапорной башне заменена станция СУЗ- 1ед,насос ЭЦВ на энергосберегающий, счетчик воды
|  |  | 2013 | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 191.8 | 191.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 206.2 | 159.8 | 0 | 0 | 206.2 | 159.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 226.2 | 175.4 | 0 | 0 | 226.2 | 175.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 226.2 | 87.4 | 0 | 0 | 226.2 | 87.4 | 0 | 0
2.17.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 12 | 22.6 | 0 | 0 | 12 | 22.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 3 | 5.6 | 0 | 0 | 3 | 5.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 3 | 10.6 | 0 | 0 | 3 | 10.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 3 | 3.4 | 0 | 0
2.17.2 | Содержание сетей уличного освещения | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 20 | 23.9 | 0 | 0 | 20 | 23.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 5 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0
2.17.3 | Установка приборов учёта воды на артезианских скважинах | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 74.4 | 110 | 0 | 0 | 74.4 | 110 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 25.8 | 38.8 | 0 | 0 | 25.8 | 38.8 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 16.2 | 14.9 | 0 | 0 | 16.2 | 14.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 16.2 | 40.1 | 0 | 0 | 16.2 | 40.1 | 0 | 0
2.17.4 | Замена насосов типа ЭЦВ на ресурсо- и энергосберегающие насосы типа 2ЭЦВ и 3ЭЦВ | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 474 | 302.8 | 0 | 0 | 474 | 302.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 108 | 75.9 | 0 | 0 | 108 | 75.9 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 122 | 105.1 | 0 | 0 | 122 | 105.1 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 122 | 86.9 | 0 | 0 | 122 | 86.9 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 122 | 34.9 | 0 | 0 | 122 | 34.9 | 0 | 0
2.17.5 | Замена металлических труб на полиэтиленовые | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 270 | 155.1 | 0 | 0 | 270 | 155.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 50 | 69.1 | 0 | 0 | 50 | 69.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 60 | 27.8 | 0 | 0 | 60 | 27.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 80 | 58.2 | 0 | 0 | 80 | 58.2 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2.18. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 324 | 508.6 | 0 | 0 | 324 | 508.6 | 0 | 0 | денежные средства запланированные на установку приборов учета воды на артезианских скважинах, замену ламп накаливания на энергосберегающие, содержание сетей уличного освещения были перенесены (затрачены) на проведение энергоаудита (в сумме 87,9 тыс. руб.), проведение которого было необходимо для начала осуществления программы "Энергосбережение и повышение энергетической эфективности на территории Ильинского сельского поселения на 2012 г и на период до 2016 года"
|  |  | 2013 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 80 | 500 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 80 | 8.6 | 0 | 0 | 80 | 8.6 | 0 | 0
2.18.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие; | Ильинское сельское поселение | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 5: 8.6; 9: 8.6; 12: Произведена замена ламп накаливания на энергосберегающие в 3 квартале 2016 года по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2020 гг."
2.18.2 | Содержание сетей уличного освещения; | Ильинское сельское поселение | 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
2.18.3 | Установка приборов учета воды на артезианских скважинах | Ильинское сельское поселение | 2013 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
2.18.4. | Установка частотного привода на насосы ЭЦВ 6-10-100 | Ильинское сельское поселение | 2014 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | денежные средства были использованны на ремонт насосов ЭЦВ 6-10-110.
2.18.5 | Замена металлических труб на полиэтиленовые | Ильинское сельское поселение | итого | 160 | 500 | 0 | 0 | 160 | 500 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 80 | 500 | 0 | 0 | 80 | 500 | 0 | 0 | произведена замена водопровода протяженностью 1 км.
|  |  | 2016 | 4: 80; 8: 80; 12: Данное мероприятие перенесено на 3 квартал 2017 года (будет произведен ремонт водопровода по ул. Первомайской и ул. Чапаева общей протяженностью 1850 м), по техническим причинам, а также в связи со сменой директора МКУ "Южное".
2.19. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 339.5 | 280.6 | 0 | 0 | 290 | 280.6 | 49.5 | 0
|  |  | 2013 | 72.5 | 83.1 | 0 | 0 | 57.5 | 83.1 | 15 | 0
|  |  | 2014 | 175 | 145.8 | 0 | 0 | 158.5 | 145.8 | 16.5 | 0 | Выполнение мероприятий перенесено на 2 полугодие
|  |  | 2015 | 92 | 51.7 | 0 | 0 | 74 | 51.7 | 18 | 0
2.19.1. | Проведение обязательных энергетических обследований объектов | Кубанское сельское поселение | 2014 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | Произведена оплата ООО «САП-ЭНЕРГО» г. Санкт-Петербург. Энергитическое обследование, изготовление энергитических паспортов.0
2.19.2 | Замена приборов учета воды | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 30 | 37.8 | 0 | 0 | 30 | 37.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 9 | 37.8 | 0 | 0 | 9 | 37.8 | 0 | 0 | Замена приборов учета воды не проводилась, т.к. для установки общедомовоых приборов по учету воды по ул. Советкой, 7 ул. Королева,4 пос. Кубанский, необходимо сделать переподключение многоквартирных домов на общий ввод к центральной магистрали, нет спецтехники для выполнения данной работы
|  |  | 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | Замена приборов учета воды не проводилась, из-за отсутствия подготовительных работ на общедомовой счетчик по ул. Советкой, 7 пос. Кубанский.
|  |  | 2015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | В соответствии п.п.4 постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г №354 составлен акт об отсутствии технической возможности установки общедомового прибора учета холодной воды в многоквартирных домах по ул.Советской 7, ул.Королева 4 п.Кубанский
2.19.3 | Замена приборов учета электроэнергии | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0 | 0 | Установка эл.счетчика, скважина № 5, по ул. Тостого пос. Кубанский. Экономия 0,9 тыс.руб. Приобретение по выгодной цене.
|  |  | 2014 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | Замена приборов учета электроэнергии произведена в пос. Малокубанском
|  |  | 2015 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | Заменен электросчетчик на артскважине п.Малокубанкий
2.19.4 | Внедрение экономных источников освещения, замена ламп на энергосберегающие | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 24 | 13.9 | 0 | 0 | 24 | 13.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | Произведена замена ламп на энергосберегающие, пос. Кубанский, уличное освещение.
|  |  | 2014 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | Приобрели и установили лампы на сумму 7,0 тыс.руб., экономия составила 1,0 тыс. руб. на единице товара
|  |  | 2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Из-за отсутствия инженена-электрика исполнение мероприятия перенесено на 1кв 2016г
2.19.5 | Уличное освещение. Замена приборов учёта электроэнергии (счётчиков) на электронные, более высокой точности | Кубанское сельское поселение | Итого | 48 | 24.8 | 0 | 0 | 24 | 24.8 | 24 | 0
|  |  | 2013 | 14 | 6.8 | 0 | 0 | 7 | 6.8 | 7 | 0 | Всего отклонения плана от факта 7,2 тыс.руб. Замена эл.счетчиков уличного освещения пос.Урожайный ул. Комарова, пос. Кубанский только за счет месного бюджета. Отклонения по местному бюджету составили 0,2 тыс.руб. экономия на стоимости товара. Внебюджетные ср-ва, 7 тыс.руб. неиспользовались т.к. отсутствует внебюджетный счет.
|  |  | 2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | Замена приборов не проводилась, отсутствие по штату инженера-электрика. Привлечение к данным работам требуется специальное разрешение-допуск.
|  |  | 2015 | 18 | 18 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 0 | Заменены электросчетчики на уличном освещении по адресу ул.Школьная, ул.Ленина п.Кубанский. Из-за отсутсвия внебюджетных средств были использованы средства местного бюджета для осуществления текущей деятельности.
2.19.6 | Установка реле времени | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 33 | 25 | 0 | 0 | 27 | 25 | 6 | 0
|  |  | 2013 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | Отклонение 6,0 тыс.руб Произведена реконструкция освещения. Ранее реконструкция не планировалась. .
|  |  | 2014 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | Установка реле времени. Отклонение от плана 2,0 тыс.руб., в связи с реорганизацией учреждений в казенные, внебюджетный счет закрыт
|  |  | 2015 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | Установлены реле времени на все точки уличного освещения. Из-за отсутсвия внебюджетных средств были использованы средства местного бюджета для осуществления текущей деятельности.
2.19.7 | Замена старых светильников на энергосберегающие | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 4.5 | 0
|  |  | 2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Замена не проводилась, отсутствие по штату инженера-электрика. Привлечение к данным работам требуется специальное разрешение-допуск.
|  |  | 2014 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 0 | Замена приборов не проводилась, отсутствие по штату инженера-электрика.
|  |  | 2015 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | Замена приборов не проводилась, отсутствие по штату инженера-электрика
2.19.8 | Замена старых электропроводов на самонесущий изолированный провод (СИП) | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 55 | 46.2 | 0 | 0 | 40 | 46.2 | 15 | 0
|  |  | 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 10 | 15 | 5 | 0 | Отклонение по плановым показателям образовалось за счет того, что финансирование по замене старых электропроводов на новый, производилось из местного бюджета, т. к. отсутствует внебюджетный счет.
|  |  | 2014 | 20 | 25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 5 | 0 | Произведена замена кабеля, артезианская скважина № 4 ул. Комарова, пос. Кубанский. Всего отклонение от плана 5,0 тыс.руб., за счет увеличения стоимости товара, кроме того, в связи с реорганизацией учреждений в казенные, внебюджетный счет закрыт
|  |  | 2015 | 20 | 6.2 | 0 | 0 | 15 | 6.2 | 5 | 0 | Заменен кабель(СИП) в скважине п.Малокубанский при замене глубинного насоса. Экономия средств за счет проведения работ хозяйственным способом.
2.19.9 | Обрезка деревьев | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 33 | 21.1 | 0 | 0 | 21 | 21.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Через Ценр занятости, по трудовым договорам проводились работы по спиливанию аварийных деревьев.
|  |  | 2014 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | Через Центр занятости, по трудовым договорам проводились работы по спиливанию аварийных деревьев.
|  |  | 2015 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | Обрезка деревьев производилась в п.Кубанский по улицам: Ленина, Горького, Толстого, Лермонтова, п-т Королева
2.19.10 | Организация информирования населения о важности энергосбережении | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 3 | 3.2 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Информирование населения о важности энергосбережения проводилось с помощью средств массовой информации
|  |  | 2014 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | Информирование населения , проводилось с помощью средств массовой информации. Отклонение составило 0,2 тыс.руб. на оснвании стоимости предъявленых услуг.
|  |  | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Публикация в "Сельской газете" информационных материалов для абонентов МУ "Кубанское хозяйственное объединение"
2.20. | Снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности бюджетных организаций, снижение объемов энергетических ресурсов. | Новопокровское сельское поселение | итого | 780 | 241.7 | 0 | 0 | 780 | 241.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 110 | 123.7 | 0 | 0 | 110 | 123.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 140 | 118 | 0 | 0 | 140 | 118 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
2.20.1 | Проведение обязательных энергетических обследований объектов | Новопокровское сельское поселение | 2013 | 110 | 123.7 | 0 | 0 | 110 | 123.7 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы". За счет поступления дополнительных доходов в бюджет Новопокровского сельского поселения были увеличены расходы на мероприятия. Приобретено электро-техническое оборудование: трансформатор, частотный преобразователь, датчик давления, манометр.
2.20.2. | Замена приборов учета воды | Новопокровское сельское поселение | 2014 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Замена приборов учета воды не проводилась. В 2014 году внесены изменения в программу в ведомственную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новопокровского сельского поселения на 2014 год"Использование средств намечено на 2 полугодие
2.20.3. | Замена приборов учета электроэнергии на электронные, более высокой точности | Новопокровское сельское поселение | 2015 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2016 | 5: 118; 9: 118; 12: внедрение автоматизированной системы контроля и управления энергией на объектах
2.20.4. | Замена старых электропроводов на самонесущий изолированный провод (СИП) | Новопокровское сельское поселение | 2016 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования
20.20.5 | Ремонт изоляции труб системы водоснабжения | Новопокровское сельское поселение | 2017 | 4: 280; 5: 0; 8: 280; 12: мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования
2.21. | Снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, повышение энергетической эффективности бюджетных организаций, снижение объемов энергетических ресурсов | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 420 | 269.4 | 0 | 0 | 420 | 269.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 220 | 228 | 0 | 0 | 220 | 228 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 50 | 11.4 | 0 | 0 | 50 | 11.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 0
2.21.1 | Проведение энергетического обследования | Горькобалковское сельское поселение | 2013 | 200 | 215 | 0 | 0 | 200 | 215 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в июне 2013 года в ведомственную целевую программу были внесены уточненияи. В результате ВЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2013 год» было изготовлено 4 энергетических паспорта, установлено 2 придомовых счетчика учета воды.
2.21.2 | Установка приборов учета | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 70 | 13 | 0 | 0 | 70 | 13 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | В связи с неисполнением доходной части бюджета поселения за 2014 год мероприятия программы перенесли на 2015 год.
2.21.3. | Приобретение энергосберегающих лампочек | Горькобалковское сельское поселение | итого | 150 | 41.4 | 0 | 0 | 150 | 41.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 50 | 11.4 | 0 | 0 | 50 | 11.4 | 0 | 0 | Приобретены энергосберегающие лампы
|  |  | 2016 | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | Приобретены энергосберегающие лампы , оставшиеся сумма будет израсходованна в 3-4 квартале 2016 года
|  |  | 2017 | 4: 50; 5: 20; 8: 50; 9: 20; 12: Приобритены энергосберегающие лампы
2.22. | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 5679.5 | 1686.4 | 0 | 0 | 5679.5 | 1686.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2232.5 | 523.1 | 0 | 0 | 2232.5 | 523.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1723.5 | 625.7 | 0 | 0 | 1723.5 | 625.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1723.5 | 537.6 | 0 | 0 | 1723.5 | 537.6 | 0 | 0
2.22.1 | Проведение обязательных энергетических обследований объектов | Калниболотское сельское поселение | итого | 240 | 80 | 0 | 0 | 240 | 80 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | Разработан энергитический паспорт по МУ "Калниболотское" по сокращению потерь энергетических ресурсов, разработан потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов.
|  |  | 2014 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрено решением о бюджете.
|  |  | 2015 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрено решением о бюджете.
2.22.2 | Установка приборов учёта воды | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 90 | 80 | 0 | 0 | 90 | 80 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | Установлено 4 водомера СТВХ, что позволило более точно контролировать подъём воды.
|  |  | 2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрено решением о бюджете.
|  |  | 2015 | 27 | 44 | 0 | 0 | 27 | 44 | 0 | 0 | Для точного учета потребления воды установлено 5 ед. приборов учета воды.
2.22.3 | Замена приборов учёта электроэнергии | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 7.8 | 13.6 | 0 | 0 | 7.8 | 13.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | Установлен один энергосчётчик на водонапорной башни в замен вышедшего из строя, для точного определения потреблённой электроэнергии.
|  |  | 2014 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | Установлен один энергосчётчик на водонапорной башни в замен вышедшего из строя, для точного определения потреблённой электроэнергии.
|  |  | 2015 | 2.6 | 8.4 | 0 | 0 | 2.6 | 8.4 | 0 | 0 | Установлен счетчик учета электроэнергии.
2.22.4 | Внедрение экономичных источников освещения с использованием автоматических отключателей и энергосберегающих осветительных приборов | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 30 | 33.6 | 0 | 0 | 30 | 33.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Установлены энергосберегающие осветительные приборы в кол-ве 25 шт. и испочники освещения с использованием автоматических отключателей в кол-ве 5 шт.
|  |  | 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Установлены энергосберегающие осветительные приборы в кол-ве 65 шт. и 20 шт. ДРЛ.
|  |  | 2015 | 10 | 13.6 | 0 | 0 | 10 | 13.6 | 0 | 0 | Установлены энергосберегающие осветительные приборы в кол-ве 44 шт. и 2 шт. ДРЛ., 6 шт. автоматических выключателей и 11 шт. датчиков освещения.
2.22.5 | Замена СУЗ-40 | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 60 | 40 | 0 | 0 | 60 | 82.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Установлено 2 шт. СУЗ-40, что позволило автоматически, дистанционно и местно управлять трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткому замыканию, неполнофазного режима работы и сухого хода.
|  |  | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Установлено 2 шт. СУЗ-40, что позволило автоматически, дистанционно и местно управлять трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткому замыканию, неполнофазного режима работы и сухого хода.
|  |  | 2015 | 20 | 42.2 | 0 | 0 | 20 | 42.2 | 0 | 0 | Установлено 3 шт. СУЗ-40, что позволило автоматически, дистанционно и местно управлять трехфазными электродвигателями погружных насосов и защиты их от перегрузок по току, короткому замыканию, неполнофазного режима работы и сухого хода.
2.22.6 | Замена и ремонт водонапорных башен | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 3598.7 | 1394 | 0 | 0 | 3598.7 | 1394 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1532.9 | 373.5 | 0 | 0 | 1532.9 | 373.5 | 0 | 0 | Заменена одна водопроводная башня в районе МОУСОШ №13. Стоимость башни составила 285,0 тыс.руб., кроме этого, в течении года производился ремонт насосного оборудования на сумму 88,5 т.р. водонапорных башен. Невыполнение плана связано с недостатком денежных средств. Финанстрование перенесено на 2014 год.
|  |  | 2014 | 1032.9 | 592.1 | 0 | 0 | 1032.9 | 592.1 | 0 | 0 | Заменена одна водонапорная бажня (район молзавода) и установлен купол водонапорной башни с. Грузская Балка. Стоимость составила 350,0 тыс.руб., кроме этого, в течении года производился ремонт насосного оборудования на сумму 242,1 т.р. водонапорных башен. Невыполнение плана связано с недостатком денежных средств.
|  |  | 2015 | 1032.9 | 428.4 | 0 | 0 | 1032.9 | 428.4 | 0 | 0 | В течении года производился только текущий ремонт водопроводных башен.
2.22.7 | Организация информирования населения о важности энергосбережения | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Организована работа информации населения о важности энегросбережения путём обнародования на информационных стендах.
|  |  | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Организована работа информации населения о важности энегросбережения путём обнародования на информационных стендах.
|  |  | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Организована работа информации населения о важности энегросбережения путём обнародования на информационных стендах.
2.22.8 | Замена металлических труб на полиэтиленовые | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 1650 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием софинансирования, выполнение данных работ из средств местного бюджета не было возможным.
|  |  | 2014 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | Не предусмотрено решением о бюджете.
|  |  | 2015 | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | Выполнение данного мероприятия планируется во 2-м полугодии 2016 года.
2.23. | Разработка автоматизированных узлов учета тепловой энергии на отопление МБДОУ №1 | Муниципальное образование Новопокровский район | 2015 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | дальнейшее финансирование мероприятия исключено решением муниципального совета по муниципальным проектам и программам при главе муниципального образования
|  |  | ИТОГО | 192976 | 29631.2 | 127000.8 | 7979.2 | 44360.4 | 14233 | 21614.8 | 7419
|  |  | 2013 | 22388.4 | 12868.5 | 1230.8 | 1230.8 | 10627.3 | 7428.7 | 10530.3 | 4209
|  |  | 2014 | 60844.7 | 12449.2 | 34950 | 6748.4 | 16578.2 | 3490.8 | 9316.5 | 2210
|  |  | 2015 | 87641.7 | 3354 | 73120 | 0 | 12753.7 | 2354 | 1768 | 1000
| ИТОГО |  | 2016 | 21496.2 | 224 | 17700 | 0 | 3796.2 | 224 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 605 | 735.5 | 0 | 0 | 605 | 735.5 | 0 | 0
6 Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе жилищное хозяйство
1. | Ремонт многоквартирных домов Ремонт крыш 6 многокварных домов в ст. Новопокровской по ул. Заводская и Черняховской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 500 | 338.8 | 0 | 0 | 500 | 338.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 250 | 119.1 | 0 | 0 | 250 | 119.1 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП по ремонту многоквартирных домов на территории Новопокровского сельского поселения на 2010-2014 годы. Снижение объема финансирования произошло из-за отказа участия в программе жителей многоквартирного дома по ул. Черняховского №6 в связи с отсутствием денежных средств. Отремонтирована 1 крыша по адресу: Ул. Заводская, 114 - 100,0 тыс. руб., ремонт инженерных сетей по адресу: ул. Заводская. 134 - 19,1 тыс. руб.
|  |  | 2014 | 250 | 219.7 | 0 | 0 | 250 | 219.7 | 0 | 0 | Осуществлен ремонт вентиляционных каналов кровли в многоквартирном доме по ул. Заводской, 134. Заключен договор на ремонт кровли по ул. Черняховского, 6
коммунальное хозяйство
1. | Реконструкция и строительство водопроводов и объектов водоотведения, |  | ИТОГО | 33327.2 | 9611.5 | 16678.1 | 2000 | 16649.1 | 7111.5 | 0 | 500
|  |  | 2013 | 4796.3 | 3532.7 | 2045.5 | 2000 | 2750.8 | 1532.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 12840 | 1186 | 9873.3 | 0 | 2966.7 | 686 | 0 | 500
|  |  | 2015 | 4235 | 1583.4 | 1267.3 | 0 | 2967.7 | 1583.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 5750.9 | 1181.7 | 332 | 0 | 5418.9 | 1181.7 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 5705 | 2127.7 | 3160 | 0 | 2545 | 2127.7 | 0 | 0
1.1. | Устройство ограждения санитарных зон артезианских скважин ст-цы Новопокровской, в том числе главного водозабора | Новопокровское сельское поселение | итого | 5350 | 583 | 3870 | 0 | 1480 | 583 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | В 2013 году мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы", не осуществлялись. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
|  |  | 2014 | 3800 | 0 | 3420 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | Ведомственная целевая программа "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год" создана в целях ремонта водопроводных сетей на условиях софинансирования из краевого бюджета. В связи с тем, что поселение не стало участником краевой программы, постановление об утверждении программы утратило силу.
|  |  | 2015 | 500 | 169.4 | 0 | 0 | 500 | 169.4 | 0 | 0 | Проведены топографогеодезические работы по объектам: территория главного водозабора, территория артскважин
|  |  | 2016 | 500 | 28 | 0 | 0 | 500 | 28 | 0 | 0 | В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы существляются организацией. В первом полугодии 2016 года установлены ограждения санитарных зон артезианских скважин на сумму 28,0 тыс. руб.
|  |  | 2017 | 500 | 385.6 | 450 |  | 50 | 385.6 |  |  | В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы существляются организацией. В первом полугодии 2017 года установлены ограждения санитарных зон артезианских скважин на сумму 385,6 тыс. руб.
1.2. | Изготовление проектно-сметной документации на замену водопроводных сетей ст-цы Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 1345 | 986.9 | 920 | 0 | 425 | 986.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | В 2013 году мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы", не осуществлялись. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
|  |  | 2014 | 320 | 0 | 288 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | Постановление администрации Новопокровского сельского поселения от 3 сентября 2013 года № 256 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год" утратило силу с 26.12.2014 года. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
|  |  | 2015 | 332 | 986.9 | 0 | 0 | 332 | 986.9 | 0 | 0 | Изготовлена проектно-сметная документация зоны сан. охраны главного водозабора
|  |  | 2016 | 332 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2015 году изготовлена проектно-сметная документация зоны сан. охраны главного водозабора. Работы не проводились из-за отсутствия денежных средств.
|  |  | 2017 | 4: 331; 5: 0; 6: 300; 8: 31; 12: Работы не проводились из-за отсутствия денежных средств.
1.3. | Тампонирование артезианских скважин в ст-цы Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 1480 | 500 | 900 | 0 | 580 | 0 | 0 | 500
|  |  | 2013 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | В 2013 году мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы", не осуществлялись. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
|  |  | 2014 | 800 | 500 | 720 | 0 | 80 | 0 | 0 | 500 | Программа "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы"разработана с учетом софинансирования в краевой программе. Годовая сумма с учетом софинансирования краевых средств состовляет 10% - бюджет поселения, 90% - краевой бюджет. В 2014 году Новопокровское сельское поселение не участвовало в краевой программе. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией. В 2014 году осуществлено тампонирование двух артезианских скважин на сумму 500,0 тыс. руб. средствами МУП "Водоканал".
|  |  | 2015 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились из за отсутствия денежных средств
|  |  | 2016 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились из за отсутствия денежных средств
|  |  | 2017 | 4: 200; 5: 0; 6: 180; 8: 20; 12: Работы не проводились из-за отсутствия денежных средств.
1.4. | Замена водопроводных сетей в ст-це Новопокровской 9,65 км | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 2100 | 1604.8 | 1200 | 0 | 900 | 1604.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | В 2013 году мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы", не осуществлялись. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
|  |  | 2014 | 1000 | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Ведомственная целевая программа "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения на 2014 год" создана в целях ремонта водопроводных сетей на условиях софинансирования из краевого бюджета. В связи с тем, что поселение не стало участником краевой программы, постановление об утверждении программы утратило силу.
|  |  | 2015 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились из за отсутствия денежных средств
|  |  | 2016 | 333 | 671.7 | 0 | 0 | 333 | 671.7 | 0 | 0 | Осуществлялись работы по ремонту водопрододных сетей. Приобретение трубы для ремонта водопровода.
|  |  | 2017 | 334 | 933.1 | 300 |  | 34 | 933.1 |  |  | Осуществлялись работы по ремонту водопрододных сетей. Приобретение трубы для ремонта водопровода.
1.5. | Строительство водозабора в ст-це Новопокровской, ул.Советской | Новопокровское сельское поселение | 2013 | 5500 | 2740 | 0 | 0 | 5500 | 2740 | 0 | 0 | В 2013 году мероприятия по долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие водоснабжения Новопокровского сельского поселения Новопокровского района на 2012-2020 годы", не осуществлялись. В связи с образованием с 01.01.2013 года МУП "Водоканал" работы по ремонту водопроводных сетей осуществляются организацией.
1.6. | Ремонт водопроводных сетей ст-цы Ильинской 22,5 км | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 2150 | 1370 | 0 | 0 | 2150 | 1370 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 500 | 700 | 0 | 0 | 500 | 700 | 0 | 0 | Проложены новые водопроводные трубы по ул. Кавказской (3000 м), заменен участок водопроводной сети от ул. Первомайской до ул. Кубанской (600 м); заменен участок водопроводной сети по ул. Кирпичной (600 м) и по ул. Садовой (100 м).
|  |  | 2014 | 500 | 420 | 0 | 0 | 500 | 420 | 0 | 0 | В 2014 году приобретены трубы и другие необходимые материалы на сумму 200 тыс. руб. для ремонта водопровода по ул.Крымской (1000 м).Также на текущий ремонт водопроводных сетей (устранение порывов, частичная замены труб и т.д.) израсходованы средства в размере 220 тыс. руб.
|  |  | 2015 | 550 | 250 | 0 | 0 | 550 | 250 | 0 | 0 | начат ремонт водопровода по ул.Крымской,протяженностью 1 км
|  |  | 2016 | 4: 600; 8: 600; 12: Данное мероприятие перенесено на 3 квартал 2017 года.(будет произведен ремонт водопровода по ул. Первомайской и ул. Чапаева общей протяженностью 1850 м), по техническим причинам, а также в связи со сменой директора МКУ "Южное".
|  |  | 2017 | 4: 1200; 5: 0; 8: 1200; 12: Данное мероприятие запланировано на 3 квартал 2017 года (будет произведен ремонт водопровода по ул. Первомайской – 1000 м., ул. Пушкина – 1500 м., ул. Садовая – 350 м. ул. Чапаева общей - 850 м).
1.7. | Капитальный ремонт водонапорной башни на 25м3 с ограждением пос. Новопокровский Новопокровского района | Покровское сельское поселение | 2013 | 2222.2 | 2222.2 | 2000 | 2000 | 222.2 | 222.2 | 0 | 0 | Разработана ПСД по объекту "Кап.ремонт водонапорной башни п.Новопокровский объемом25 куб.м.с ограждением освоено 96,4 тыс.руб. Выполнен ремонт водонапорной башни, ремонт помещения станции погружных насосов на сумму 2222,2 тыс.руб.Изготовлены: проект зон сан.охраны водозаборных скважин, лицензия на пользование недрами. Корректировка планов произведена в конце года, при распределении дополнительно полученных средств дохода за счет которых разработана ПСД по объекту "Кап.ремонт водонапорной башни объемом 25 куб.м. с ограждением п.Животновод" проведение ремонта планируется осуществить в 2014г.
1.8. | Составление проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин Покровского сельского поселения | Покровское сельское поселение | 2013 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0 | 99.5 | 99.5 | 0 | 0
1.9. | Получение лицензии на добычу воды | Покровское сельское поселение | 2013 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 99.6 | 99.6 | 0 | 0
1.10. | Разработка проектно-сметной документации «Капитальный ремонт водонапорной башни на 25 м3 с ограждением пос.Животновод» | Покровское сельское поселение | 2013 | 90 | 194.4 | 0 | 0 | 90 | 194.4 | 0 | 0
1.11. | пос. Мирный. Ремонт арт.скв. № 5867 | Покровское сельское поселение | 2014 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | Из-за отсутствия средств в бюджете работы не проводились
1.12. | пос. Животновод. Строительство водовода – 0,6 км. | Покровское сельское поселение | 2014 | 46.64 | 0 | 0 | 0 | 46.64 | 0 | 0 | 0
1.13. | . Строительство водовода пос. Восход (д. 125 мм.) – 0,7 км. пос. Заречный. (д. 100 мм.) – 1,2 км. | Покровское сельское поселение | 2014 | 58.96 | 50 | 0 | 0 | 58.96 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 0
1.14. | Замена ВБР на арт.скважина пос. Восход. № 5809, № 6698 | Покровское сельское поселение | итого | 99 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0
1.15. | Строительство ж/б ограждения пос. Новопокровский. арт. скважина № 5382, 2387 пос. Заречный.арт. скважина № 5380 пос. Восход № 6698, 5809 | Покровское сельское поселение | итого | 550 | 133 | 0 | 0 | 550 | 133 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 220 | 133 | 0 | 0 | 220 | 133 | 0 | 0 | Запланированое мероприятие по стр-ву ж/б ограждения не проводилось из-за отсутствия софинансирования средств краевого бюджета. В пос. Новопокровском по ул.Кирпичной, к сельском Дому культуры выполнена замена водопровода протяженностью 500м.
|  |  | 2016 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия переносится на 2018-2019гг
|  |  | 2017 | 4: 220; 5: 0; 8: 220; 12: выполнение мероприятий планируется на 2-полугодии
1.16. | Изготовление проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей с.Горькая Балка. | Горькобалковское сельское поселение | 2015 | 600 | 0 | 540 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | финансирование программы в 2015 году не предусмотрено бюджетом Горькобалковского сельского поселения в связи с отсутствием средств в бюджетемероприятия перенесены на 2016 год
1.17. | Ремонт водопроводных сетей с.Горькая Балка 6 км | Горькобалковское сельское поселение | итого | 2500 | 0 | 1300 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием средств в бюджете поселения выполнение мероприятия переносится на 2017 год
|  |  | 2017 | 4: 1500; 5: 0; 6: 1300; 8: 200; 12: отремонтировано 1000м водопровода на сумму 675,8тыс.руб. Оплата будет произведена в июле 2017 года т.к. срок сдачи-приемки работ 30.06.2017 года
1.18. | Разработка проектной документации на бурение новой скважины в пос.Незамаевский, ул.Ленина | Незамаевского сельского поселения | 2014 | 250 | 0 | 227.3 | 0 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | Разработка ПСД не производилась, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено. Внесены изменения в бюджет - программа утратила силу.
1.19. | Ремонт водопроводных сетей пос.Незамаевского0,2 км., пос. Первомайский 0,5 км, пос. Заря 0,6 км , пос. Октябрьский 0,65 км | Незамаевского сельского поселени | итого | 2630 | 0 | 1402.8 | 0 | 1227.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 50 | 0 | 45.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | Ремонт не производился, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено.
|  |  | 2015 | 800 | 0 | 727.3 | 0 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | Ремонт не производился, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено.
|  |  | 2016 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | Из-за сокращения доходной части бюджета поселения мероприятия не предусмотрены.
|  |  | 2017 | 4: 700; 5: 0; 6: 630; 8: 70; 12: В настоящее время проводятся электронные торги по закупке труб и ремматериалов.
1.20. | Бурение скважины в пос. Незамаевском | Незамаевского сельского поселения | 2014 | 4750 | 0 | 4318 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | Работы по бурению скважины не проводились, т.к. нет ПСД. Внесены изменения в бюджет - программа утратила силу.
1.21. | Разработка проектно-сметной документации на ремонт водопроводных сетей в пос.Кубанском | Кубанское сельское поселение | 2014 | 50 | 10 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | Отклонение от плана 40,0 тыс.руб. Работы по проектно-сметной документации проводились отделом кап.строительства по факту выполненых работ
1.22. | ремонт водопроводных сетей пос.Малокубанский -0,5 км. пос.Советский-2,4 км, пос.Вперед –1 км. | Кубанское сельское поселение | итого | 1200 | 112 | 0 | 0 | 1200 | 112 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 450 | 112 | 0 | 0 | 450 | 112 | 0 | 0 | Произведен ремонт водопроводных сетей пос. Малокубанский-0,5 км; пос.Советский -0,3 км. Отклонение 338 тыс.руб. образовалось в результате фактически выполненных работ.
|  |  | 2016 | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия, предположительно, переносится на 2017г
1.23. | Ремонт водопроводных сетей ст. Калниболотской - 7,2 км | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 2840 | 1429.1 | 0 | 0 | 2840 | 1429.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 675 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отремонтировано 2,1 км. водопроводных сетей. Невыполнение плана связано с нехваткой денежных средст. Планируется перенести финансирование на 2014 год.
|  |  | 2014 | 700 | 94 | 0 | 0 | 700 | 94 | 0 | 0 | Невыполнение плана связано с нехваткой денежных средств. В течении года производился только ремонт порывов водопроводных сетей (91 порыв). Износ водопроводных сетей составляет более 70%.
|  |  | 2015 | 700 | 44.1 | 0 | 0 | 700 | 44.1 | 0 | 0 | Невыполнение плана связано с нехваткой денежных средст. В течении года производился только ремонт порывов водопроводных сетей (133 порыв). Износ водопроводных сетей составляет более 70%.
|  |  | 2016 | 720 | 482 | 0 | 0 | 720 | 482 | 0 | 0 | невыполнение плана связано с нехваткой денежных средств. В течение года производился ремонт порывов водопроводных сетей (51 порыв) и частичная замена водопороводной сети 3,55 км Износ водопроводных сетей составляет более 67 %
|  |  | 2017 | 4: 720; 5: 809; 8: 720; 9: 809; 12: Были приобретены трубы и фитинги на сумму 782, т.р., а так же услуги по рытью траншеи 27,0 т.р.(заменено водопроводной сети 4,35 км.)
2. | Капремонт канализации со строительством станции биологической очистки | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 35000 | 0 | 18000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 20000 | 0 | 18000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
2.1. | Капитальный ремонт канализации в микрорайоне Сахарного завода ст-цы Новопокровской (3,5 км.) со строительством станции биологической очистки | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 25000 | 0 | 9000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились из-за отсутствия денежных средств
|  |  | 2017 | 4: 10000; 5: 0; 6: 9000; 8: 1000; 12: Работы не проводились из за отсутствия денежных средств
2.2. | Капитальный ремонт канализации в микрорайоне №5 ст-цы Новопокровской, протяженностью 3,5км. | Новопокровское сельское поселение | 2017 | 4: 10000; 5: 0; 6: 9000; 8: 1000; 12: Работы не проводились из за отсутствия денежных средств
3. | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду |  | ИТОГО | 30100 | 13345.86 | 24267 | 2470.16 | 3233 | 7801.4 | 2600 | 3074.3
|  |  | 2013 | 6100 | 877.5 | 5046.2 | 0 | 453.8 | 241.5 | 600 | 636
|  |  | 2014 | 6000 | 4656 | 4220.8 | 2200 | 1279.2 | 1671 | 500 | 785
|  |  | 2015 | 6000 | 3116.16 | 5000 | 270.16 | 500 | 2230 | 500 | 616
|  |  | 2016 | 6000 | 3728.1 | 5000 | 0 | 500 | 2860.8 | 500 | 867.3
|  |  | 2017 | 6000 | 968.1 | 5000 | 0 | 500 | 798.1 | 500 | 170
3.1. | Разработка коммерческих автоматизированных узлов учета тепловой энергии в системе теплоснабжения от котельной по ул. Советская,100 в ст. Новопокровской | МО Новопокровский район | 2013 | 439 | 0 | 409 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия краевого финансирования
3.2. | Ремонт и ревизия теплотехнического оборудования котельных, ремонт запорной, регулирующей арматуры тепловых сетей | МО Новопокровский район | ИТОГО | 2600 | 3074.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 3074.3
|  |  | 2013 | 600 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 636 | Мероприятие выполнено на 106 %, так как для устранения замечаний Ростехнадзора по котельным потребовались дополнительные средства (ремонт кровли котельной №2, ремонт отмостки здания котельной №1)
|  |  | 2014 | 500 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 785 | В 2014 года ООО "Новопокровские тепловые сети"за счет собственных средств провели ремонт теплотехнического оборудования 17 газовых котельных.
|  |  | 2015 | 500 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 616 | В 2015 году ООО "Новопокровские тепловые сети"за счет собственных средств провели ремонт теплотехнического оборудования 17 газовых котельных.
|  |  | 2016 | 4: 500; 5: 867.3; 10: 500; 11: 867.3; 12: В 2016 году ООО "Новопокровские тепловые сети"за счет собственных средств провели ремонт теплотехнического оборудования 17 газовых котельных.
|  |  | 2017 | 4: 500; 5: 170; 10: 500; 11: 170; 12: В 1 пол. 2017 года ООО "Новопокровские тепловые сети"за счет собственных средств провели ремонт теплотехнического оборудования 5 газовых котельных.
3.3. | Ремонт котлов и оборудования котельных | МО Новопокровский район | ИТОГО | 21181 | 8033.06 | 18311.8 | 270.16 | 2869.2 | 7762.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3181 | 207.7 | 2791 | 0 | 390 | 207.7 | 0 | 0 | Выполнены пуско-наладочные работы, технический надзор на котельной Кубанской учатсковой больницы в пос. Кубанском, в связи с переводом существующей жидкотопливной котельной на газовое топливо, с внедрением энергосберегающих технологий и оборудования. Расхождение плана от факта из-за отсутствия краевого финансирования.
|  |  | 2014 | 4500 | 1666.3 | 3220.8 | 0 | 1279.2 | 1666.3 | 0 | 0 | Выполнен ремонт оборудования и котлов котельных в с-це Калниболотской, ст-це Новоивановской, МБОУ ООШ №12, МБОУ СОШ №3,6,9,11,13, МБДОУ №17, приобретен котел для МБОУ ООШ №12. Проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах МБОУ СОШ №7,9,6. Проведено техническое диагностирование топливных емкостей МБОУ СОШ №6,7,9,11, МБДОУ №19,23,21,38. Проведены режимно-наладочные испытания водогрейных котлов на твердом топливе для МБДОУ №17,13.Проведены профилактические лабораторные испытания электросети и контуров заземления по котельным МБОУ СОШ №3,6,7,9,11,19, МБДОУ №3,4,14,17,19,21,23,30,35,38
|  |  | 2015 | 4500 | 2500.16 | 4100 | 270.16 | 400 | 2230 | 0 | 0 | Приобретен котел мощностью 250 кв для МБОУ ООШ №12, выполнен ремонт оборудования и котлов, режимно- наладочные испытания котлов котельных учреждений образования. Проведено техническое диагностирование и освидетельствование котельной по ул.Советской, д.100, устранены замечания Ростехнадзора
|  |  | 2016 | 4500 | 2860.8 | 4100 | 0 | 400 | 2860.8 | 0 | 0 | За счет местного бюджета был проложен силовой кабель аварийного электроснабжения к котельной администрации сельского округа в ст Новопокровской,выполнен ремонт кровли котельной МБУК МЦБ и котельной по ул.Советской,100 ст-цы Новопокровской. Выполнена реконструкция внутреннего газопровода котельной по ул.Советской,100. Выполнен ремонт тепловой сети от котельной МБОУ СОШ №11 ст-цы Плоской.
|  |  | 2017 | 4500 | 798.1 | 4100 |  | 400 | 798.1 |  |  | За счет местного бюджета произведено обследование дымовых труб котельных МБОУ СОШ №16 ст.Ильинская,ст-ца Новопокровская, ул.Почтовая,2, ул.Леонова и ремонт труб котельных по ул.Советская,100, ул.Почтовая,2.Выполнен ремонт тепловой сети МБОУ СОШ №6 ст-цы Новоивановской
3.4. | Ремонт тепловых сетей в с.Горькая Балка ул.Гаражная -1,4 км. | Горькобалковское сельское поселение | 2013 | 880 | 33.8 | 846.2 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | За счет местного бюджета был произведен частичный ремонт тепловых сетей по ул. Гаражная. Краевое финансирование отсутствует полностью.
3.5. | Ремонт тепловых сетей микрорайона Сахарного завода, ул.Заводская- 0,3км. ул.Заводская- 0,3м. | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 5000 | 2204.7 | 4700 | 2200 | 300 | 4.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено из-за отсутствия краевого финансирования
|  |  | 2014 | 1000 | 2204.7 | 1000 | 2200 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | Выполнен ремонт тепловой сети пос.Сахарного завода ст-цы Новопокровской, заменено 454 метра тепловых сетей в однотрубном исполении
|  |  | 2015 | 1000 | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 0; 6: 900; 8: 100; 12: мероприятие перенесено на 2018 год
4 | Рекультивация объектов размещения отходов на территории Новопокровского района | МО Новопокровский район | ИТОГО | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
4.1. | Рекультивация объектов размещения отходов в ст-це Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | 2014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.2. | Рекультивация объектов размещения отходов в пос.Кубанском | Кубанское сельское | 2014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.3. | Рекультивация объектов размещения отходов в ст-це Калниболотской | Калниболотское сельское поселение | 2014 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.4. | Рекультивация объектов размещения отходов в ст-це Ильинской | Ильинское сельское поселение | 2015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.5. | Рекультивация объектов размещения отходов в ст-це Новоивановской | Новоивановское сельское поселение | 2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.6. | Рекультивация объектов размещения отходов в пос.Новопокровском | Покровское сельское поселние | 2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.7. | Рекультивация объектов размещения отходов в с.Горькая Балка, | МО Новопокровский район | 2015 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
4.8. | Рекультивация объектов размещения отходов в пос.Незамаевском | МО Новопокровский район | 2015 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не выполнено из-за отсутствия финансирования
| ИТОГО |  | ИТОГО | 99027.2 | 22957.36 | 58945.1 | 4470.16 | 37482.1 | 14912.9 | 2600 | 3574.3
|  |  | 2013 | 10896.3 | 4410.2 | 7091.7 | 2000 | 3204.6 | 1774.2 | 600 | 636
|  |  | 2014 | 19140 | 5842 | 14094.1 | 2200 | 4545.9 | 2357 | 500 | 1285
|  |  | 2015 | 10535 | 4699.56 | 6267.3 | 270.16 | 3767.7 | 3813.4 | 500 | 616
|  |  | 2016 | 26750.9 | 4909.8 | 5332 | 0 | 20918.9 | 4042.5 | 500 | 867.3
|  |  | 2017 | 31705 | 3095.8 | 26160 | 0 | 5045 | 2925.8 | 500 | 170
благоустройство
1. | Реконструкция и строительство тротуаров | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 115 | 144.2 | 0 | 0 | 115 | 144.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Отремонтировано 500 метров тротуаров.
|  |  | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Отремонтировано 450 метров тротуаров.
|  |  | 2015 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | Отремонтировано 350 метров тротуаров.
|  |  | 2016 | 25 | 40.8 | 0 | 0 | 25 | 40.8 | 0 | 0 | Приобретение материалов и оплата за услуги по ремонту деревянного настила (пешеходный мост),реконструкция пешеходных дорожек. Плановые лимиты местного бюджета были увеличены, согласно решения совета о бюджете на 2016 год
|  |  | 2017 | 4: 30; 5: 43.4; 8: 30; 9: 43.4; 12: Приобретение материалов и оплата за услуги по ремонту деревянного настила (пешеходный мост),реконструкция пешеходных дорожек. Плановые лимиты местного бюджета были увеличены, согласно решения совета о бюджете на 2017 год
2. | Обустройство детских игровых площадок |  | ИТОГО | 665 | 643.3 | 200 | 200 | 465 | 443.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 215 | 215 | 200 | 200 | 15 | 15 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 225 | 225 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 175 | 183.3 | 0 | 0 | 175 | 183.3 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
2.1. | Обустройство и строительство детских площадок | Горькобалковское сельское поселение | 2013 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | За счет субсидий краевого бюджета на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов выделено 200 тыс. рублей на которые была установлена детская площадка по ул. Гаражная в с. Горькая Балка.
2.2. | Ремонт детской площадки в ст.Калниболотской пер.Ростовский, ул.Кооперативная, пер.Нагорный | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 115 | 83.3 | 0 | 0 | 115 | 83.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | Покраска, ремонт конструкций и сооружений детских площадок.
|  |  | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Покраска, ремонт конструкций и сооружений детских площадок.
|  |  | 2015 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | Покраска, ремонт конструкций и сооружений детских площадок.
|  |  | 2016 | 25 | 23.3 | 0 | 0 | 25 | 23.3 | 0 | 0 | Покраска, ремонт конструкций и сооружений (сварочные работы) детских площадок.
|  |  | 2017 | 4: 30; 5: 0; 8: 30; 12: Покраска, ремонт конструкций и сооружений детских площадок проводились из материалов, приобретенных в 2016 г.
2.3. | Строительство детской площадки в п.Новопокровском (центральный парк) п. Животновод | Покровское сельское поселение | итого | 350 | 360 | 0 | 0 | 350 | 360 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | Запланированное мероприятие по факту было выполнено в 2014г. Установлены 3 детские игровые площадки в п.Новопокровский п.Мирный п.Животновод площадью 1200кв.м.Общая стоимость 450,0 тыс.руб. 2015г.- Установлена детская игровая площадка п.Заречный площадью 300 кв.м.; п.Новопокровский оборудована спортивная площадка для воркаута общая стоимость 200,0 тыс.руб.
|  |  | 2016 | 150 | 160 | 0 | 0 | 150 | 160 | 0 | 0
3. | Модернизация системы наружного освещения |  | ИТОГО | 8400 | 690.3 | 1200 | 496.2 | 7200 | 194.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1500 | 690.3 | 1200 | 496.2 | 300 | 194.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 350 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительство уличного освещения в Новопокровском сельском поселении (В 2013 году 3 объект общей протяжённостью 2 км, в 2014 году 2 объекта общей протяжённостью 2,7 км) | Новопокровское сельское | ИТОГО | 3800 | 690.3 | 1200 | 496.2 | 2600 | 194.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1500 | 690.3 | 1200 | 496.2 | 300 | 194.1 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП "Развитие систем наружного освещения в Новопокровском сельском поселении на 2013-2014 годы". Из краевого бюджета поступили денежные средства на софинансирование программы по одному объекту. Ремонт уличного освещения произведен по ул. Кубанской.
|  |  | 2014 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Ведомственная целевая программа "Развитие систем наружного освещения в Новопокровском сельском поселении на 2014 год" создана в целях ремонта уличного освещения на условиях софинансирования из краевого бюджета. В связи с тем, что поселение не стало участником краевой пограммы, постановление об утверждении программы утратило силу.
3.2. | Строительство уличного освещения в Ильинском сельском поселении (В 2015 году 1 объект общей протяжённостью 0,6 км) | Ильинское сельское поселение | 2015 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |  | В связи с отсутствием средств финансирования в бюджете в 2015 году, мероприятие запланированно на 3-й квартал 2016 года.
3.3. | Строительство уличного освещения в Горькобалковском сельском поселении (В 2014 году 2 объекта общей протяжённостью 2,1 км, в 2015 году 1 объект общей протяжённостью 1,8 км) | Горькобалковское сельское поселение | итого | 4250 | 0 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | В связи с невыполнением доходной части бюджета поселения за 2014 год, мероприятия перенесены на 2016 год.
|  |  | 2015 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием средств в бюджете поселения выполнение мероприятия переносится на 2017 год
|  |  | 2016 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием средств в бюджете поселения выполнение мероприятия переносится на 2017 год
3.4. | Строительство уличного освещения в Покровском сельском поселении (В 2016 году 1 объекта обще протяжённостью 0,6 км, в 2017 году 1 объект общей протяжённостью 0,8 км) | Покровское сельское поселение | 2017 | 4: 350; 5: 0; 8: 350; 12: мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования
| ИТОГО |  | ИТОГО | 9180 | 1477.8 | 1400 | 696.2 | 7780 | 781.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1730 | 920.3 | 1400 | 696.2 | 330 | 224.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 4240 | 40 | 0 | 0 | 4240 | 40 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2350 | 250 | 0 | 0 | 2350 | 250 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 450 | 224.1 | 0 | 0 | 450 | 224.1 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 410 | 43.4 | 0 | 0 | 410 | 43.4 | 0 | 0
| ВСЕГО |  | ИТОГО | 108707.2 | 24773.96 | 60345.1 | 5166.36 | 45762.1 | 16033.3 | 2600 | 3574.3
|  |  | 2013 | 12876.3 | 5449.6 | 8491.7 | 2696.2 | 3784.6 | 2117.4 | 600 | 636
|  |  | 2014 | 23630 | 6101.7 | 14094.1 | 2200 | 9035.9 | 2616.7 | 500 | 1285
|  |  | 2015 | 12885 | 4949.56 | 6267.3 | 270.16 | 6117.7 | 4063.4 | 500 | 616
|  |  | 2016 | 27200.9 | 5133.9 | 5332 | 0 | 21368.9 | 4266.6 | 500 | 867.3
|  |  | 2017 | 32115 | 3139.2 | 26160 | 0 | 5455 | 2969.2 | 500 | 170
7. Обеспечение доступности жилья
1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  | ИТОГО | 2720 | 990.3 | 400 | 495.2 | 400 | 495.1 | 1920 | 0
|  |  | 2013 | 680 | 198 | 100 | 99 | 100 | 99 | 480 | 0
|  |  | 2014 | 1020 | 337.4 | 150 | 168.7 | 150 | 168.7 | 720 | 0
|  |  | 2015 | 1020 | 454.9 | 150 | 227.5 | 150 | 227.4 | 720 | 0
1.1 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Новопокровское сельское поселение, | ИТОГО | 2040 | 792.3 | 300 | 396.2 | 300 | 396.1 | 1440 | 0
|  |  | 2014 | 1020 | 337.4 | 150 | 168.7 | 150 | 168.7 | 720 | 0 | В 2014 году две семьи являлись претендентами на получение субсидий по программе "Жилище". Денежные средства из краевого и федерального бюджетов были выделены только на одну семью.
|  |  | 2015 | 1020 | 454.9 | 150 | 227.5 | 150 | 227.4 | 720 | 0 | В 2015 году одна семья получила субсидию по программе "Жилище". Денежные средства поступили из краевого, федерального и местного бюджетов
1.2. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Кубанское сельское поселение | 2013 | 680 | 198 | 100 | 99 | 100 | 99 | 480 | 0 | В связи с тем, что граждане поселения для участия в программе "Жилище" в 2013 году не обращались. Поступленя на внебюджетный счет не производились, в связи с чем возникли отклонения по показателям плана в сумме 482,0 тыс. рублей.
| ИТОГО |  | ИТОГО | 2720 | 990.3 | 400 | 495.2 | 400 | 495.1 | 1920 | 0
|  |  | 2013 | 680 | 198 | 100 | 99 | 100 | 99 | 480 | 0
|  |  | 2014 | 1020 | 337.4 | 150 | 168.7 | 150 | 168.7 | 720 | 0
|  |  | 2015 | 1020 | 454.9 | 150 | 227.5 | 150 | 227.4 | 720 | 0
8. Архитектура и градостроительство
1. | Разработка плана инфраструктуры до 2040 года | Новопокровское сельское поселение | 2013 | 5207.3 | 4366.3 | 4943.3 | 4148 | 264 | 218.3 | 0 | 0 | Снижение расходов за счет недополученных денежных средств из краевого бюджета на софинансирование программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новопокровского района" на 2011-213 годы. Изготовлен прграммный продукт комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселения.
|  | Кубанское сельское поселение | 2013 | 392 | 46.2 | 0 | 0 | 392 | 46.2 | 0 | 0 | Градостроительство. Оформление и разрешение на строительство. Отклонение 345,2 тыс.руб., планировали поставиить на кадастровый учет и провести границы земель населенных пунктов. Финансирование перенесено на 2014 год.
|  | Калниболотское сельское поселение | 2013 | 392 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | Планируется перенести финансирование на 2014 год.
|  | Незамаевское сельское поселение | 2013 | 392 | 0 | 372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | В 2011 году на реализацию программы израсходовано из местного бюджета 5000 рублей, из средств краевого бюджета 93000 рублей. С 2012 года приостановлены работы по причине сокращения финансирования. Согласно письма департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 19.07.2013г №71-4267 сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета включено не было.
|  | Новоивановское сельское поселение | 2013 | 387 | 0 | 372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Приостановлено финсирование из краевого бюджета.В 2012году произведена предоплата в размере 98т.руб на разработку комплексного плана. Заключено дополнительное соглашение ,продлен срок до декабря 2014 года
|  | Покровское сельское поселение | 2013 | 387 | 0 | 372 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Средства из краевого бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы» не были выделены в соответствии с внесением изменений в Закон Краснодарского края от 16 февраля 2013 года № 2662-КЗ «О краевом бюджете на 2013 год и поановый период 2014 и 2015 годов».
|  | Ильинское сельское поселение | 2013 | 387 | 0 | 367 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | приостановлено финансирование из краевого бюджета, в связи с чем выплаты не производились
|  | Горькобалковское сельское поселение | 2013 | 392 | 0 | 372 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Средства из краевого бюджета на реализацию ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Краснодарского края на основе документов территориального планирования на 2011-2013 годы» не были выделены в соответствии с внесением изменений в Закон Краснодарского края от 16 февраля 2013 года № 2662-КЗ «О краевом бюджете на 2013 год и поановый период 2014 и 2015 годов».
| ИТОГО |  | 2013 | 7936.3 | 4412.5 | 6798.3 | 4148 | 1138 | 264.5 | 0 | 0
9. Развитие экономики
1. | Развитие малого и среднего предпринимательства | МО Новопокровский район | ИТОГО | 2271 | 2646.8 | 1061 | 1943 | 1210 | 703.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 720 | 720 | 500 | 500 | 220 | 220 | 0 | 0 | Постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 18.11.2013 № 1435 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 21 сентября 2012 года № 935 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новопокровский район на 2013-2017 годы" денежные средства перераспределены между мероприятиями
|  |  | 2014 | 330 | 830 | 100 | 600 | 230 | 230 | 0 | 0 | Реализация ведомственной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательстваутверждена постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 19 ноября 2013 года № 1438 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новопокровский район на 2014-2016 годы"
|  |  | 2015 | 340 | 873.8 | 100 | 700 | 240 | 173.8 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 423 | 223 | 163 | 143 | 260 | 80 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 458 | 0 | 198 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0
1.1. | субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности | МО Новопокровский район | ИТОГО | 1594 | 2318.8 | 1061 | 1943 | 533 | 375.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 593 | 558 | 500 | 500 | 93 | 58 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 200 | 732.8 | 100 | 600 | 100 | 132.8 | 0 | 0 | Внесены изменения в ВЦП. Произведена передвижка финансов внутри программы.
|  |  | 2015 | 205 | 805 | 100 | 700 | 105 | 105 | 0 | 0 | Сбсидии оказаны трем предпринимателям
|  |  | 2016 | 283 | 223 | 163 | 143 | 120 | 80 | 0 | 0 | Просубсидировано 3 субъекта малого предпринимательства
|  |  | 2017 | 4: 313; 5: 0; 6: 198; 8: 115; 12: В третьем квартале 2017 года реализация мероприятия будет закрыта в связи с отменой субсидирования, денежные средства направлены на реализацию других сероприятий
1.2. | организация участия малого и среднего предпринимательства в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов | МО Новопокровский район | ИТОГО | 500 | 300.7 | 0 | 0 | 500 | 300.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 100 | 134.7 | 0 | 0 | 100 | 134.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 100 | 97.2 | 0 | 0 | 100 | 97.2 | 0 | 0 | Участие малошо бизнеса в Форуме СОЧИ 2014
|  |  | 2015 | 100 | 68.8 | 0 | 0 | 100 | 68.8 | 0 | 0 | разработка инвестиционных проектов для форума сочи
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из программы исключено в связи с с добавлением двух видов субсидирования
|  |  | 2017 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: В третьем квартале 2017 года реализация мероприятия будет закрыта в связи с отменой субсидирования, денежные средства направлены на реализацию других сероприятий
1.3. | организация повышения квалификации, подготовки и переподготовки работников субъектов малого и среднего предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся индивидуальными предпринимателями, а также организации обучении, в том числе в ходе разовых семинаров, стажировок, конференций и иных обучающих мероприятий | МО Новопокровский район | ИТОГО | 177 | 27.3 | 0 | 0 | 177 | 27.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 27 | 27.3 | 0 | 0 | 27 | 27.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Внесены изменения в ВЦП. Произведена передвижка финансов внутри программы.
|  |  | 2015 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | мероприятие было удалено из программы в связи с ликвидацией данного мероприятия и переброской денежных средств на появившиеся два новых вида субсидирования
|  |  | 2016 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие из программы исключено в связи с с добавлением двух видов субсидирования
|  |  | 2017 | 4: 45; 5: 0; 8: 45; 12: В третьем квартале 2017 года реализация мероприятия будет закрыта в связи с отменой субсидирования, денежные средства направлены на реализацию других сероприятий
2. | Инвестиционное развитие | МО Новопокровский район | ИТОГО | 7700 | 6358.36 | 0 | 0 | 7700 | 6358.36 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1200 | 1242.1 | 0 | 0 | 1200 | 1242.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1495 | 1889.72 | 0 | 0 | 1495 | 1889.72 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1505 | 2024.44 | 0 | 0 | 1505 | 2024.44 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1700 | 836.6 | 0 | 0 | 1700 | 836.6 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 1800 | 365.5 | 0 | 0 | 1800 | 365.5 | 0 | 0
2.1. | Участие в ежегодном Международном инвестиционном форуме, выставках, ярмарках и других аналогичных имиджевых мероприятиях | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 3220.2 | 2322.34 | 0 | 0 | 3220.2 | 2322.34 | 0 | 0 | В связи с расширением перечня раздаточного материала для презентации инвестиционного потенциала МО Новопокровский район на Международном экономическом форуме "Сочи-2014"
|  |  | 2013 | 402.48 | 444.58 | 0 | 0 | 402.48 | 444.58 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 636.28 | 986.9 | 0 | 0 | 636.28 | 986.9 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 636.28 | 586.46 | 0 | 0 | 636.28 | 586.46 | 0 | 0 | Оплата за регистрацию участников, стендистов, выставочную площадь, оборудование, монтаж/демонтаж стенда
|  |  | 2016 | 755.08 | 154.4 | 0 | 0 | 755.08 | 154.4 | 0 | 0 | уменьшение расходов связано с тем, что исключена оплата за выставочную площадь, оборудование и его монтаж/демонтаж
|  |  | 2017 | 4: 790.08; 5: 150; 8: 790.08; 9: 150; 12: уменьшение расходов связано с тем, что исключена оплата за выставочную площадь, оборудование и его монтаж/демонтаж, исключена оплата за стендистов
2.2. | Создание и программное сопровождение трехязычного Интернет-портала об инвестиционной деятельности муниципального образования Новопокровский район | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 94.8 | 286.12 | 0 | 0 | 94.8 | 286.12 | 0 | 0 | Оплата за хостинг и продление доменного имени инвестиционного портала муниципального образования Новопокровский район
|  |  | 2013 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0 | 17.52 | 17.52 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0 | 18.72 | 18.72 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 18.72 | 145.88 | 0 | 0 | 18.72 | 145.88 | 0 | 0 | Оплата за хостинг и продление доменного имени инвестиционного портала муниципального образования Новопокровский район. Оплата за модернизацию инвестиционного портала МО Новопокровский район согласно приказу МСРИиВЭД КК от 10.12.2014 №354.
|  |  | 2016 | 19.92 | 78 | 0 | 0 | 19.92 | 78 | 0 | 0 | Договор на программное сопровождение Инвестиционного портала МО Новопокровский район в 2016 году заключен на сумму 78 тыс. рублей, из расчета 6,5 тыс. руб. в месяц.
|  |  | 2017 | 4: 19.92; 5: 26; 8: 19.92; 9: 26; 12: Оплата произведена согласно заключенному муниципальному контракту с ИП Кособуцкой О.И. на обслуживание инвестпортала
2.3. | Формирование перечня и разработка инвестиционных проектов и площадок, их документально-правовое оформление | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 630 | 710.6 | 0 | 0 | 630 | 710.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 120 | 211.8 | 0 | 0 | 120 | 211.8 | 0 | 0 | Увеличение объема финансирования связано с актуализацией инвестиционных проектов и инвестиционно привлекательных участков в 2014 году
|  |  | 2015 | 120 | 68.8 | 0 | 0 | 120 | 68.8 | 0 | 0 | Разработка в 1 квартале 2015 года двух инвестиционных проектов для внесения в Единый реестр инвестиционных предложений Краснодарского края
|  |  | 2016 | 140 | 250 | 0 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0 | Оплата за разработку бизнес-планов согласно квоте ДИиМСПККдля внесения в Единый рееестр инвестиционных предложений Краснодарского края
|  |  | 2017 | 4: 160; 5: 90; 8: 160; 9: 90; 12: Оплата за 2 разработанных бизнес-плана
2.4. | Публикация периодического материала в средствах массовой информации об инвестиционной привлекательности муниципального образования в целях повышения доступности информации и информирования потенциальных инвесторов об инвестиционных возможностях района | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 145 | 40 | 0 | 0 | 145 | 40 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | Публикации информации для потенциальных инвесторов и объявлений в местной "Сельской газете"
|  |  | 2015 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключался на размещение публикаций по всем структурным подразделениям администрации, выделение суммы за опубликованную информацию по инвестиционному развитию не является возможным.
|  |  | 2016 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | Контракт заключался на размещение публикаций по всем структурным подразделениям администрации, выделение суммы за опубликованную информацию по инвестиционному развитию не является возможным.
|  |  | 2017 | 4: 40; 5: 0; 8: 40; 12: Контракт заключался на размещение публикаций по всем структурным подразделениям администрации, выделение суммы за опубликованную информацию по инвестиционному развитию не является возможным.
2.5. | Разработка презентационных материалов для целевых инвесторов | Муниципальное образование Новопокровский район | ИТОГО | 3610 | 2999.3 | 0 | 0 | 3610 | 2999.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 670 | 670 | 0 | 0 | 670 | 670 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 700 | 652.3 | 0 | 0 | 700 | 652.3 | 0 | 0 | Цена на презентационные материалы сложилась после проведенных электронных торгов
|  |  | 2015 | 700 | 1223.3 | 0 | 0 | 700 | 1223.3 | 0 | 0 | Изготовление мультимедийной презентации, сувенирной продукции и раздаточных материалов для презентации инвестиционной привлекательности МО Новопокровский регламентируется министерством экономики Краснодарского края (презентационные материалы изготовлены согласно минимальной квоты)
|  |  | 2016 | 750 | 354.2 | 0 | 0 | 750 | 354.2 | 0 | 0 | Разработка раздаточной и сувенирной продукции в целях презентации инвестиционной привлекательности МО Новопокровский район согласно выигранным электронным торгам
|  |  | 2017 | 4: 790; 5: 99.5; 8: 790; 9: 99.5; 12: Уменьшение суммы связано с исключением из презентационного пакета мультимедийной презентации и раздаточных материалов
3. | Создание и развитие сети МФЦ | МО Новопокровский район | ИТОГО | 77751.5 | 26434.9 | 46322 | 0 | 31429.5 | 26434.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 15952.7 | 3524.5 | 9600 | 0 | 6352.7 | 3524.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 20754.1 | 3846.6 | 14500 | 0 | 6254.1 | 3846.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 20103.9 | 6111.6 | 13900 | 0 | 6203.9 | 6111.6 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 13587.9 | 9024.1 | 7300 | 0 | 6287.9 | 9024.1 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 7352.9 | 3928.1 | 1022 | 0 | 6330.9 | 3928.1 | 0 | 0
3.1.1. | 2 рабочих места ст.Новопокровская, ул.Ленина, 110 | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 5786 | 0 | 5536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | План не выполнен. В связи с отсутствием краевого финансирования бюджета.
|  |  | 2013 | 1400 | 0 | 1350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 186; 5: 0; 6: 136; 8: 50
3.1.2. | 3 рабочих места ст.Ильинская, ул.Ленина, 33 | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 6300 | 0 | 6100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2300 | 0 | 2250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2100 | 0 | 2050 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 900 | 0 | 850 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
3.1.3. | 3 рабочих места пос.Кубанский, ул.Кубанская, 7 | Кубанское с/п | ИТОГО | 6521 | 50 | 6271 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2300 | 0 | 2250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2100 | 0 | 2050 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 900 | 50 | 850 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 221; 5: 0; 6: 171; 8: 50
3.1.4. | 2 рабочих места с.Горькая Балка, ул.Гаражная, 11 | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 5786 | 0 | 5536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1400 | 0 | 1350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 186; 5: 0; 6: 136; 8: 50
3.1.5. | 2 рабочих места ст.Новоивановская, ул.Красная, 89 | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 5786 | 0 | 5536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1400 | 0 | 1350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 186; 5: 0; 6: 136; 8: 50
3.1.6. | 2 рабочих места пос.Незамаевский, ул.Красная, 16 | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 5786 | 0 | 5536 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1400 | 0 | 1350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 186; 5: 0; 6: 136; 8: 50
3.1.7. | 2 рабочих места пос. Новопокровский, ул.Ленина, 16 а | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 5786 | 50 | 5536 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1400 | 0 | 1350 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1600 | 0 | 1550 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 1000 | 50 | 950 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 186; 5: 0; 6: 136; 8: 50
3.1.8. | 3 рабочих места ст.Калниболотская, ул.Красная, 43 | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 6521 | 50 | 6271 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 0 | 950 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 2300 | 0 | 2250 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 2100 | 0 | 2050 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 900 | 50 | 850 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 221; 5: 0; 6: 171; 8: 50
3.1.9. | Создание дополнительных рабочих мест в МБУ Новопокровский МФЦ в ст. Новопокровской | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 29479.5 | 26284.9 | 0 | 0 | 29479.5 | 26284.9 | 0 | 0 | Выделенные денежные средства направлены на развитие и обеспечение функционирования уже имеющихся рабочих мест в МБУ "Новопокровский МФЦ". Расхождение плана с фактом объясняется недостаточным финансировантием из местного бюджета
|  |  | 2013 | 5952.7 | 3524.5 | 0 | 0 | 5952.7 | 3524.5 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 5854.1 | 3846.6 | 0 | 0 | 5854.1 | 3846.6 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 5803.9 | 6111.6 | 0 | 0 | 5803.9 | 6111.6 | 0 | 0 | Осуществлено оборудование рабочих мест По состоянию на 01.01.2016 г. рабочие места открыты в Кубанском, Калниболотском, Ильинском, Незамаевском, Новоивановском, Покровском и Горькобалковском сельском поселении.
|  |  | 2016 | 5887.9 | 8874.1 | 0 | 0 | 5887.9 | 8874.1 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 4: 5980.9; 5: 3928.1; 8: 5980.9; 9: 3928.1; 12: Выделенные денежные средства направлены на развитие и обеспечение функционирования уже имеющихся рабочих мест в МБУ "Новопокровский МФЦ". Расхождение плана с фактом объясняется недостаточным финансировантием из местного бюджета
| ИТОГО |  | ИТОГО | 87722.5 | 35440.06 | 47383 | 1943 | 40339.5 | 33497.06 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 17872.7 | 5486.6 | 10100 | 500 | 7772.7 | 4986.6 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 22579.1 | 6566.32 | 14600 | 600 | 7979.1 | 5966.32 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 21948.9 | 9009.84 | 14000 | 700 | 7948.9 | 8309.84 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 15710.9 | 10083.7 | 7463 | 143 | 8247.9 | 9940.7 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 9610.9 | 4293.6 | 1220 | 0 | 8390.9 | 4293.6 | 0 | 0
10. Развитие АПК
1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | МО Новопокровский район | 2013 | 8599591 | 8536922 | 4592093 | 5586922 | 0 | 0 | 4007498 | 2950000 | в 2013 году в программе "Социальное развитие села до 2013 года" участвовало 5 граждан, далее вложивших денежные среждства в строительство жилых помещений, общая площадь которых меньше расчетной стоимости но более учетно нормы, в связи с чем образовалась разница в планируемом и фактическом объеме финансирования
2. | Развитие элитного семеноводства Покупка высокопродуктивных элитных семян | Новопокровское, Кубанское, Калниболотское, Незамаевское, Новоивановское, Горькобалковское, Покровское, Ильинское сельские поселения | ИТОГО | 2041480 | 1978048.5 | 1200 | 1188.5 | 0 | 0 | 2040280 | 1976860
|  |  | 2013 | 350280 | 360120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350280 | 360120 | План покупки высокопродуктивных семян выполнен на 102,9% , закуплено 880тонн семян кукурузы, 98тонн подсолнечника, 25тонн сах.свеклы, 322 тонны элитных семян озимых зерновых. Семена закуплены за счет собственных средств сельхозпредприятий.
|  |  | 2014 | 360300 | 370503.5 | 300 | 3.5 | 0 | 0 | 360000 | 370500 | до 80% площадей засеяны семенами высоких репродукций, приобрентено 1560 т оригинальных и элитных семян. План выплаты субсидий на приобретение элитных секмян не выполнен по причине отсутствия заявок на получение субсидий.Семена закуплены в основном за счет собственных средств
|  |  | 2015 | 380300 | 455344 | 300 | 344 | 0 | 0 | 380000 | 455000 | План покупки элитных семян выполнен на 119,7%, закуплено 880 тонн высокопродуктивных семян кукурузы, 145 тонн подсолнечника, 17тонн сахарной свеклы, 1560,3 тонн элитных семян зерновых.
|  |  | 2016 | 450300 | 465841 | 300 | 841 | 0 | 0 | 450000 | 465000 | План покупки элитных семян выполнен на 103,5%, закуплено 990 тонн высокопродуктивных семян кукурузы, 139 тонн подсолнечника, 17тонн сахарной свеклы, 3439 тонн элитных семян зерновых.
|  |  | 2017 | 500300 | 326240 | 300 |  |  |  | 500000 | 326240 | План покупки высокопродуктивных семян выполнен на 65,2% , закуплено 880тонн семян кукурузы, 138 тонн подсолнечника, 14 тонн сах.свеклы, 1712 тонны элитных семян озимых зерновых. Семена закуплены за счет собственных средств . За январь-июнь 2017 года субсиди не выплачивались ввиду отсутствия порядка субсидирования
3 | Поддержка племенного животноводства Покупка племенных животных КРС для КФХ Крохотина М.А. | Кубанское сельское поселение | итого | 1125 | 650 | 164 | 0 | 0 | 0 | 961 | 650
|  |  | 2015 | 385 | 390 | 54 | 0 | 0 | 0 | 331 | 390 | План поддержки племенного животноводства выполнен на 116,4%, за счет собственных средств Ввиду отсутствия финансирования из краевого бюджета , вследствие дефицита краевого бюджета субсидии по этому виду поддержки не были выплачены..
|  |  | 2016 | 370 | 180 | 50 | 0 | 0 | 0 | 320 | 180 | План поддержки племенного животноводства выполнен на 48,6%, за счет собственных средств Ввиду отсутствия финансирования из краевого бюджета , вследствие дефицита краевого бюджета субсидии по этому виду поддержки не были предусмотрены.
|  |  | 2017 | 370 | 80 | 60 |  |  |  | 310 | 80 | План поддержки племенного животноводства выполнен на 21,6 % ввиду отсутсвия финансирования из краевого бюджета.
4. | Поддержка малых форм хозяйствования | МО Новопокровский район | ИТОГО | 561913.7 | 524038.5 | 41913.7 | 39094.7 | 0 | 0 | 520000 | 484943.8
|  |  | 2013 | 93982.3 | 93939.5 | 8982.3 | 8925.7 | 0 | 0 | 85000 | 85013.8 | Всего план поддержки малых форм хозяйствования выполнен на 99,9%, в том числе за счет средс краевого бюджета на 99,4 % и внебюджетные источники на 100 %. За 2013год введено 9740 кв. м теплиц, приобретено 190,5 тыс.голов птицы, , введено в эксплуатацию 15 га пастбищ, закуплено 90 голов крс.План выплаты субсидий малым формам не выполнен в результтате неосвоения краевых средств выделенных на создание пастбищ.
|  |  | 2014 | 97287.6 | 103259 | 7287.6 | 11679 | 0 | 0 | 90000 | 91580 | Всего план поддержки МФХ выполнен на 106%, в том числе за счет средств краевого бюджета на 160%, за счет внебюджетных источников на 101,7%. За 2014г введено 7 тыскв.м. теплиц, куплено 200 тыс.гол птицы, приобретено 25гол племенных животных, 960гол индеек, введено 15,6 га пастбищ.План выплаты субсидий выполнен на 160%
|  |  | 2015 | 117450 | 119147 | 7450 | 3347 | 0 | 0 | 110000 | 115800 | План по поддержке малых форм хозяйствования выполнен на 101,4%, за счет собственных средств. Недовыполнение по краевому бюджету произошло по причине недофинансирования из краевого бюджета на 43%, вследствие дефицита краевого бюджета.
|  |  | 2016 | 123940 | 135143 | 8940 | 15143 | 0 | 0 | 115000 | 120000 | План по поддержке малых форм хозяйствования выполнен на 109%, Благодаря господдержке приобретено 50 тыс.кв.м. систем капельного орошения для овощеводства, 14,5 тыс.кв м. теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, 170 голов птицы, 10 голов молодняка крс, осеменено 486 голов крс, произведено дополнительно 186тонн мяса, 4,6 тыс.тонн молока
|  |  | 2017 | 129253.8 | 72550 | 9253.8 |  |  |  | 120000 | 72550 | План по поддержке малых форм хозяйствования выполнен на 56,1%, за счет собственных средств. ЗА январь-июнь 2017 года субсидии не выплачивались ввиду отсутсвия порядка субсидирования.
| ИТОГО |  | ИТОГО | 11204109.7 | 11039659 | 4635370.7 | 5627205.2 | 0 | 0 | 6568739 | 5412453.8
|  |  | 2013 | 9043853.3 | 8990981.5 | 4601075.3 | 5595847.7 | 0 | 0 | 4442778 | 3395133.8
|  |  | 2014 | 457587.6 | 473762.5 | 7587.6 | 11682.5 | 0 | 0 | 450000 | 462080
|  |  | 2015 | 498135 | 574881 | 7804 | 3691 | 0 | 0 | 490331 | 571190
|  |  | 2016 | 574610 | 601164 | 9290 | 15984 | 0 | 0 | 565320 | 585180
|  |  | 2017 | 629923.8 | 398870 | 9613.8 | 0 | 0 | 0 | 620310 | 398870
11. Промышленность
1. | Реконструкция, модернизация существующих объектов промышленности | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 250000 | 173211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 173211
|  |  | 2013 | 175000 | 98211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 98211 | Отмечается спад освоения инвестиций на 43,8% от планового в следствии снижения производства продукции, вызванного, прежде всего сокращением объемов переработки сахарной свеклы и, в связи с этим, сокращением объемов работ по реконструкции сахарного завода с целью наращивания произодственных мощностей. В 2012 году руководство предприятия ОАО «Викор» пересмотрело плановое задание и фактически освоило 125,789 млн. рублей вместо планируемых ранее 50 млн. рублей. В 2013 году перерабатывающим предприятием ОАО "Викор" проведено инвестиционных работ на сумму 98,211 млн. рублей вместо планируемых к освоению на этот период 175 млн. рублей. В 2013 году началось проведение завершающих работ (согласно производственному плану) по модернизации парового котла Шкода №3 и испытанию обородувания. В полном объеме выполнены работы по расширению главного подземного гидротранспортера.
|  |  | 2014 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 75000 | завершена реализации крупного инвестиционного проекта ОАО «Викор» по реконструкции сахарного завода с целью повышения производственной мощности до 7000 т/сутки. Предприятием согласно производственному плану в 2014 году освоено 75 млн. рублей
12. Дорожное хозяйство
1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения |  | ИТОГО | 235209 | 132584.92 | 172900.92 | 88814.92 | 62308.08 | 43770 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 47041.8 | 37120.9 | 39481.2 | 30320.62 | 7560.6 | 6800.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 47041.8 | 37895.3 | 31570 | 28943.3 | 15471.8 | 8952 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 47041.8 | 24256.2 | 35211.1 | 17265.5 | 11830.7 | 6990.7 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 47041.8 | 12705.2 | 26182.4 | 1100 | 20859.4 | 11605.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 47041.8 | 20607.3 | 40456.22 | 11185.5 | 6585.58 | 9421.8 | 0 | 0
1.1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Горькобалковского сельского поселения | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 16800 | 5128.8 | 7298 | 2773.6 | 9502 | 2355.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3360 | 1859.6 | 3174 | 1673.6 | 186 | 186 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в ноябре 2013 года были внесены изменения в муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района на 2013 год». В результате было отремонтировано 0,7 км дорог с асфальтным покрытием по ул. Почтовая.
|  |  | 2014 | 3360 | 91.1 | 0 | 0 | 3360 | 91.1 | 0 | 0 | В связи с невыполнением доходной части бюджета поселения за 2014 год, мероприятия по ремонту дорог были перенесены на 2015 год. На сумму 91,1 тыс. рублей был изготовлен проект организации дорожного движения в 4 квартале 2014 года.
|  |  | 2015 | 3360 | 165 | 1100 | 0 | 2260 | 165 | 0 | 0 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Горькобалковского сельского поселения выполнен в полном объеме. Произведен ремонт асфальтного покрытия по ул.Советская 0,402км.Средства местного бюджета освоены в полном объеме.Средства каревого бюджета освоены не были из-за отсутствия финансирования из краевого бюджета.
|  |  | 2016 | 3360 | 2681.5 | 0 | 1100 | 3360 | 1581.5 | 0 | 0 | Ремонт ул.Гагарина от ПКО+00(дом№1) до ПК6-60 в с. Горькая Балка,проезд ул.Титова-Гагарина, проезд ул. Гагарина-Почтовая, ямочный ремонт от а/д подъезд к с. Горькая Балка до ул. Северная в с. Горькая Балка, ямочный ремонт и варавнивающий слой от ул.Красная,улГаражная до дома 143 в с. Горькая Балка
|  |  | 2017 | 3360 | 331.6 | 3024 |  | 336 | 331.6 |  |  | Отремонтирована дорога в х.Хлебороб 0,500м на сумму 175,4тыс.руб. также заключен м/к 0318300125517000006 от 02.06.2017 сумма 453,1тыс.руб срок исполнения контракта 31.08.2017 года финансирование по ремонту дорог за счет средств местного бюджета
1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новопокровского сельского поселения протяжённостью 10,2 км) | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 117500 | 70751.7 | 96403.6 | 51684.8 | 21096.4 | 19066.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 23500 | 11415.9 | 19613 | 7536.5 | 3887 | 3879.4 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в программу "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Новопокровского сельского поселения на 2013-2014 годы". Денежные средства из местного бюджета выделены в полном объеме. Краевые деньги на софинансирование программы поступили не полностью, в сумме 7536,5 тыс. руб. Ремонт по ул. Ленина
|  |  | 2014 | 23500 | 34193.3 | 19613 | 28943.3 | 3887 | 5250 | 0 | 0 | Работы по капитальному ремонту ул. Ленина выполнены в полном объеме. Средства из краевого бюджета на софинансирование программы поступили не полностью. Образовалась кредиторская задолженность.
|  |  | 2015 | 23500 | 5015 | 18800 | 4019.5 | 4700 | 995.5 | 0 | 0 | Произведена оплата за проведение капитального ремонта по ул. Ленина и ул. Блюхера. Работы выполнены в полном объеме.
|  |  | 2016 | 23500 | 3275.1 | 19577.6 | 0 | 3922.4 | 3275.1 | 0 | 0 | Произведена оплата за проведение ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Веселой, за оказание услуг автогрейдера, экскаватора, оплата за ГПС.
|  |  | 2017 | 23500 | 16852.4 | 18800 | 11185.5 | 4700 | 5666.9 |  |  | Произведена оплата за проведение ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Почтовой, ул. Советской, пер. Комсомольскому, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Молодежной, моста по пер. Дальнему, за оказание услуг автогрейдера, оплата за ГПС.
1.3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кубанского сельского поселения | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 5000 | 4258.5 | 1400 | 3738.5 | 3600 | 520 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 1613.9 | 500 | 1452.5 | 500 | 161.4 | 0 | 0 | Финансирование производится в рамках краевой и целевой программы "Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети Кубанского поселения на 2013-2015 годы".Произведен ремонт дорог по ул. Лининейной пос.Кубанский. Отклонение 613,8 тыс.руб. образовалось в результате фактически выполненных работ.
|  |  | 2014 | 1000 | 60 | 0 | 0 | 1000 | 60 | 0 | 0 | Выполнены работы по гредированию улиц в пос. Кубанском. Отклонение от плана 940 тыс.руб., из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2015 | 1000 | 2584.6 | 0 | 2286 | 1000 | 298.6 | 0 | 0 | Участие в программе "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Кубанского сельского поселения на 2015-2019 годы" на условиях софинансирования с краевым бюджетом.Капитальный ремонт ул.Пушкина п.Кубанский - 0,9 км(асфальт)
|  |  | 2016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 2-3кв 2017г
|  |  | 2017 | 4: 1000; 5: 0; 6: 900; 8: 100; 12: Выполнение мероприятия перенесено на 3-4 кв 2017г
1.4. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Ильинского сельского поселения | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 23534 | 16579.1 | 12701.42 | 9225.9 | 10832.58 | 7353.2 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 4706.8 | 6843.2 | 4236.2 | 6158.9 | 470.6 | 684.3 | 0 | 0 | Согласно сметной документации для ремонта дорог в 2013 г необходимы были денежные средства в сумме 7154,3 тыс. руб.. (краевые средства 6438,9 тыс. руб и местный бюджет 715,4 тыс. руб.) .израсходовано денежных средств меньше, чем было запланированно и выделено, в связи с проведением процедуры аукциона и снижением в результате начальной (максимальной) цены на 311,00 тыс. руб
|  |  | 2014 | 4706.8 | 2164.1 | 0 | 0 | 4706.8 | 2164.1 | 0 | 0 | Программа выполнена не в полном объеме, в связи с уменьшением поступления доходов от уплаты акцизов.На выделенную сумму выполнен ремонт дорог в гравийном исполнении по ул. Первомайской (900 м); ул. Мира (800 м); ул. Фрунзе (500 м)., ул.Пролетарская ()
|  |  | 2015 | 4706.8 | 3496.9 | 4236.1 | 3067 | 470.7 | 429.9 | 0 | 0 | Во втором квартале был проведен электронный аукцион.По данной программе отремонтированны ул.Кирпичная (протяженностью 850 м в асфальто-бетонном исполнении ),ул.Веселая (протяженностью 190 м в гравийном исполнении).
|  |  | 2016 | 4: 4706.8; 5: 3335.8; 8: 4706.8; 9: 3335.8; 12: Был произведен ямочный ремонт дорожного покрытия по ул.Пушкина, ул.Мира, ул. Кавказская, ул. Крылова, перекресток ул. Первомайской и пер. Комсомольского общей площадью 1489 м2 , а также ул. Чапаева и Садовая в гравийном исполнении общей площадью 7999 м2.
|  |  | 2017 | 4706.8 | 739.1 | 4229.12 |  | 477.68 | 739.1 |  |  | Был произведен ремонт участка автомобильной дороги по ул.Пушкина, в гравийном исполнении общей площадью 830 м2.
1.5. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Незамаевского сельского поселения | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 11500 | 1353.7 | 7468.3 | 1218.3 | 4031.7 | 135.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2300 | 1353.7 | 1218.3 | 1218.3 | 1081.7 | 135.4 | 0 | 0 | Работы по запланированному ремонту выполнены в полном объеме. Произведен капитальный ремонт дороги в пос.Первомайском, протяженностью 456 м. При участии в открытом аукционе в электронной форме начальная максимальная цена контракта снижена.
|  |  | 2014 | 2300 | 0 | 2090 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | Работы не производились, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено.
|  |  | 2015 | 2300 | 0 | 2090 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | Работы не производились, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено.
|  |  | 2016 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | Из-за сокращения доходной части бюджета поселения мероприятие не проводилось.
|  |  | 2017 | 4: 2300; 5: 0; 6: 2070; 8: 230; 12: Работы не проводились, т.к. сельское поселение в распределение субсидий из краевого бюджета не включено.
1.6. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Калниболотского сельского поселения | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 26595 | 15377.8 | 20490.9 | 9778 | 6104.1 | 5599.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5319 | 6637 | 4787 | 5973 | 532 | 664 | 0 | 0 | Отремонтировано 2,178 км асфальтового покрытия. Произведена корректировка бюджетных средств краевого и местного бюджета. Выполнение планового задания составило 124,8%.
|  |  | 2014 | 5319 | 713.9 | 4787 | 0 | 532 | 713.9 | 0 | 0 | В связи с отсутствием краевого софинансирования капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения не производился. В течении года производился только ямочный ремонт и обсыпка дорожного полотна за счет средств бюджета.
|  |  | 2015 | 5319 | 5217.5 | 3805 | 3805 | 1514 | 1412.5 | 0 | 0 | Отремонтировано 1,301 км асфальтового покрытия, кроме этого, производился ямочный ремонт и обсыпка дорожного полотна.
|  |  | 2016 | 5319 | 2133.4 | 2324.8 | 0 | 2994.2 | 2133.4 | 0 | 0 | Производился ямочный ремонт и обсыпка дорожного полотна, а так же гравийное покрытие 1,67 км (экономия от проведенных торгов (двух электронных аукционов) 800 тыс. руб. Финансирование на данное мероприятие из краевого бюджета не предусмотрено.
|  |  | 2017 | 5319 | 676 | 4787.1 |  | 531.9 | 676 |  |  | В течении шести месяцев производилось грейдирование автомобильных дорог, грейдирование гравийной насыпи и обсыпка дорожного полотна за счет средств бюджета,
1.7. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 5000 | 5692.42 | 3400 | 2591.12 | 1600 | 3101.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 1541.6 | 800 | 1155.12 | 200 | 386.5 | 0 | 0 | Планирование ремонта дорог осуществлялось из расчета 90% средства бюджета края к 10% местного бюджета. Однако впервые в 2013г. сельскому поселению соотношение софинасирования средств изменено на 80% к 20%.Корректировка планов произведена путем передвижки бюджетных ассигнований. Произведен ремонт асфальтного покрытия автодороги протяженностью 0,470 км по ул.Ленина ПКО+00 до ПК4+70 п.Восход в полном объеме. Выполнены работы автогрейдером в объеме 60,2 тыс.руб.- протяженность грунтовых дорог 5,6 км. В процессе разработки проектно-изыскатательские работы по межеванию земельных участков под автодорогами – авансовый платеж 37,5 тыс.руб
|  |  | 2014 | 1000 | 672.9 | 800 | 0 | 200 | 672.9 | 0 | 0 | Выполнены работы по сокращению грунтовых дорог, путем покупки, доставки и рассыпке автогрейдером гравийно-песчаной смеси объемом 735 куб.м. на ул. Студенческая пос.Заречный, ул.Южная пос.Мирный, ул.Советсткая пос.Степной, ул.Центральная и ул.Пионерская пос. Новопокровский протяженностью 1,225 км. Произведен ямочный ремонт дорожного покрытия 0,5765 км ул.Ленина ул.Кирпичная пос.Новопокровский.
|  |  | 2015 | 1000 | 2193.4 | 900 | 1436 | 100 | 757.4 | 0 | 0 | В отчетном периоде составлены сметы на ремонт автодорог, выполнено грейдирование дорог местного значения протяженностью 6,750км, ремонт асфальтно-бетонного покрытия подъезда к памятнику 188 кв.м.Ремонт асфальтированного покрытия по ул.Ленина, пер.Клубный, ул.Гагарина, ул.Новая (Ул.Шоссейная) протяженностью 0,572 км. Разработан "Проект организации дорожного движения", изготовлены технические паспорта на автодороги общего пользования в кол-ве - 43 ед.
|  |  | 2016 | 1000 | 502.7 | 0 | 0 | 1000 | 502.7 | 0 | 0 | Освоено 502,7 тыс.руб.Выполнен расчет стоимости ремонта дорог местного значения; Приобретены отсев, песок, ГПС объемом 140 куб.м. для выполнения ямочного ремонта гравийных дорог п.Степной в 2017г. Установлены устройства искусственных неровностей у СОШ №9, 24 дорожных знака,нанесена горизонтал.дорожная разметка со световозвращающими элементами.
|  |  | 2017 | 1000 | 781.8 | 900 |  | 100 | 781.8 |  |  | Освоено 781,8 тыс.руб.Выполнен расчет стоимости ремонта автодорог; Приобретена ГПС объемом 280,33 куб.м. для выполнения ямочного ремонта гравийных дорог п.Степной; Разработан "Проект организации дорожного движения"-13,2 тыс.рублей; выполнены ремонтные работы тротуара по ул.Ленина п.Новопокровский протяженностью 0,450 км.
1.8. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 5500 | 2200 | 1862.7 | 872.7 | 3637.3 | 1327.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1100 | 1100 | 872.7 | 872.7 | 227.3 | 227.3 | 0 | 0 | Проложена гравийная дорога по ул.Набережной в ст. Новоивановской, протяженностью 410 м.Проложена гравийная дорога по пер.Гагарина в ст. Новоивановской, протяженностью 215 м. Денежные средства освоены в 2013 полном объеме
|  |  | 2014 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | В 2014 году внесены изменения в ВЦП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения на 2013-2014 годы»запланированная сумма не освоена 2014 году Принята другая муниципальная программа от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства»подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения на 2015-2020 годы» Мероприятия запланировано на второе полугодие 2015 года
|  |  | 2015 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | Утратила силу ВЦП «Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения на 2013-2014 годы». Принята муниципальная программа от 05.11.2014№102 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное устойчивое развитие Новоивановского с/п Новопокровского района в сфере строительства, архитектуры, топливно -энергитического комплекса и дорожного хозяйства»подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Новоивановского сельского поселения на 2015-2020 годы» Капитальный ремонт по улицам гравийное покрытие:пер.Тыщенко-200м,пер.Кривошеева-340м, пер.Задорожнего-50м, асфальт:ул.Красная-125м,пер.Гагарина-67м. Денежные средства освоены в полном объеме.
|  |  | 2016 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | Из-за отсутствия денежных средств в текущем году мероприятие запланировано на 3й квартал 2017 года
|  |  | 2017 | 4: 1100; 5: 0; 6: 990; 8: 110; 12: Из за отсутствия денежных средств мероприятие запланировано на 3й квартал 2017 года.
1.9. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Новопокровский район | Новопокровск ое, Кубанское, Калниболот-ское, Незама-евское, Ново-ивановское, Горькобалков-ское, | ИТОГО | 23780 | 11242.9 | 21876 | 6932 | 1904 | 4310.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 4756 | 4756 | 4280 | 4280 | 476 | 476 | 0 | 0 | Все работы выполнены в полном объёме
|  |  | 2014 | 4756 | 0 | 4280 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | Ввиду уменьшения лимита финансирования в 2014 году, в рамках ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» (далее Программа) для муниципального образования на 53,4 %, администрация муниципального образования Новопокровский район не принимала участие в Программе в 2014 году, все запланированные мероприятия перенесены на 1 год.
|  |  | 2015 | 4756 | 4483.8 | 4280 | 2652 | 476 | 1831.8 | 0 | 0 | Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Садовому", 1,5 км
|  |  | 2016 | 4756 | 776.7 | 4280 |  | 476 | 776.7 | 0 | 0 | ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Лесничество", 11 км, "Подъезд" к пос. "Заря" 0,3 км
|  |  | 2017 | 4: 4756; 5: 1226.4; 6: 4756; 9: 1226.4; 12: Ремонт автомобильной дороги "Подъезд к пос. Садовый", протяжённостью 2,1 км; произведён ямочный ремонт на автомобильной дороге «пос. Южный – пос. Урожайный», протяжённостью 6,2 км (1000 м2 покрытия).
|  |  | ИТОГО | 235209 | 132584.92 | 172900.92 | 88814.92 | 62308.08 | 43770 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 47041.8 | 37120.9 | 39481.2 | 30320.62 | 7560.6 | 6800.3 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 47041.8 | 37895.3 | 31570 | 28943.3 | 15471.8 | 8952 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 47041.8 | 24256.2 | 35211.1 | 17265.5 | 11830.7 | 6990.7 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 47041.8 | 12705.2 | 26182.4 | 1100 | 20859.4 | 11605.2 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 47041.8 | 20607.3 | 40456.22 | 11185.5 | 6585.58 | 9421.8 | 0 | 0
13. Предупреждение ЧС
1. | Доукомплектование материального резерва на случай возникновения ЧС | МО Новопокровский район | ИТОГО | 550 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием в 2013 году на территории МО ЧС средства были перенаправлены на аттестацию МКУ АСС "Новопокровскспас"
|  |  | 2014 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | непредусмотрено решением о бюджете
|  |  | 2015 | 4: 150; 8: 150; 12: Не обеспечено документами осуществления кассовых расходов
|  |  | 2016 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | переносится на второе полугодие 2017 года
|  |  | 2017 | 4: 100; 5: 0; 8: 100; 12: переносится на второе полугодие 2017 года
2 | Создание комплексной системы электронного оповещения населения | МО Новопокровский район | 2014 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | переносится на первое полугодие 2016 года
3 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы»Создание комплексной системы электронного оповещения населения | МО Новопокровский район | ИТОГО | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием технического задания от министерства ГО и ЧС Краснодарского края переносится на 2014 - 2015 годы
|  |  | 2016 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием технического задания от министерства ГО и ЧС Краснодарского края переносится на 2017 год
4 | Создание финансового резерва на случай возникновения ЧС | МО Новопокровский район | ИТОГО | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием в 2013 году на территории МО ЧС средства были перенаправлены на аттестацию МКУ АСС "Новопокровскспас"
|  |  | 2014 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | непредусмотрено решением о бюджете
|  |  | 2015 | 4: 500; 8: 500; 12: Не обеспечено документами осуществления кассовых расходов
|  |  | 2016 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием в 2016 году на территории МО ЧС не были использованы
|  |  | 2017 | 4: 500; 5: 0; 8: 500; 12: В связи с отсутствием в 1 полугодии 2017 года на территории МО ЧС не были использованы
5 | Создание МКУ «Управление по делам гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных ситуаций и взаимодействию с правоохранительными органами» | МО Новопокровский район | 2014 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | непредусмотрено решением о бюджете
6 | Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение ПБ | МО Новопокровский район | ИТОГО | 3765.8 | 596.7 | 0 | 0 | 3765.8 | 596.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 805.8 | 357.7 | 0 | 0 | 805.8 | 357.7 | 0 | 0 | Произведено: ремонт ограждения площадки биологических отходов; разработка ПЛАРН, монтажные и пусконаладочные работы систем оповещения; выплаты за дежурства; оплата за комплектующие, запчасти, хозтовары; оплата страховых взносов, НДФЛ, услуг по изгоовлению планов ГО; оплата ГСМ; В связи с отсутствием в 2013 году на территории МО ЧС остатки средств были перенаправлены на аттестацию МКУ АСС "Новопокровскспас"
|  |  | 2014 | 757.5 | 99 | 0 | 0 | 757.5 | 99 | 0 | 0 | Доплаты специалистам за совмещение должностей по трудовому договору
|  |  | 2015 | 4: 767.5; 5: 60; 8: 767.5; 9: 60; 12: Изготовлен план ГО МО
|  |  | 2016 | 717.5 | 80 | 0 | 0 | 717.5 | 80 | 0 | 0 | Изготовлен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера
|  |  | 2017 | 4: 717.5; 5: 0; 8: 717.5; 12: В связи с отсутствием в 1 полугодии 2017 года на территории МО ЧС не были использованы
| ИТОГО |  | ИТОГО | 18615.8 | 596.7 | 6000 | 0 | 12615.8 | 596.7 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2355.8 | 357.7 | 0 | 0 | 2355.8 | 357.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 10207.5 | 99 | 6000 | 0 | 4207.5 | 99 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 1417.5 | 60 | 0 | 0 | 1417.5 | 60 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 3317.5 | 80 | 0 | 0 | 3317.5 | 80 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 1317.5 | 0 | 0 | 0 | 1317.5 | 0 | 0 | 0
14. Занятость населения
1. | Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | МО Новопокровский район | ИТОГО | 2872.5 | 4355.4 | 0 | 477.6 | 1979.8 | 2450.8 | 892.7 | 1427
|  |  | 2013 | 500 | 777.6 | 0 | 0 | 350 | 418.4 | 150 | 359.2 | За 2013 год трудоустроено 263, по плану 208 несовершеннолетних, увеличение плановых финансовых показателей за счет увеличения численности несовершеннолетних
|  |  | 2014 | 587.5 | 1132.3 | 0 | 179.5 | 406.6 | 575.9 | 180.9 | 376.9 | За 2014 год трудоустроенно 302 человека, по плану 204, увеличение плановых показателей за счет увеличения численности несовершеннолетних
|  |  | 2015 | 587.5 | 1137.8 |  | 141.8 | 406.6 | 570.4 | 180.9 | 425.6 | Было трудоустроенно 326ч.. При плане годовых 201
|  |  | 2016 | 587.5 | 924.8 | 0 | 124 | 406.6 | 550 | 180.9 | 250.8 | Было трудоустроенно 305 ч.. При плане годовых 194
|  |  | 2017 | 610 | 382.9 |  | 32.3 | 410 | 336.1 | 200 | 14.5 | Было трудоустроенно 184 ч.. При плане годовых 173 ч.
2. | Организация общественных работ | МО Новопокровский район | ИТОГО | 3918.7 | 4672 | 0 | 340.6 | 545 | 350.5 | 3373.7 | 3980.9
|  |  | 2013 | 780 | 1113.2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 750 | 1113.2 | Общественные работы были организованы на предприятиях района: дорожные рабочие- ДРСУ, подсобные рабочие-ОАО "Викор", социальные работники-ГБУ СО "Кардон", подсобные рабочие-ИП Малинский, подсобные рабочие - ОАО "Незамаевское" и т.д. за счет внебюджетных источников, а финансирование средства 30,0 т. р.из местного бюджета были израсходованы на временную занятость несовершеннолетних граждан.
|  |  | 2014 | 885.5 | 847.5 | 0 | 150.3 | 135.5 | 298.1 | 750 | 399.1 | Общественные работы были организованы: подсобные рабочие ИП Малинский, ОАО "Викор", ООО СНЭК Инжиниринг, КФХ "Алекс"
|  |  | 2015 | 893.2 | 1169.7 |  | 68.7 | 135.5 |  | 757.7 | 1101 | Было трудоустроенно 117граждан
|  |  | 2016 | 680 | 1213.2 | 0 | 90.8 | 122 | 0 | 558 | 1122.4 | Было трудоустроенно 107 граждан
|  |  | 2017 | 680 | 328.4 |  | 30.8 | 122 | 52.4 | 558 | 245.2 | Было трудоустроенно 47 граждан
| ИТОГО |  | ИТОГО | 6791.2 | 9027.4 | 0 | 818.2 | 2524.8 | 2801.3 | 4266.4 | 5407.9
|  |  | 2013 | 1280 | 1890.8 | 0 | 0 | 380 | 418.4 | 900 | 1472.4
|  |  | 2014 | 1473 | 1979.8 | 0 | 329.8 | 542.1 | 874 | 930.9 | 776
|  |  | 2015 | 1480.7 | 2307.5 | 0 | 210.5 | 542.1 | 570.4 | 938.6 | 1526.6
|  |  | 2016 | 1267.5 | 2138 | 0 | 214.8 | 528.6 | 550 | 738.9 | 1373.2
|  |  | 2017 | 1290 | 711.3 | 0 | 63.1 | 532 | 388.5 | 758 | 259.7
15. Молодежная политика
1. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | МО Новопокровский район | ИТОГО | 82 | 125 | 0 | 0 | 82 | 125 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения полевых сборов, участие в каревых молодежных акциях и мероприятиях. Проведение мероприятий приуроченных к 9 мая Дню Победы.
|  |  | 2014 | 14 | 23 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения полевых сборов, участие в каревых молодежных акциях и мероприятиях. Проведение мероприятий приуроченных к 9 мая Дню Победы.
|  |  | 2015 | 17 | 28 | 0 | 0 | 17 | 28 | 0 | 0 | Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения полевых сборов, участие в каревых молодежных акциях и мероприятиях. Проведение мероприятий приуроченных к 9 мая Дню Победы.
|  |  | 2016 | 17 | 32 | 0 | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения полевых сборов, участие в каревых молодежных акциях и мероприятиях. Проведение мероприятий приуроченных к 9 мая Дню Победы.
|  |  | 2017 | 4: 20; 5: 28; 8: 20; 9: 28; 12: Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения полевых сборов, участие в каревых молодежных акциях и мероприятиях. Проведение мероприятий приуроченных к 9 мая Дню Победы.
1.1. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 710 | 981.1 | 0 | 0 | 710 | 981.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 138 | 189 | 0 | 0 | 138 | 189 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП «Молодежь Новопокровского сельского поселения» на 2010-2014 годы. За счет поступления дополнительных доходов в бюджет Новопокровского сельского поселения были увеличены расходы на мероприятия. Мероприятия. проведенные в 2013 году: "Военно-патриотические", "8 Марта", "День защиты детей", "День молодежи", "День семьи", День России"
|  |  | 2014 | 140 | 230 | 0 | 0 | 140 | 230 | 0 | 0 | Мероприятия. проведенные в 2014 году: "Военно-патриотические", "8 Марта", "День защиты детей", "День семьи", "Международный день освобождения узников фашистских концлагерей", "Праздник весны и труда", "День комсомола", "День призывника", праздники улиц, "День матери", "День независимости России", "День памяти и скорби", "День Российского флага", "День народного единства", чествование участников жатвы "Жатва"и др.
|  |  | 2015 | 142 | 171.6 | 0 | 0 | 142 | 171.6 | 0 | 0 | Мероприятия. проведенные в 2015 году: "Военно-патриотические", "8 Марта", празднование 70-летия Победы, "День семьи", "День матери", "День призывника", "День народного единства", праздники улиц.
|  |  | 2016 | 144 | 315 | 0 | 0 | 144 | 315 | 0 | 0 | В 2016 года проведены мероприятия: "Военно-патриотические", "День защитника Отечества","8 Марта", День победы, "День семьи", "День матери", "День призывника" "День независимости России", праздники улиц, "День кубанской семьи", мероприятия антинаркотической направленности.
|  |  | 2017 | 4: 146; 5: 75.5; 8: 146; 9: 75.5; 12: В первом полугодии 2017 года проведены мероприятия: "Военно-патриотические", "День труда", "8 Марта", празднование 72-летия Победы, "День призывника", праздники улиц.
1.2. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 41 | 28.5 | 0 | 0 | 41 | 28.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в октябре 2013 года в муниципальную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2013-2015 годы» были внесены изменения. В результате были приобретены подарочные наборы призывникам.
|  |  | 2014 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | Приобретены подарочные наборы призывникам.
|  |  | 2015 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 0 | 0 | Приобретены подарочные наборы призывникам в кол-ве 10 штук на сумму 5,5 тыс.рублей.
|  |  | 2016 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | Приобретены подарочные наборы призывникам в кол-ве 10 штук на сумму 8 тыс.рублей.
|  |  | 2017 | 4: 10; 5: 0; 8: 10; 12: заключен договор на приобретение подарочных наборов для призвыников на сумму 5,0 тыс. руб.. Оплата будет произведена к концу июля т.г.
1.3. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Ильинское сельского поселения | ИТОГО | 42 | 133.6 | 0 | 0 | 42 | 133.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 7.7 | 0 | 0 | Приобретение банера "Семья" (7,7 тыс руб.)
|  |  | 2014 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | приобретение государственной символики
|  |  | 2015 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | приобретение банеров к 70-летию Победы
|  |  | 2016 | 9 | 8.7 |  | 0 | 9 | 8.7 | 0 | 0 | Приобретены подарки ко дню призывника и ко дню конституции (вручение паспортов), а также наградной материал на праздничный концерт посвященный 23 февраля "А ну-ка, парни!"
|  |  | 2017 | 4: 10; 5: 101.2; 8: 10; 9: 101.2; 12: Приобретены подарки для ветеранов, а также символика ко дню Великой победы.
1.4. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 8.5 | 29.1 | 0 | 0 | 8.5 | 29.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Приобретены цветы и подарки к Дню Победы
|  |  | 2014 | 1.6 | 5.4 | 0 | 0 | 1.6 | 5.4 | 0 | 0 | Приобретены цветы и подарки к Дню Победы. Приобретены краска и цемент для косметического ремонта памятника.Внесены изменения в ВЦП "Молодежь Незамаевского сельского поселения на 2014 год", утвержденная постановлением №102 от 04.10.2014 года. Внесены изменения в бюджет.
|  |  | 2015 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0 | Приобретены цветы и подарки к Дню Победы
|  |  | 2016 | 1.8 | 18.4 | 0 | 0 | 1.8 | 18.4 | 0 | 0 | Приобретены цветы и подарки к Дню Победы. Приобретена краска для ремонта памятника. Приобретена государственная символика.
|  |  | 2017 | 4: 1.9; 5: 1.9; 8: 1.9; 9: 1.9; 12: Приобретен баннер.
1.5. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 106.4 | 60.6 | 0 | 0 | 106.4 | 60.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 34.4 | 44.7 | 0 | 0 | 34.4 | 44.7 | 0 | 0 | Проведены мероприятия в рамках военно-патриотического месячника. Приобретена парадная форма юнноармейскому отряду, банеры, стенды, таблички. Корректировка объемов проведена в конце года 2014 год -Проведены мероприятия в рамках военно-патриотического месячника, "День призывника"
|  |  | 2014 | 18 | 12.7 | 0 | 0 | 18 | 12.7 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 4: 18; 5: 3.2; 8: 18; 9: 3.2; 12: Мероприятия в рамках военно – патриотического месячника. Подготовка и проведения мероприятий, участие в молодежных акциях. Проведение мероприятий к Дню защитников Отечества.
|  |  | 2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | из-за отсутствия средств мероприятия не выполняется
|  |  | 2017 | 4: 18; 5: 0; 8: 18; 12: из-за отсутствия средств мероприятия не выполняется
1.6. | Гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Кубанское сельское поселение | ИТОГО | 76.2 | 39.1 | 0 | 0 | 76.2 | 39.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 16.2 | 14.2 | 0 | 0 | 16.2 | 14.2 | 0 | 0 | Приобретение банеров.Экономия сотавила 2,0 тыс. рублей, за счет приобретения по выгодной цене.
|  |  | 2014 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | 15 | 4.7 | 0 | 0 | Приобретенен спортинвентарь. Отклонение от плана 10,3 тыс.руб., из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2015 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | Приобретен банер
|  |  | 2016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятия перенесено на 1кв 2017г
|  |  | 2017 | 4: 15; 5: 16.2; 8: 15; 9: 16.2; 12: Приобретенен спортивный инвентарь
| ИТОГО |  | ИТОГО | 1066.1 | 1397 | 0 | 0 | 1066.1 | 1397 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 218.1 | 281.1 | 0 | 0 | 218.1 | 281.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 202.6 | 287.8 | 0 | 0 | 202.6 | 287.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 209.7 | 223.2 | 0 | 0 | 209.7 | 223.2 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 214.8 | 382.1 | 0 | 0 | 214.8 | 382.1 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 220.9 | 222.8 | 0 | 0 | 220.9 | 222.8 | 0 | 0
2. | Творческое и интеллектуальное развитие | МО Новопокровский район | ИТОГО | 71 | 105.5 | 0 | 0 | 71 | 105.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Проведение молодежных фестивалей и конкурсов.
|  |  | 2014 | 12.5 | 23 | 0 | 0 | 12.5 | 23 | 0 | 0 | Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Проведение молодежных фестивалей и конкурсов.
|  |  | 2015 | 14 | 25 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 | 0 | Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Проведение молодежных фестивалей и конкурсов.
|  |  | 2016 | 14 | 27 | 0 | 0 | 14 | 27 | 0 | 0 | Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Проведение молодежных фестивалей и конкурсов.
|  |  | 2017 | 4: 18; 5: 18; 8: 18; 9: 18; 12: Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Проведение молодежных фестивалей и конкурсов.
2.1. | Творческое и интеллектуальное развитие | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 295 | 279.7 | 0 | 0 | 295 | 279.7 | 0 | 0 | В 1 полугодии 2014 года по МЦП «Молодежь Новопокровского сельского поселения» на 2010-2014 годы денежные средства израсходованы на мероприятия: "День мололежи".
|  |  | 2013 | 57 | 20 | 0 | 0 | 57 | 20 | 0 | 0 | По МЦП «Молодежь Новопокровского сельского поселения» на 2010-2014 годы денежные средства перераспределены на другие мероприятия внутри программы. В 2013 году были организованы конкурсы: "Молодой избиратель", "Осень вдохновляет".
|  |  | 2014 | 58 | 99 | 0 | 0 | 58 | 99 | 0 | 0 | В 2014 году по ведомственной целевой программе "Реализация государственной молодежной политики в Новопокровском сельском поселении «Молодежь Новопокровского сельского поселения» на 2014 год" денежные средства израсходованы на мероприятия: проводы "Русской зимы", проведение конкурсов, праздников, акций, фестивалей, поддержка деятельности молодежных общественных организаций, организация летнего отдыха, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
|  |  | 2015 | 59 | 26.2 | 0 | 0 | 59 | 26.2 | 0 | 0 | Денежные средства израсходованы на мероприятия: проведение конкурсов, праздников, акций, фестивалей; поддержка деятельности молодежных общественных организаций.
|  |  | 2016 | 60 | 132.2 | 0 | 0 | 60 | 132.2 | 0 | 0 | Денежные средства израсходованы на мероприятия: проведение конкурсов, праздников, акций, фестивалей; поддержка деятельности молодежных общественных организаций, клубов.
|  |  | 2017 | 4: 61; 5: 2.3; 8: 61; 9: 2.3; 12: Денежные средства израсходованы на мероприятия: проведение конкурсов, праздников, акций, фестивалей; поддержка деятельности молодежных общественных организаций.
2.2. | Творческое и интеллектуальное развитие | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 25 | 45.4 | 0 | 0 | 25 | 45.4 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в муниципальную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2013-2015 годы» были внесены изменения. В результате были приобретены призы.
|  |  | 2014 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | 5 | 6.8 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в ведомственную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2014 год» были внесены изменения. В результате были приобретены призы.
|  |  | 2015 | 5 | 13.6 | 0 | 0 | 5 | 13.6 | 0 | 0 | Средства израсходованы на проведения мероприятий к "Дню защиты детей"
|  |  | 2016 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | Средства израсходованы на проведения мероприятий к "Дню защиты детей", были внесены изменения в бюджетную роспись
|  |  | 2017 | 4: 5; 5: 0; 8: 5; 12: выполнение планируется на 2 полугодие
2.3. | Творческое и интеллектуальное развитие | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 11.5 | 6.8 | 0 | 0 | 11.5 | 6.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | Приобретение подарков для победителей игр КВН среди учащихся школ.
|  |  | 2014 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 |  | Внесены изменения в ВЦП "Молодежь Незамаевского сельского поселения на 2014 год", утвержденная постановлением №102 от 04.10.2014 года. Внесены изменения в бюджет.
|  |  | 2015 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | Приобретение подарков для победителей игр КВН среди учащихся школ.
|  |  | 2016 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | Приобретены подарки для участников игр КВН среди учащихся школ.
|  |  | 2017 | 4: 2.5; 5: 0; 8: 2.5; 12: Мероприятия не проводились.
2.4. | Творческое и интеллектуальное развитие | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 23.5 | 19 | 0 | 0 | 23.5 | 19 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 0 | Проведены конкурсы художеств.и литерат. творчества "Мой дед-ветеран""Защитникам Отечества""А ну-ка парни"Служба спасения"01"Фестиваль "Мисс поселения"
|  |  | 2014 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | Проведены конкурсы художеств.и литерат. творчества "Мой дед-ветеран""Защитникам Отечества""А ну-ка парни"Служба спасения"01"Фестиваль "Мисс поселения"
|  |  | 2015 | 4: 5; 5: 0.2; 8: 5; 9: 0.2; 12: Проведение мероприятий в области творческого развития молодежи, развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?. Приоберены граммоты для молодежных конкурсов.
|  |  | 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились.
|  |  | 2017 | 4: 5; 5: 0; 8: 5; 12: Мероприятия не проводились.
| ИТОГО |  | ИТОГО | 426 | 415.1 | 0 | 0 | 426 | 415.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 80.1 | 2.1 | 0 | 0 | 80.1 | 2.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 82.7 | 143.8 | 0 | 0 | 82.7 | 143.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 85.3 | 67.3 | 0 | 0 | 85.3 | 67.3 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 86.4 | 181.6 | 0 | 0 | 86.4 | 181.6 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 91.5 | 20.3 | 0 | 0 | 91.5 | 20.3 | 0 | 0
3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | МО Новопокровский район | ИТОГО | 1197.2 | 1461.5 | 588.9 | 649 | 608.3 | 812.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1107.7 | 1167 | 588.9 | 649 | 518.8 | 518 | 0 | 0 | Поддержка и развитие массового молодежного спорта. Проведение спортивных мероприятий, участие в краевых спортивных мероприятиях. Покупка пассажирской "Газели" и туристического оборудования.
|  |  | 2014 | 17.5 | 52.5 | 0 | 0 | 17.5 | 52.5 | 0 | 0 | Поддержка и развитие массового молодежного спорта. Проведение спортивных мероприятий, участие в краевых спортивных мероприятиях. Покупка пассажирской "Газели" и туристического оборудования.
|  |  | 2015 | 23.5 | 63 | 0 | 0 | 23.5 | 63 | 0 | 0 | Поддержка и развитие массового молодежного спорта. Проведение спортивных мероприятий, участие в краевых спортивных мероприятиях. Покупка пассажирской "Газели" и туристического оборудования.
|  |  | 2016 | 23.5 | 49 | 0 | 0 | 23.5 | 49 | 0 | 0 | Поддержка и развитие массового молодежного спорта. Проведение спортивных мероприятий, участие в кревых соревнованиях.
|  |  | 2017 | 4: 25; 5: 130; 8: 25; 9: 130; 12: Поддержка и развитие массового молодежного спорта. Проведение спортивных мероприятий, участие в кревых соревнованиях.
3.1. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 1120 | 1288.6 | 0 | 0 | 1120 | 1288.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 220 | 386 | 0 | 0 | 220 | 386 | 0 | 0 | В течение 2013 года вносились изменения в МЦП «Молодежь Новопокровского сельского поселения» на 2010-2014 годы. За счет поступления дополнительных доходов в бюджет Новопокровского сельского пселения были увеличены расходы на мероприятия и количество проводимых мероприятий. Мероприятия, проведенные в 2013 году: спортивно- массовые, поддержка клубов, приобретение спортивной формы и инвентаря, "День здоровья", "Цени жизнь", "День физкультурника".
|  |  | 2014 | 222 | 320.4 | 0 | 0 | 222 | 320.4 | 0 | 0 | Мероприятия, проведенные в 2014 году: спортивно- массовые, поддержка клубов, приобретение спортивной формы и инвентаря,"День молодежи", "День здоровья", "День физкультурника", делегация молодежи в г. Сочи, обеспечение инвентарем дворовых площадок, реконструкция и ремонт спортивных сооружений.
|  |  | 2015 | 224 | 92.2 | 0 | 0 | 224 | 92.2 | 0 | 0 | Мероприятия, проведенные в 2015 году: "День молодежи", обеспечение инвентарем дворовых площадок, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
|  |  | 2016 | 226 | 255 | 0 | 0 | 226 | 255 | 0 | 0 | Мероприятия, проведенные в 2016 году: "День молодежи", обеспечение инвентарем дворовых площадок, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение спортинвентаря и спортивной формы для клубов.
|  |  | 2017 | 4: 228; 5: 235; 8: 228; 9: 235; 12: Мероприятия, проведенные в первом полугодии 2017 году: обеспечение инвентарем дворовых площадок, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, приобретение спортинвентаря для клубов.
3.2. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 13.5 | 50.6 | 0 | 0 | 13.5 | 50.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в муниципальную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2013-2015 годы» были внесены изменени. В результате были приобретены: стенд, банер, таблички, ГСМ для реализации закона № 1539-КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
|  |  | 2014 | 2.5 | 20.4 | 0 | 0 | 2.5 | 20.4 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в муниципальную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2013-2015 годы» были внесены изменени. В результате был приобретен: ГСМ для реализации закона № 1539-КЗ « О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
|  |  | 2015 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | 2.5 | 4.3 | 0 | 0 | Приобретены призы для проведения соревнований по спортивной ловле рыбы
|  |  | 2016 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | 3 | 5.9 | 0 | 0 | Приобретены призы для проведения соревнований по спортивной ловле рыбы
|  |  | 2017 | 4: 3; 5: 0; 8: 3; 12: мероприятия запланированы на 3квартал 2017 года
3.3. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Ильинское сельское поселение | ИТОГО | 226 | 122.9 | 0 | 0 | 226 | 122.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 43 | 15.6 | 0 | 0 | 43 | 15.6 | 0 | 0 | Приобретение подарков для выпускников школ на сумму 15,6 тыс. руб.
|  |  | 2014 | 43 | 41.7 | 0 | 0 | 43 | 41.7 | 0 | 0 | В 2014 году израсходованы денежные средства в размере 41,7 тыс. руб. на приобретение подарков для празднования Дня молодежи, выпускникам школ и детских садов.
|  |  | 2015 | 45 | 25 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 | 0 | Приобретение подарков для выпускников школ и детских садов,а так же наградного материала ко Дню Молодежи.
|  |  | 2016 | 45 | 23.3 | 0 | 0 | 45 | 23.3 | 0 | 0 | Денежные средства израсходованны на приобретение подарков для выпускников школ и детских садов и наградного материала ко Дню Молодежи
|  |  | 2017 | 4: 50; 5: 17.3; 8: 50; 9: 17.3; 12: денежные средства израсходованы на приобретение подарков для выпускников школ и детских садов
3.4. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Калниболотское сельское поселение | ИТОГО | 70 | 56.5 | 0 | 0 | 70 | 56.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | Праднование Дня моложежи
|  |  | 2014 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | Праднование Дня станицы.
|  |  | 2015 | 14 | 10 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | Праднование Дня моложежи
|  |  | 2016 | 14 | 16.4 | 0 | 0 | 14 | 16.4 | 0 | 0 | Празднование Дня молодежи. Были приобретены (агитационный материал, банеры и таблички). Плановые лимиты местного бюджета были увеличены, согласно решения совета о бюджете на 2016 год
|  |  | 2017 | 4: 14; 5: 6.1; 8: 14; 9: 6.1; 12: Празднование "Последний звонок", "Дня молодежи". Были приобретены (агитационный материал, открытки, подарочные пакеты, фоторамки).
3.5. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 16 | 36.5 | 0 | 0 | 16 | 36.5 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 | Внесены изменения в целевую программу «Молодежь Незамаевского сельского поселения» на 2013 год в связи с увеличением количества мероприятий.Приобретены подарки и призы к Дню молодежи
|  |  | 2014 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | Приобретены баннеры.Внесены изменения в ВЦП "Молодежь Незамаевского сельского поселения на 2014 год", утвержденная постановлением №102 от 04.10.2014 года. Внесены изменения в бюджет из-за повышения стоимости баннеров.
|  |  | 2015 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | 3.2 | 3.7 | 0 | 0 | Приобретены подарки к Дню молодежи (мячи).
|  |  | 2016 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | Приобретены подарки к Дню молодежи.
|  |  | 2017 | 4: 3.4; 5: 14.3; 8: 3.4; 9: 14.3; 12: Приобретены футболки и медали участникам спортивных соревнований.
3.6. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 19.3 | 28.1 | 0 | 0 | 19.3 | 28.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности было запланировано и освоено в 2013 году 3,3 т.руб на поощрение активной молодежи в поселении ,организация занятости молодежи.
|  |  | 2014 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | Внесены изменения в ВЦП «Молодежь Новоивановского сельского поселения »на 2014 год в связи с увеличением количества мероприятий. Приобретены подарки на 2,0тыс.руб,символика для участия в мероприятиях-3,2тыс.руб ,обеспечение транспортом-3,8тыс.руб для участия в районных и краевых мероприятиях.
|  |  | 2015 | 4 | 7.8 | 0 | 0 | 4 | 7.8 | 0 | 0 | Обеспечение транспортом-7 для выезда за пределы района г.Тихорецк мероприятие посвященное ко дню молодежи.
|  |  | 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | МП «Молодежь» от 05.11.2014г №108 Обеспечение транспортом-4,0 тыс. руб для выезда за пределы района г.Тихорецк мероприятие посвященное ко дню молодежи.
|  |  | 2017 | 4: 4; 5: 4; 8: 4; 9: 4; 12: МП «Молодежь» от 05.11.2014г №108 Обеспечение транспортом-4,0 тыс. руб для выезда за пределы района г.Тихорецк мероприятие посвященное ко дню молодежи.
3.7. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднование Дня молодежи, профилактику экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно- профилактическую работу, мероприятия туристской направленности | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 159.7 | 155.9 | 0 | 0 | 159.7 | 155.9 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия: празднование дня защиты детей, дня молодежи,"Выпускной бал" в детском саду и школе, спортивные мероприятия. Мероприятия по реализации закона о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В течении 2014г. вносились изменения в программу и за счет поступления дополнительных доходов в бюджет сельского поселения были увеличены количество мероприятий и расходы на них.
|  |  | 2013 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 34 | 50.5 | 0 | 0 | 34 | 50.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 34 | 28.3 | 0 | 0 | 34 | 28.3 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия: празднование дня защиты детей, дня молодежи, "Выпускной бал" в детском саду и школе. Для проведения спортивных мероприятий приобретен стол настольный тенисный всепогодный.
|  |  | 2016 | 34 | 33.7 | 0 | 0 | 34 | 33.7 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по организации и проведениию "Выпускного бала" в детском саду и школе, приобретены подарочные наборы в кол-ве 25 шт.Мероприятия по реализации закона о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
|  |  | 2017 | 4: 34; 5: 19.7; 8: 34; 9: 19.7; 12: Реализованы мероприятия по организации и проведениию "Выпускного бала" в детском саду и школе, приобретены подарочные наборы в кол-ве 27 шт.Мероприятия по реализации закона о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
| ИТОГО |  | ИТОГО | 2821.7 | 3200.6 | 588.9 | 649 | 2232.8 | 2551.6 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1417.2 | 1640.1 | 588.9 | 649 | 828.3 | 991.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 340.1 | 508.8 | 0 | 0 | 340.1 | 508.8 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 350.2 | 234.3 | 0 | 0 | 350.2 | 234.3 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 352.8 | 391 | 0 | 0 | 352.8 | 391 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 361.4 | 426.4 | 0 | 0 | 361.4 | 426.4 | 0 | 0
4. | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи | МО Новопокровский район | ИТОГО | 76 | 110.8 | 0 | 0 | 76 | 110.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха ДМП КК. Организация и проведение туристичеких лагерей, походов и слетов, туристического форума молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
|  |  | 2014 | 14.5 | 29.3 | 0 | 0 | 14.5 | 29.3 | 0 | 0 | Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха ДМП КК. Организация и проведение туристичеких лагерей, походов и слетов, туристического форума молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
|  |  | 2015 | 15.5 | 23 | 0 | 0 | 15.5 | 23 | 0 | 0 | Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха ДМП КК. Организация и проведение туристичеких лагерей, походов и слетов, туристического форума молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
|  |  | 2016 | 15.5 | 26 | 0 | 0 | 15.5 | 26 | 0 | 0 | Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха ДМП КК. Организация и проведение туристичеких лагерей, походов и слетов, туристического форума молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
|  |  | 2017 | 4: 16; 5: 18; 8: 16; 9: 18; 12: Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха ДМП КК. Организация и проведение туристичеких лагерей, походов и слетов, туристического форума молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
4.1. | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 61 | 21 | 0 | 0 | 61 | 21 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | В целях оздоровления подростков и молодежи в летнее время были организованы два похода
|  |  | 2014 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | В целях оздоровления подростков и молодежи в летнее время были организованы три похода
|  |  | 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Работы не проводились из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились из-за отсутствия финансирования
|  |  | 2017 | 4: 15; 5: 0; 8: 15; 12: Работы не проводились из-за отсутствия финансирования
4.2. | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 69.5 | 15.3 | 0 | 0 | 69.5 | 15.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | В связи с уточнением бюджетной росписи, согласно решения Совета Горькобалковского сельского поселения в муниципальную целевую программу «Молодежь Горькобалковского сельского поселения на 2013-2015 годы» были внесены изменения. В результате были приобретены подарочные наборы подросткам для проведения мероприятий в летний период.
|  |  | 2014 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 0 | 0 | Приобретены подарочные наборы подросткам для проведения мероприятий в летний период.
|  |  | 2015 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на июль-август 2016 г
|  |  | 2016 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | Выполнение мероприятий запланировано на август 2017 г
|  |  | 2017 | 4: 20; 5: 0; 8: 20; 12: мероприятия запланированы на 3квартал 2017 года
4.3. | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 6 | 3.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Приобретение подарков для проведения Дня защиты детей.
|  |  | 2014 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | Приобретены подарки для проведения Дня защиты детей.
|  |  | 2015 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | Приобретены подарки (мячи) для проведения Дня защиты детей.
|  |  | 2016 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились.
|  |  | 2017 | 4: 1.4; 5: 0; 8: 1.4; 12: Финансирование мероприятия не запланировано в бюджете.
4.4. | Организация летнего отдыха и оздоровления подростков и молодежи | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 13.5 | 7.9 | 0 | 0 | 13.5 | 7.9 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | Проведен тур. поход молодежи
|  |  | 2014 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 1.8 | 0 | 0 | В целях оздоровления подростков в летнее время, организован поход детей
|  |  | 2015 | 4: 3; 5: 1.6; 8: 3; 9: 1.6; 12: Формирование и отправка групп подростков в центры летнего отдыха.
|  |  | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Формирование и отправка подростков для участия в туристическом форуме молодежного актива "Регион 93 - Покровчанка"
|  |  | 2017 | 4: 3; 5: 0; 8: 3; 12: выполнение мероприятия переносится на 2 полугодие
| ИТОГО |  | ИТОГО | 226 | 134.3 | 0 | 0 | 226 | 134.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 32.5 | 10 | 0 | 0 | 32.5 | 10 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 41.6 | 51.5 | 0 | 0 | 41.6 | 51.5 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 43.7 | 25.8 | 0 | 0 | 43.7 | 25.8 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 52.8 | 29 | 0 | 0 | 52.8 | 29 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 55.4 | 18 | 0 | 0 | 55.4 | 18 | 0 | 0
5. | Трудоустройство несовершеннолетних | МО Новопокровский район | ИТОГО | 207.5 | 951.3 | 0 | 0 | 207.5 | 951.3 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | 37.5 | 37.5 | 0 | 0 | Организация временной занятости молодежи, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики. Организация работы подростковых трудовых бригад и студенческих отрядов. Организация работы на дворовых площадках.
|  |  | 2014 | 40 | 242.7 | 0 | 0 | 40 | 242.7 | 0 | 0 | Организация временной занятости молодежи, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики. Организация работы подростковых трудовых бригад и студенческих отрядов. Организация работы на дворовых площадках. Отклонения за счет внесения изменений в бюджет района.
|  |  | 2015 | 40 | 257 | 0 | 0 | 40 | 257 | 0 | 0 | Организация временной занятости молодежи, а также несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики. Организация работы подростковых трудовых бригад и студенческих отрядов. Организация работы на дворовых площадках. Отклонения за счет внесения изменений в бюджет района.
|  |  | 2016 | 45 | 225.3 | 0 | 0 | 45 | 225.3 | 0 | 0 | Организация временной занятости молодежи, а также несовершеннолетних.
|  |  | 2017 | 4: 45; 5: 188.8; 8: 45; 9: 188.8; 12: Организация временной занятости молодежи, а также несовершеннолетних.
5.1. | Трудоустройство несовершеннолетних | Новопокровское сельское поселение | ИТОГО | 335 | 299 | 0 | 0 | 335 | 299 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | В течение 2013 года трудоустроено на временные работы 32 несовершеннолетних
|  |  | 2014 | 66 | 46.4 | 0 | 0 | 66 | 46.4 | 0 | 0 | В 2014 году трудоустроено на временные работы 28 несовершеннолетних
|  |  | 2015 | 67 | 94.9 | 0 | 0 | 67 | 94.9 | 0 | 0 | В 2015 году трудоустроено на временные работы 32 несовершеннолетних
|  |  | 2016 | 68 | 92.7 | 0 | 0 | 68 | 92.7 | 0 | 0 | В 2016 году трудоустроено на временные работы 48 несовершеннолетних
|  |  | 2017 | 4: 69; 5: 0; 8: 69; 12: Трудоустройство несовершеннолетних запланировано на 2 квартал 2017 года
5.2. | Трудоустройство несовершеннолетних | Горькобалковское сельское поселение | ИТОГО | 100 | 90.1 | 0 | 0 | 100 | 90.1 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 25 | 25.9 | 0 | 0 | 25 | 25.9 | 0 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних в Горькобалковском сельском поселении организовало МКУ «Горькобалковское» в летний период 15 человек ,запланировано 25,0 тыс. рублей, произведено уточнение бюджетной росписи и своено в 2014 году 25,9 тыс.руб., что позволило обеспечить занятость детей и оказать финансовую поддержку мало обеспеченным семьям.
|  |  | 2015 | 25 | 27.9 | 0 | 0 | 25 | 27.9 | 0 | 0 | Муниципальная программа Горькобалковского сельского посеелния Новопокровского района "Развитие жилищно-коммунального хозяйства от 05.11.2014 года № 53 предусмотрены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних граждан в дни летних каникул планируется осуществить в июле 2015 года в кол-ве 15 человек
|  |  | 2016 | 25 | 36.3 | 0 | 0 | 25 | 36.3 | 0 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних в летний период 13 человек
|  |  | 2017 | 4: 25; 5: 0; 8: 25; 12: мероприятия запланированы на 3квартал 2017 года
5.3. | Трудоустройство несовершеннолетних | Незамаевское сельское поселение | ИТОГО | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 36.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не производилось по причине недостатка денежных средств в бюджете.
|  |  | 2014 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не производилось по причине недостатка денежных средств в бюджете.
|  |  | 2015 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не производилось по причине недостатка денежных средств в бюджете.
|  |  | 2016 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия не производилось по причине недостатка денежных средств в бюджете.
|  |  | 2017 | 4: 7.5; 5: 0; 8: 7.5; 12: Финансирование мероприятия не запланировано в бюджете.
5.4. | Трудоустройство несовершеннолетних | Новоивановское сельское поселение | ИТОГО | 101.5 | 62.8 | 0 | 0 | 101.5 | 62.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 26.5 | 26.4 | 0 | 0 | Трудоустройство несовершеннолетних в Новоивановском сельском поселении организовало МКУ «Новоивановское» в летний период 8 человек ,запланировано и освоено в 2013 году 26,4 т.руб что позволило обеспечить занятость детей и оказать финансовую поддержку мало обеспеченным семьям. Запланировано и освоено в 2013 году 26,4т.руб
|  |  | 2015 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | МП «Молодежь» от 05.11.2014г №108 Трудоустроено 7 человек в МКУ«Новоивановское» Выплата заработной платы с начислениями. Денежные средства освоены в полном объеме.
|  |  | 2016 | 25 | 11.4 | 0 | 0 | 25 | 11.4 | 0 | 0 | Трудоустроены 5 человек в МКУ "Новоивановское"
|  |  | 2017 | 4: 25; 5: 0; 8: 25; 12: Мероприятие запланировано на 3й квартал 2017 года.
5.5. | Трудоустройство несовершеннолетних | Покровское сельское поселение | ИТОГО | 31.3 | 31.8 | 0 | 0 | 31.3 | 31.8 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 15.2 | 11.5 | 0 | 0 | 15.2 | 11.5 | 0 | 0 | Организация и проведение акции "Новые тимуровцы" трудоустройство несовершеннолетних граждан: при плане трудоусройва 8 подростков, фактически отработали 6 человек. Корректировка плана проведена в конце года, путем передвижки бюджетных ассигнований
|  |  | 2014 | 16.1 | 7.4 | 0 | 0 | 16.1 | 7.4 | 0 | 0 | Организация и проведение акции "Новые тимуровцы" трудоустройство несовершеннолетних граждан: при плане трудоусройва 8 подростков, фактически трудоустроенно 4 человека, в связи с отсутствием соответстующих документов. Корректировка планов проведена в конце года, путем передвижки бюджетных ассигнований
|  |  | 2015 | 5: 12.9; 9: 12.9; 12: Организация и проведение акции "Новые тимуровцы" трудоустройство несовершеннолетних граждан в количестве 7 человек
| ИТОГО |  | ИТОГО | 811.8 | 1422.1 | 0 | 0 | 811.8 | 1422.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 151.2 | 140.4 | 0 | 0 | 151.3 | 140.4 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 154.3 | 322.4 | 0 | 0 | 154.3 | 322.4 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 164.3 | 404.8 | 0 | 0 | 164.3 | 404.8 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 170.4 | 365.7 | 0 | 0 | 170.4 | 365.7 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 171.5 | 188.8 | 0 | 0 | 171.5 | 188.8 | 0 | 0
| Итого по разделу |  | ИТОГО | 5351.6 | 6569.1 | 588.9 | 649 | 4762.7 | 5920.1 | 0 | 0
|  |  | 2013 | 1899.1 | 2073.7 | 588.9 | 649 | 1310.3 | 1424.7 | 0 | 0
|  |  | 2014 | 821.3 | 1314.3 | 0 | 0 | 821.3 | 1314.3 | 0 | 0
|  |  | 2015 | 853.2 | 955.4 | 0 | 0 | 853.2 | 955.4 | 0 | 0
|  |  | 2016 | 877.2 | 1349.4 | 0 | 0 | 877.2 | 1349.4 | 0 | 0
|  |  | 2017 | 900.7 | 876.3 | 0 | 0 | 900.7 | 876.3 | 0 | 0
| ВСЕГО |  | ВСЕГО | 12581213.94 | 11684094.65 | 5449611.81 | 5909088.37 | 269741.93 | 166921.11 | 6861860.2 | 5608085.17
|  |  | 2013 | 9454177.86 | 9284307.76 | 4755775.71 | 5731440.53 | 65973.95 | 51664.75 | 4632428.3 | 3501202.5
|  |  | 2014 | 803278.58 | 673397.62 | 202989.28 | 102101.6 | 61691.8 | 29557.82 | 538597.4 | 541738.2
|  |  | 2015 | 803719.8 | 640099.17 | 259618.4 | 34836.96 | 45693.8 | 29642.04 | 498407.6 | 575620.17
|  |  | 2016 | 756972 | 651502.5 | 123767.4 | 28195.6 | 64495.7 | 33861.4 | 568708.9 | 589445.5
|  |  | 2017 | 763065.7 | 434787.58 | 107461.02 | 12513.68 | 31886.68 | 22195.1 | 623718 | 400078.8
Исполняющий обязанности первого заместителя главы муниципального образования |  |  |  | 12: А.Н. Чудсков