Выполнение плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики

и социальной стабильности в муниципальном образовании Новопокровский район Краснодарском крае

в 2016 году и на плановый 2017 год за январь-май 2016 года

| № п/п | Наименование | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Объем и источник бюджетного финансирования в 2016 году (млн. рублей) | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение финансирования мероприятий активной политики занятости населения, направленных на поддержку безработных граждан | доклад краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году | в течение 2016 года | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» | к/б-1,4 | Признано безработными 199человек и им выплачено пособия по безработице в размере 4 331 484,35рублей. В общественных работах приняли участие 22 человека, им выплачена материальная поддержка в сумме 27 264,42 руб. Трудоустроено на временные рабочие места с материальной поддержкой за счет средств регионального бюджета 5 человек, испытывающий трудности в поиске работы, им выплачена материальная поддерка в сумме 903,01 руб.; 46 несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет - выплачено материальной поддержки 7 051.30 руб. |
| 2 | Проведение мониторинга численности работников, уволенных и планируемых к увольнению из организаций, в том числе из организаций, среднесписочная численность работников которых превышает 500 человек |  | еженедельно, в течение 2016- 2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» |  | Еженедельно осуществляется оперативный контроль ситуации на рынке труда |
| 3 | Оказание работникам, находящимся под риском увольнения, предувольнительных консультаций о ситуации на рынке труда, по вопросам содействия занятости населения, соблюдения законодательства о труде при проведении мероприятий по сокращению штатов или ликвидации организации |  | в течение 2016- 2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» |  | За консультацией не обращались. |
| 4 | Координация проведения в муниципальном образовании Новопокровский район мероприятий по снижению неформальной занятости |  | в течение 2016- 2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» органы исполнительной власти Новопокровского района |  | В результате координации мероприятий по снижению неформальной занятости проведены 3 заседания комиссии по снижению неформальной занятости. Заслушаны 35 работодателей. На 20.06.2016 года выявлены 148 неоформленных работников, с которыми заключены трудовые договоры. Доначислена и выплачена заработная плата работникам трех работодателей на сумму 56 тыс. руб. |
| 5 | Обеспечение своевременного предоставления жителям Краснодарского края субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 с изменениями и дополнениями от 24 декабря 2014 года | в течение 2016 года | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Новопокровском районе | к/б 2,5 | социальная поддержка для наименее защищенных категорий граждан (информация предоставляется ежеквартально) |
| 6 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по оплате проезда в общественном транспорте на территории Краснодарского края отдельным категориям граждан | Закон Краснодарского края от 13 февраля 2006 года № 987-КЗ (с изменениями и дополнениями от 28 января 2016 года) | в течение 2016 года | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Новопокровском районе | к/б – 1,6 | социальная поддержка для наименее защищенных категорий граждан (информация предоставляется ежеквартально) |
| 7 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969, приказ министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 7 февраля 2013 года № 170- | в течение 2016- 2017 годов | министерство труда и социального развития Краснодарского края (свод), государственное автономное учреждение социального обслуживания Краснодарского края | к/б - 2,7 | сохранение уровня обеспеченности инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации: - год - 1000 инвалидов; - год - 1000 инвалидов (информация предоставляется ежеквартально) |
| 8 | Организации летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года №964 Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 30 сентября 14 года № 2014 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Дети муниципального образования Новопокровский район» (с изменениями от 31.12.2015 № 915) | июнь- август 2016 года июнь-август 2016 год июнь-август 2017 год | управление социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в Новопокровском районе отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования | м/б 0,068 м/б 0,068 | По состоянию на 10 июня 2016 года оздоровлено 30 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию на 10 июня 2016 года оздоровлено 29 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей оздоровить 29 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| 9 | Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в рамках реализации Муниципальной программы «Развития здравоохранения» подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2015-2020 годы» подпрограмма «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи на 2015-2020 годы» подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения на 2015-2020 год», подпрограмма «Совершенствование системы льготного лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях на 2015-2020 годы», подпрограмма «Другие мероприятия в области здравоохранения на 2015-2020 годы» | Постановление администрации мо Новопокровский район от 18 ноября 2014 года №1058 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Развитие здравоохранения» | в течение 2016 года | МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район» | 49,4 всего, в том числе: к/б – 48,4; м/б – 1,0 | 1.увеличение продолжительности активной жизни населения Новопокровского района за счет формирования здорового образа жизни, профилактики и раннего выявления заболеваний, профилактика социально-значимых заболеваний и их финансовая поддержка – м/б 0,36 млн. руб., к/б – 32,1 млн.руб. за 5мес.2016года на оказание медицинской помощи в соответствии территориальной программой государственных гарантий израсходовано14,06млн.рублей за счет средств краевого бюджета, за счет средств местного бюджета израсходовано 0,04 млн.рублей на проведение акции «Кардиодесант» 2.Своевременное выявление инфекционных заболеваний: к/б – 2,7млн. руб., м/б - 1,6 млн. руб. за счет средств краевого бюджета освоено на компенсацию донорам за 5 мес.2016 года 0,2млн.рублей, на изготовление зубных протезов труженикам тыла и ветеранам труда – 0,4млн.рублей. 3.Повышение укомплектованности ЛПУ: м/б – 0,5 млн. руб., к/б – 0,9 млн. руб. за 5 мес. Осуществлялся съем жилья 4мед.раб. на сумму 0,04млн.руб.м\б., обучение 2 мед. 0,04млн.рублей за счет средств краевого бюджета. 4.Удовлетворение потребности на лекарственные препараты: к/б – 2,9 млн. руб., освоено за 5мес.2016года – 1,4млн.рублей 5.Организация мероприятий в сфере противодействия терроризму: к\б -0,8млн.руб.,м/б – 0,4 млн. руб., финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения к/б – 10,0 млн. руб., исполнено за 5 месяцев 2016года -3,3млн.рублей. |
| Поддержка отдельных отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оказание государственной поддержки развитию элитного семеноводства | доклад краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году | в течение 2016 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | 1,5 всего, в том числе: ф/б – 1,2 к/б-0,3 | В 2016г 80% посевных площадей, засеяны семенами высших репродукций . |
| 11 | Осуществление мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий в сельской местности, развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского | в течение 2016 года | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования | ф/б – 6,3 к/б – 4,7 вн.б – 5,6 | Обеспечены социальными выплатами граждане, проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности – всего 8 семей (34 гражданина). Начато строительство домовладений. |
| 12 | организационной и информационной помощи субъектам АПК в вопросах, касающихся инвестиционной деятельности с целью обеспечения привлечения инвестиций в экономику Краснодарского края | доклад краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году | в течение 2016- 2017 годов | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район |  | На отчетную дату 2016г получено около 10 млн. руб. кредитных ресурсов для приобретения сельскохозяйственной техники |
| 13 | Предоставление из краевого бюджета субсидий, направленных на компенсацию части затрат на уплату процентов по долгосрочным (инвестиционным) кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | в течение 2016 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | 31,8 всего, в том числе: ф/б – 30,2 к/б-1,6 | поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях обеспечения кредитными ресурсами реализуемых инвестиционных проектов; сумма кредитных средств подлежащих субсидированию - 590млрд. рублей В 1м кв. 2016год субсидии не выплачивались. |
| 14 | Поддержка семейных животноводческих ферм, в том числе предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | в течение 2016 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район |  | В 2016 поданы заявки на создание двух семейных животноводческих ферм; Афанасьев М.Ю, и Коваль Н.И., сейчас ведется подготовка бизнес- планов. |
| 15 | Поддержка граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края | в течение 2016 года | управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | к/б – 13,234 | Увеличено производства малыми формами хозяйствования: овощей - на 60 тонн На отчетную дату субсидии не выплачивались, не утвержден порядок субсидирования. |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обеспечение реализации мероприятий по предоставлению государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности |  | в течение 2016 - 2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |  | Выполнение мероприятия ожидается в 2017 году |
| Транспорт и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Повышение транспортно- эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Краснодарского края | постановлением администрации муниципального образования Новопокровский район от 22 октября 2014 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Новопокровский район в сфере строительства, архитектуры, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства» | в течение 2016- 2017 годов | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования | м/б 2,35 | По состоянию на 6 июня 2016 года, ремонтные работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования Новопокровский район не проводились. |
| Санаторно-курортный и туристический комплекс |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Содействие проведению классификации гостиниц и иных средств размещения с целью повышения качества обслуживания | доклад краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 го- ДУ | в течение 2016- 2017 годов | отдел торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования |  | В районе действует 3 объекта средств размещения, предоставляющих услуги временного проживания, 2 объекта классифицированы, 1 – ведутся работы по классификации. |
| Жилищное строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение реализации мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 года № 1038; постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 27 октября 2015 года №993 | в течение 2016 года | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования | ф/б – 6,4 | Обеспечены социальными выплатами два ветерана ВОВ, членов семьи умерших (погибших) ветеранов ВОВ и один подвергшийся воздействию радиации вследствие ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним лица |
| 20 | Проведение ремонта многоквартирных домов с привлечением средств собственников помещений многоквартирных домов | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 ноября 20165года №1078 | в течение 2016 года | отдел № 17 по муниципальным образованиям Тихорецкий, Новопокровский, Белоглинский районы НКО «Фонд капитального ремонта МКД» | к/б 0.15 | В июне будет проведен повторный конкурс подрядной организации для установки общедомового прибора учета теплоэнергии |
| 21 | Координация реализации программы «Жилье для российской семьи» в Краснодарском крае в целях повышения доступности жилья экономического класса | постановление Правительства РФ от 5 мая 2014 года № 404; распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 сентября 2014 года № 328-р | в течение 2016- 2017 годов | отдел по вопросам ЖКХ администрации муниципального образования |  | Осуществляется консультирование граждан желающих приобрести жилое помещение в строящихся (построенных) жилых помещения на установленных строительных площадках. В 2015 году с заявлением обратился 1 гражданин. В 2016 году активизирована пропаганда настоящей программы. |
| Поддержка несырьевого экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Содействие созданию альтернативной торговой сети (розничные рынки, агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки "выходного дня" и т.д.) | распоряжение главы Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «Об организации деятельности ярмарок Новопокровского сельского поселения» (проект) | в течение 2016-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район; отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район | - | В районе действуют 10 ярмарок, в том числе 1 «ярмарка выходного дня», где выделены места для местных производителей, КФХ, ЛПХ, создана 1 придорожная ярмарка и 1 ярмарка «социальный ряд» для продажи сельхозпродукции КФХ и ЛПХ. На постоянной основе рекомендуется хозяйствующим субъектам потребительской сферы принимать участие в выставках. За прошедший период 2016 года 18 хозяйствующих субъектов приняли участие в краевых выставках. в 2016г один представитель района принял участие в агропромышленной ярмарке «Агротур2016» в г.Краснодаре . Были представлены товары народных промыслов. |
| Малое и среднее предпринимательство |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Оказание мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства | постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12 ноября 2014 года № 1047 | в течение 2016 года в течение 2017 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | 0,8 всего, в том числе: м/б – 0,8 к/б - * 0,8 всего, в том числе: м/б -0,8 к/б-* | Выполнение мероприятия планируется на 4 квартал 2016 года |
| 24 | Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам инвестиционной деятельности в Новопокровском районе, участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов |  | в течение 2016 года в течение 2017 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | 1,2 1,2 | В сентябре планируется участие в инвестиционном форуме «Сочи 2016» |
| II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития |  |  |  |  |  |  |
| Формирование благоприятных условий для инвестиций |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Продажа муниципального имущества, включенного в программу приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2016 год | Решение Совета муниципального образования Новопокровский район Постановления администрации муниципального образования Новопокровский район | до 1 июля 2016 года в течение 2016 года | отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и по правовым вопросам | - | Решение Совета муниципального образования Новопокровский район по продаже муниципального имущества, включенного в программу приватизации муниципального имущества Краснодарского края на 2016 год - не принималось, в связи с отсутствием имущества. |
| 26 | Создание условий по доступности кредитования экономики муниципального образования Новопокровский район путем осуществления мониторинга условий кредитования и банковских показателей по кредитованию приоритетных отраслей экономики и осуществления мониторинга потребностей региональных предприятий в кредитных ресурсах совместно с отраслевыми органами исполнительной власти для оказания содействия в кредитовании | Закон Краснодарского края от 29 апреля 2008 года № 1465-КЗ «О Стратегии со- циально- экономического развития Краснодарского края до 2020 года» | в течение 2016 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  | Проводятся консультации по мере обращения |
| 27 | Принимать участие в проведении ежегодно проводимого Международного инвестиционного форума «Сочи-2016», «Сочи-2017» | - | сентябрь 2016 года, сентябрь 2017 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | 4,4 | Сентябрь-октябрь 2016 года |
| 28 | Привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящихся в различных процедурах банкротства |  | на постоянной основе | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  | Ведется работа по привлечению инвесторов |
| 29 | Содействие развитию альтернативной торговой сети (розничные ярмарки, «социальные ряды», агропромышленные выставки-ярмарки, ярмарки «выходного дня», и т.д.) | распоряжения глав сельских поселений Новопокровского района «Об организации деятельности ярмарок в сельском поселении» (проекты ) | в течение 2016- 2017 годов | отдел торговли и бытового обслуживания администрации муниципального образования Новопокровский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Новопокровский район; сельские поселения муниципального образования Новопокровский район. |  | В районе еженедельно действуют 10 ярмарок, в том числе 1 «ярмарка выходного дня», где выделены места для местных производителей, КФХ, ЛПХ, создана 1 придорожная ярмарка и 1 ярмарка «социальный ряд» для продажи сельхозпродукции КФХ и ЛПХ. На постоянной основе рекомендуется хозяйствующим субъектам потребительской сферы принимать участие в выставках. За прошедший период 2016 года 18 хозяйствующих субъектов приняли участие в краевых выставках. За отчетный период 2016года реализовано сельскохозяйственной продукции, произведенной в малых формах хозяйствования на сумму около 6 млн. рублей |
| Сокращение издержек в экономике |  |  |  |  |  |  |
| 30 | «Система газоснабжения ст. Новоивановской Новопокровского района. 1-я очередь строительства» | Постановление администрации муниципального образовании от 26.04.2016 № 241 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 22.10.2014 № 999 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Новопокровский район в сфере строительства, архитектуры, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства»» | в течение 2016 года | администрация муниципального образования Новопокровский район, МБУ «ОКС» | к/б – 4,225 м/б – 2,1 | Выполнение строительно-монтажных работ завершено, получение разрешения на ввод планируется до 15.07.2016 года. |
| 31 | «Автоматизированная модульная котельная установка МБОУ СОШ №3 пос. Кубанского Новопокровского района» | Постановление администрации муниципального образовании от 26.04.2016 № 241 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 22.10.2014 № 999 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Новопокровский район в сфере строительства, архитектуры, топливно-энергетического комплекса и дорожного хозяйства»» | в течение 2016 года | администрация муниципального образования Новопокровский район, МБУ «ОКС» | к/б – 9,141 м/б – 2,5 | Проведение аукциона на выбор подрядной организации и заключение муниципального контракта на строительство планируется до 1.08.2016 года. |
| Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Краснодарского края (в рамках соответствующих регулирующих направлений, и поступающих на экспертизу проектов) | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 декабря 2012 года № 1551 | в течение 2016 года | департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края |  | Проведена оценка регулирующего воздействия проекта постановления АМО Новопокровский район «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12 ноября 2014 года № 1047 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Экономическое развитие и инновационная экономика». |
| 33 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Новопокровский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в рамках утверждаемого плана | Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 18 августа 2015 года № 642 «Об утверждении порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпри- нимательской и инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Новопокровский район» | с 1 января 2016 года на постоянной основе | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | - | Проведена экспертиза НПА МО Новопокровский район: - постановления администрации муниципального образования Новопокровский район от 16.10.2015 № 733 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 12 ноября 2014 года № 1047 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район «Экономическое развитие и инновационная экономика»; - постановления администрации муниципального образования Новопокровский район от 05.06.2015 № 504 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Новопокровского района». |
| 34 | Рекомендовать муниципальным заказчикам Новопокровского района осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 25 % совокупного годового объема закупок |  | в течение 2016 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  | По состоянию на 1.06.2016 осуществлены закупки у субъектов малого предпринимательства на сумму 22,7 млн. рублей, что составляет 28 % от общего объема закупок. |
| 35 | Создание в Новопокровском районе инфраструктуры доступа для получения государственных и муниципальных услуг в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» | постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 | в течение 2016- 2017 годов | муниципальное бюджетное учреждение «Новопокровский много функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | Обеспечение территориальной доступности услуг для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна» в Новопокровском районе - 100 % |
| Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №601 | в течение 2016 года | муниципальное бюджетное учреждение « Новопокровский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | - | увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2016 году-на 50%; |
| 37 | Осуществление мониторинга соблюдения сроков выплаты заработной платы работникам хозяйствующих субъектов края, выявление просроченной задолженности и принятие комплекса мер по ее погашению | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 июля 2004 года № 805-р | в течение 2016- 2017 годов | государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения Новопокровского района» Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  | По состоянию на 01.06.2016 года задолженность по заработной плате отсутствует. |
| 38 | Обеспечение проведения комплекса мероприятий по администрированию и снижению задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование | доклад краевой комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Краснодарском крае в 2016 году | в течение 2016 года | отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию) Краснодарское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию) |  | Осуществляются мероприятия по обеспечению выполнения плановых показателей по сбору страховых взносов на 2016 год |
| 39 | Осуществление мониторинга цен на социально-значимые продукты питания и принятие соответствующих мер по их сдерживанию |  | в течение 2016- 2017 годов | отдел торговли и обслуживания населения администрации муниципального образования; сельские поселения муниципального образования Новопокровский район. |  | специалистами отдела торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования и сельских поселений на постоянной основе осуществляются мониторинги цен на социально-значимые продукты питания в 28 объектах розничной торговли района и мониторинги за установленными предельных размеров торговыми наценками на товары первой необходимости |
| 40 | Осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей | Закон Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-K3 | в течение 2016- 2017 годов | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); отдел по управлению муниципальным имуществом, земельными ресурсами и по правовым вопросам (свод за сельскими поселениями) | - | Администрациями сельских поселений утвержден перечень в количестве 4-х земельных участков, 13 граждан, имеющих трех и более детей, ставших на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление им в аренду земельных участков. Администрациями сельских поселений принимаются меры по формированию 4-х земельных участков для обеспечения граждан, земельными участками. |
| 41 | Проведение мероприятий по вовлечению новых земельных участков в хозяйственный оборот, с применением нового порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам | Земельный кодекс РФ | в течение 2016- 2017 годов | администрации сельских поселений муниципального образования Новопокровский район (по согласованию); отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования Новопокровский район (в пределах полномочий) | - | Предоставлено аренду 73 земельных участков, площадью 345,4 га., на сумму 1198,61 тыс. руб. |
| 42 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начального общего образования во всех образовательных организаций - | приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598, приказ Минобрнауки России от 19 февраля 2014 года № 1599- | 1 сентября 2016 года | управление образования администрации муниципального образования Новопокровский район | * | получение качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, предоставление возможности продолжения образования и адаптации к трудовой деятельности 7 человек в том числе: МАОУ СОШ № 1 – 4 чел МБОУ СОШ № 2 -2 чел МБОУ СОШ № 20- 1 чел |
| Сбалансированное региональное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Разработка и реализация мероприятий, направленных на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета Краснодарского края в 2016 году | Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 03.03.2016 № 115 | I квартал 2016 года, реализация в течение 2016 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район (свод), МРИ ФНС России № 1 (по согласованию), Новопокровский районный отдел службы судебных приставов (по согласованию) ОМВД России по Новопокровскому району (по согласованию), главы сельских поселений, ФГУП «Почта России» Тихорецкий почтамт (по согласованию), отдел по трудовым отношениям, охраны труда и взаимодействия с работодателями ГКУ КК «ЦЗН Новопокровского района» (по согласованию), отделы администрации муниципального образования Новопокровский район |  | Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 03.03.2016 № 115 «О мерах по наполняемости доходной части консолидированного бюджета муниципального образования Новопокровский район в 2016 году» Проведено всего 91 заседание комиссий по заслушиванию хозяйствующих субъектов имеющих задолженность в консолидированный бюджет края. По итогам в консолидированный бюджет вовлечено 3151,1 тыс.рублей. |
| 44 | Обеспечение выполнения неисполненных денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Новопокровский район 2015 года | решение Совета муниципального образования Новопокровский район | до 1 июня 2016 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район (свод), главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новопокровский район | м/б - 1,6 | Решение Совета муниципального образования Новопокровский район от 26.05.2016 № 46 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Новопокровский район от 7 декабря 2015 года № 21 «О бюджете муниципального образования Новопокровский район на 2016 год» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 600,0 тыс. рублей на обеспечение выполнения неисполненных денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования Новопокровский район 2015 года |
| 45 | Оптимизация расходов бюджета муниципального образования Новопокровский район | решение Совета муниципального образования Новопокровский район | июнь 2016 года | финансовое управление администрации муниципального образования Новопокровский район (свод), главные распорядители средств бюджета муниципального образования Новопокровский район |  | В 2016 году запланированы мероприятия по оптимизации штатных расписаний, экономии энергоресурсов, коммунальных услуг, расширению внебюджетной деятельности, экономии при закупках за счет конкурсных процедур, эффективному использованию имущества, ликвидации неэффективных учреждений. В результате по состоянию на 01.06.2016 года оптимизировано неэффективных расходов и сэкономлено: - по отрасли образование 244,8 тыс. рублей; - по отрасли культура 53,4 тыс. рублей; - по отрасли физическая культура и спорт 43,4 тыс. рублей. |
| 46 | Внесение изменений в муниципальные программы Новопокровского района с целью их корректировки, направленной на финансирование из бюджета муниципального образования Новопокровский район наиболее приоритетных мероприятий | постановления администрации муниципального образования | до 1 июля 2016 года | финансовое управление администрации муниципального образования; отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |  | Согласно проекта решения Совета муниципального образования Новопокровский район «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Новопокровский район от 7 декабря 2015 года № 21 «О бюджете муниципального образования Новопокровский район на 2016 год» Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с настоящим Решением в срок не позднее 31 декабря 2016 года. |
| 47 | Развитие системы стратегического планирования муниципального образования Новопокровский район, подготовка документов стратегического планирования муниципального образования Новопокровский район | Постановление администрации муниципального образования Новопокровский район от 30.12.2014 № 1266 | в течение 2016 года | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования |  | Разработаны документы стратегического планирования в муниципальном образовании Новопокровский район. |
| 48 | Обеспечение контроля за безусловным исполнением целевых показателей социально- экономического развития и выполнению поручений Президента Российской Федерации, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596-606- | распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 ноября 2012 года № 113 б-р; постановление главы администрации (губернатором) Краснодарского края от 28 сентября 2012 года № 1138 | в течение 2016 - 2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования (свод), структурные подразделения администрации муниципального образования |  | Проводится ежемесячный мониторинг социально-экономического развития муниципального образования, мониторинг индикативного плана. |
| 49 | Разработка Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Новопокровский район | План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции и по развитию конкурентной среды в муниципальном образовании Новопокровский район | август 2016 года, реализация в течение 2016-2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район | - | Разработан план мероприятий |
| Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Обеспечение в 2016 году исполнения контрактов, снижения финансовой нагрузки на участников закупок посредством: установления порядка изменения срока исполнения муниципального контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных муниципальными контрактами, срок исполнения которых истекает в 2016 году; определения дополнительных случаев и условий, при которых муниципальный заказчик вправе, но не обязан устанавливать требование об обеспечении исполнения муниципального контракта в 2016 году | постановление администрации муниципального образования Новопокровский район | в течение трех месяцев, с даты принятия соответствующих нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Новопокровский район |  | поддержание стабильности функционирования системы муниципальных закупок |
| 51 | Организация мониторинга развития ситуации в социально-экономической сфере и реализации мероприятий настоящего плана | распоряжение администрации муниципального образования от 09.02.2015 №17-р | в течение 2016 -2017 годов | отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования; структурные подразделения администрации муниципального образования | - | Осуществляется ежемесячный мониторинг плана. |

Первый заместитель главы

муниципального образования,

заместитель председателя комиссии                                                                                                    О.В. Варавина