|  | Приложение 2 |
| --- | --- |

Отчет

о достижении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Новопокровский район

"Обеспечение безопасности населения" за III квартал 2019 года (на 1 октября 2019 года)

| № п/п | Наименование целевых показателей (по всем подпрограммам) | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой на текущий год | Фактическое значение показателя за отчетный период текущего года | Причины не достижения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество аварийно-спасательных отрядов | единиц | 1 | 1 |  |
| 2 | Своевременное реагирование на вызов (обращение): количество поступивших вызовов (обращений) / количество выполненных аварийно-спасательных работ | % | 100 | 100 |  |
| 3 | Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава учреждения: количество запланированных учебных мероприятий / количество выполненных учебных мероприятий | % | 100 | 99 |  |
| 4 | Оснащение техникой, оборудованием, снаряжением: количество требуемого оснащения / количество имеющегося в наличии | % | не менее 80 | 79 |  |
| 5 | Охват населения и организаций техническими средствами оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | % (нов. / стар.) | 100 / 0 | 100 / 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Количество аварийно-спасательных работ | штук | до 2400 | 1256 |  |
| 7 | Выполнение плана комплектования слушателями ГКУ КК «УМЦ ГО ЧС» | человек | до 25 | 26 |  |
| 8 | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими уголовно наказуемые деяния | единиц | 190 | 128 |  |
| 9 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 6 | 7 |  |
| 10 | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | единиц | 60 | 58 |  |
| 11 | Изготовление, приобретение методических материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, бланков удостоверений «Народного дружинника», а также необходимых рекомендаций для народных | тыс. руб. | 20,0 | 20,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | дружин по вопросам оказания содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка на территории муниципального образования Новопокровский район. Проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы в сфере профилактики правонарушений, а также вопросам пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциального поведения несовершеннолетних, совершения ими противоправных действий |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение и укрепление материально-технической базы «Муниципального штаба по координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования Новопокровский район» а именно: - приобретение необходимой мебели; - оргтехники; - иных канцелярских и хозяйственных принадлежностей | тыс. руб. | 33,0 | 0,0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 13 | Поощрение членов народных дружин, в том числе народных дружинников из числа членов КО и граждан, отличившихся в мероприятиях по обеспечению охраны общественного порядка | тыс. руб. | 20,0 | 0,0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | Проведение ремонта помещений участковых уполномоченных полиции. | тыс. руб. | 40,0 | 0,0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 15 | Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий среди сельских поселений Новопокровского района, молодежных акций, разработка и проведение цикла мероприятий для подростков и молодежи, выступление творческих коллективов пропагандирующих здоровый образ жизни, организация и проведение киновидеолекториев по пропаганде здорового образа жизни. Организация проведения «Круглых столов» в учебных заведениях района по привлечению несовершеннолетних к здоровому образу жизни | тыс. руб. | 30,0 | 0,0 | Средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 16 | Изготовление наглядной агитации. - изготовление печатной продукции: выпуск ламинированных календарей «Я выбираю жизнь», выпуск листовок «За здоровый образ жизни», флаеры с информацией по пропаганде здорового образа жизни, изготовление и оформление стендов с постоянно обновляющейся наглядной информацией по пропаганде здорового образа жизни | тыс. руб. | 50,0 | 30,0 | Остальные средства будут освоены в 4 квартале 2019 года |
| 17 | Конкурсы молодежных агитбригад по привлечению несовершеннолетних к здоровому образу жизни. | тыс. руб. | 15,0 | 15,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | -подготовка и проведение мероприятий посвященных: «Всемирный день борьбы с наркоманией»; «День борьбы с курением», «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом», «Всемирный день трезвости», «День борьбы со СПИДом» |  |  |  |  |
| 18 | Оборудование «уголков» антитеррористической защищенности | % | 60 | 58 |  |
| 19 | Повышение уровня инженерно-технической защищённости социально значимых объектов | % | 90 | 88 |  |
| 20 | Оснащенность муниципального образования Новопокровский район системами видеонаблюдения | % | 2,9 | 2,7 |  |
| 21 | Создание ситуационного центра муниципального образования Новопокровский район | % | 70,6 | 65,0 |  |
| 22 | Степень доверия к исполнительно-распорядительным органам власти муниципального образования Новопокровский район со стороны населения (по данным социологического исследования) | % | 78,5 | 78,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | Снижение уровня выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования Новопокровский район и их проектов | % | 2,1 | 2,2 |  |

Начальник отдела по делам ГОиЧС

администрации муниципального образования

Новопокровский район                                                                                                                         А.Н. Подофеденко