Приложение №1

ФОРМА

отчета об исполнении финансирования муниципальной программы муниципального образования

Новопокровский район «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года

| №п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, исполнителя | Объем финансирова-ния, утвержденный в программе на текущий год (согласно действующей редакции), (тыс. руб.) | Лимит бюджетных обязательств на год, (тыс. руб.) | Исполнено (нарастающим итогом за год), (тыс. руб.) | Степень освоения, % (рассчитыва-ется по формуле: ячейка столбца 5/ ячейку столбца 3*100) | Подробная аналитическая информация о причинах неосвоения средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | Всего по муниципальной программе: | 21204,5 | 21 126,3 | 11389,7 | 53,7 | - |
| 1 | Наименование исполнителя (структурное подразделение администрации муниципального образования Новопокровский район, координатор программы, ответственный исполнитель): | - | - | - | - | - |
| - | Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Наименование подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений и спортивных сооружений | 19300,1 | 19221,9 | 10176,1 | 52,7 | - |
| Развитие массового спорта и спорта высших достижений |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | а) Проведение и участие в муниципальных, а также участие в краевых физкультурных и спортивных мероприятиях и соревнованиях среди различных возрастных категорий населения, а также среди инвалидов; б) Информационное обеспечение отрасли физической культуры и спорта; в) Материально-техническое оснащение: приобретение спортивного инвентаря, спортивно-технологического оборудования, экипировки и спортивной формы, канцелярских товаров, оргтехники и наградного материала. | 800,0 | 800,0 | 689,6 | 86,2 | - |
| 1.1.2. | а) Участие сборных команд муниципального образования в чемпионатах и первенствах Краснодарского края по культивируемым видам спорта; б) Проведение и участие в муниципальных, краевых, Российских учебно-тренировочных сборах, а также участие во всероссийских и международных соревнованиях и турнирах, первенствах и чемпионатах России, Европы, мира; в) Выплата премии чемпионам и призёрам первенств и чемпионатов России, Европы и мира, а также и их тренерам |  |  |  |  |  |
| Выполнение других обязательств |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей | 78,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Образование» и «Физическая культура и спорт» |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Развитие массового спорта в Новопокровском сельском поселении в рамках решения Совета Новопокровского сельского поселения Новопокровского района «О передаче полномочий по организации обеспечения условий для развития массовой физической культуры и спорта в Новопокровском сельском поселении» | 400,0 | 400,0 | 237,7 | 59,4 | - |
| Реализация муниципальных функций в области физической культуры и спорта подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципального бюджетного учреждения «Спортивной школы «Чемпион» муниципального образования Новопокровский район» | 14 809,0 | 14809,0 | 8985,3 | 60,7 | - |
| 1.1.6. | Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе: на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта | 837,4 | 837,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.7 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств муниципального образования Краснодарского края по реализации мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на обеспечение уровня финансирования муниципальных организаций отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 1865,6 | 1865,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Строительство и капитальный ремонт плоскостных спортивных объектов | 509,9 | 509,9 | 263,1 | 51,6 | - |
| 1.2. | Наименование подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Управление реализацией муниципальной программы | 1904,4 | 1 904,4 | 1213,6 | 63,7 | - |
| Управление развитием отрасли физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Наименование мероприятия подпрограммы: | - | - | - | - | - |
|  | Обеспечение деятельности отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования | 1904,4 | 1904,4 | 1213,6 | 63,7 | - |

Начальник отдела по спорту

Новопокровского района                                                                                                                                              Д.В. Савилов