СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

01.06. 2018                                                                             № 191

ст-ца Новопокровская

О выполнении Программы

социально-экономического развития муниципального

образования Новопокровский район Краснодарского края

на период 2013-2017 года

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы муниципального образования  Новопокровский район О.В. Варавиной о ходе выполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период 2013-2017 года Совет муниципального образования Новопокровского района отмечает следующее.

Программа социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский  район на 2013-2017 годы (далее Программа) принята решением Совета муниципального образования Новопокровский район  от 29 августа 2013 года № 267.

Мониторинг реализации Программы по состоянию на 31 декабря 2017 года (за 2013-2017 годы) осуществлен по трем направлениям:

1) реализация мероприятий, утвержденных Программой;

2) реализация инвестиционных проектов, утвержденных Программой;

3) мониторинг целевых индикаторов Программы.

Программой предусмотрено к реализации в 2013-2017 годах 254 мероприятия по 15 направлениям деятельности.

Всего на реализацию мероприятий Программы было израсходовано 12008,5 млн. рублей, или  95,4 % от планового значения из них: краевой бюджет (с учетом федеральных средств) 5926,1 млн. руб. (49,3%), местный бюджет (районные и поселенческие средства) 194,8 млн. руб. (1,7%), внебюджетные средства 5887,5 млн. руб. (49,0%).

Выполнение программных мероприятий и целевых индикаторов в разрезе основных направлений характеризуется следующей ситуацией.

С  2013-2017 годы на реализацию мероприятий по здравоохранению израсходовано 58,7 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 48,2 млн. рублей, районного бюджета 4,5 млн. рублей, внебюджетные средства 5,9 млн. рублей.

По причине не выделения ассигнований из краевого бюджета не выполнены  мероприятия запланированные в программе по строительству ФАП в хуторе Хлебороб, поселке Малокубанском, поселке Южном. Также из-за отсутствия финансирования из краевого и районного бюджетов не осуществлялись мероприятия по капитальному ремонту ФАП хутора Грузская балка, поселка Восход, станицы Плоской, поселка Первомайского.

С момента реализации Программы осуществлено строительство офисов врачей общей практики в поселках Новопокровском и Кубанском.

В целях подготовки врачебных кадров для сельского здравоохранения в период реализации Программы действует федеральная целевая программа «Земский доктор».  С 2012 года привлечен в район 51 врач, в том числе в 2017 году – 14 врачей. В рамках целевого приема за счет средств федерального бюджета в ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» закончили  обучение в период реализации Программы 15 человек, все они трудоустроены в ЦРБ. Наряду с этим идет активное привлечение кадров из других регионов России путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки.  Реализованные мероприятия способствовали повышению качества оказываемых медицинских услуг и достижению части намеченных целевых индикаторов.

Выполнены показатели по обеспеченности населения врачами, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, сокращению срока ожидания приезда скорой помощи. Однако отмечено снижение показателей обеспеченности больничными койками и средним медицинским персоналом.

Благодаря реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации и мероприятий соответствующей «дорожной карты» в отчетном периоде наблюдается положительная динамика уровня заработной платы медицинских работников. По итогам 2017 года заработная плата врачей составила 36023 (142,6% к 2012 году), среднего медицинского персонала 16074 руб. (126,8% к 2012 году) и младшего медицинского персонала 11173 руб. (137,1% к 2012 году). Но вместе с этим целевые индикаторы Программы не достигнуты.

Расход средств на реализацию мероприятий Программы в сфере образования за 2013-2017 годы составил 133,9 млн. рублей, или 93,6 % к плановому значению. Из общей суммы ассигнования из краевого бюджета выделено – 99,1 млн. рублей, районного бюджета – 34,5 млн. рублей, внебюджетные средства –0,3 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий по Программе в сфере образования составил 133,9 млн. рублей. Плановый показатель исполнен на 93,6 %, в том числе из краевого бюджета 99,1 млн. рублей – 91,5 %, из местного бюджета 34,5 млн. рублей 100 % и внебюджетные фонды 0,252 млн. рублей.

Основная часть мероприятий запланированных в Программе выполнена.  В 2014 году завершено строительство корпуса детского сада на 120 мест в станице Новопокровской.  Проведены работы по ремонту спортивных залов, замене оконных блоков, осуществлены мероприятия по установке системы «Стрелец-мониторинг» в образовательных учреждениях, произведена установка пожарной сигнализации, обработка деревянных конструкций.  Установлено оборудование локальных вычислительных сетей во всех  школах района.

В 2013-2017 годах проводилась работа по повышению профессионального уровня работников образовательных учреждений. Курсы повышения квалификации прошли 368 человек.

Целевые индикаторы, характеризующие развитие общего образования выполнены в полном объеме. В результате предпринятых в отчетном периоде мер обеспечен 100,0% охват детей в возрасте от 3-7 лет дошкольными учреждениями, количество групп альтернативных моделей увеличилось по сравнению с 2012 годом на  13 единиц (28,9 %).

Показатель соотношения «ученик-учитель», по итогам 2017 года составляющий 15 учеников на 1 учителя, является оптимальным. Доля учащихся занимающихся в первую смену по окончанию реализации Программы составила 96,1% и снизился по отношению к 2012 году на 1,9 процентных пункта.

Заработная плата педагогических работников дошкольного образования в 2017 году достигла 25,9 тыс. рублей, что в 1,6 раза превышает уровень 2012 года, педагогических работников общего образования 26,7 тыс. рублей с ростом к 2012 году 18,0 %.

За 2013-2017 годы расход средств на реализацию мероприятий по разделу «Физическая культура и спорт» по Программе составил 31,9 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 21,5 млн. рублей, местного бюджета 10,5 млн. руб.

По программе были запланированы мероприятия по строительству  и реконструкции муниципальных спортивных учреждений, реконструкция стадиона в станице Новопокровской, строительство и обустройство многофункциональных спортивных площадок. Мероприятия планировались на 2013-2014 года и выполнены в полном объеме.

Намеченные целевые показатели в сфере физической культуры и спорта – уровень обеспеченности спортивными сооружениями достигнуты. Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 46,2 %, что выше планового задания на 2,8 процентных пункта и выше показателя 2012 года на 15,1 %.

В сфере культуры за 2013-2017 годы расход средств на реализацию программных мероприятий составил 11,8 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 6,1 млн. рублей, местного бюджета 5,3 млн. рублей, внебюджетные средства 0,3 тыс. рублей.

Наибольший объем средств 6,6 млн. рублей (55,9%) направлен на создание благоприятных условий для привлечения кадров муниципальных учреждений культуры (повышение оплаты труда). Стимулирующие  выплаты произведены всем работникам в полном объеме.

В учреждениях культуры в основном выполнены запланированные мероприятия по укреплению и модернизации материально-технической базы муниципальных учреждений культуры объем израсходованных средств составил 1,4  млн. рублей, выполнение плана составило 74,5 %.

Запланированное мероприятие по созданию и развитию детских школ искусств выполнено на 102,1 %, финансирование мероприятий производилось за счет средств местного бюджета и внебюджетных средств. В рамках данного мероприятия приобретены музыкальные инструменты, оборудован класс дизайна одежды, осуществлено пополнение натюрмортного фонда МБОУ ДОД ДХШ станицы Новопокровской.

По мероприятию «Развитие библиотек». Комплектование литературой межпоселенческих и поселенческих библиотек» было израсходовано 932 тыс. рублей при плане 880 тыс. рублей. Средства пошли на приобретение книжной продукции и подписку на периодическую печать.

Целевые индикаторы, характеризующие развитие отрасли культуры, за отчетный период не достигнуты. Количество учреждений культуры и искусства сократилось  до 42 (при предполагаемом количестве 43).

Отмечена положительная динамика заработной платы работников культуры. В 2017 году ее уровень достиг 20,2 тыс. рублей, что в 1,9 раза больше по отношению к значению 2012 года. Однако целевой показатель  не достигнут.

На выполнение мероприятий по обеспечению занятости населения района в 2013-2017 годах направлено 10,5 млн. рублей, из которых 0,9 млн. рублей  - средства краевого бюджета, 3,3 млн. рублей - местного бюджета, 6,2  млн. рублей -  внебюджетные (средства работодателей).

Результатом реализации мероприятий в сфере занятости населения является снижение уровня регистрируемой безработицы. В 2017 году уровень регистрируемой безработицы по отношению к 2012 году снизился на 0,5% и достиг 0,9%, при этом целевой показатель равен 1,2%.

Объем средств по Программе, израсходованный на выполнение мероприятий по разделу «Топливно-энергетический комплекс» составил 29,6 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 8,0 млн. рублей, средства местного бюджета 14,2 млн. рублей, внебюджетные средства 7,4 млн. рублей.

80 % от общего объема израсходованных средств  отнесены на выполнение мероприятия «Газификация домов и населенных пунктов». За 5 лет выполнены: работы по строительству  газопровода низкого давления в поселках Незамаевский, Октябрьский, Красноармейский Незамаевского сельского поселения, завершено строительство 4-го пускового комплекса газопровода высокого и низкого давления станицы Калниболотской, завершено строительство газопровода низкого давления по улицам Кубанской, Северной, Лермонтова, Королева, Советской, Садовой поселка Кубанского, завершено строительство газопровода  низкого давления в станице Новоивановской, протяженностью 4,4 км.

Выполненные мероприятия способствовали повышению уровня газификации до 52 %, что выше значения 2012 года на 3 % процентных пункта, но ниже намеченному целевому показателю на 8 %.

На реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства по Программе  израсходовано 35,6 млн. рублей, из которых средства краевого бюджета 5,2 млн. рублей, средства местного бюджета 25,9 млн. рублей  и внебюджетных средств 4,530,5 млн. рублей.

По направлениям деятельности отрасли за отчетный период:

- частично выполнено мероприятие по ремонту многоквартирных домов. Осуществлен ремонт вентиляционных каналов кровли в многоквартирном доме по ул. Заводской, 134, отремонтирована крыша дома по улице             Заводской и ремонт инженерных сетей.

Общий объем израсходованных средств на мероприятия по водоснабжению и водоотведению составил 14,4 млн. рублей или 43,3 % от запланированных. В этом разделе обозначено 23 мероприятия каждое из которых выполнено не в полном объеме. Причиной не выполнения мероприятий является не выделение финансирования из местных и краевого бюджетов.

Большинство целевых индикаторов по инфраструктурной обеспеченности в части водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, наружного освещения и благоустройству достигнуты.

Благодаря реализованным программным и непрограммным мероприятиям удалось в 2017 году снизить уровень износа водопроводных сетей до 73% (при предполагаемом значении 74,0%), , увеличить протяженность освещенных частей улиц в населенных пунктах района до 140 км, что выше целевого показателя (на 3,9%), и на 7,3% превышает значение 2012 года.

Реализация мероприятий по обеспечению доступности жилья велась в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Объем финансирования мероприятий по данному разделу за 2013-2015 годы составил 1,0 млн. рублей, из них 0,5 млн. рублей  - федеральные и краевые средства, 0,5 млн. рублей - средства местных бюджетов.

Целевые индикаторы по обеспечению жильем в большинстве своем не достигнуты. На протяжении отчетного периода наблюдается сокращение ввода жилья, вместе с тем, показатель по обеспеченности жильем увеличился по сравнению с 2012 годом на 7,9 %,  количества и объема, предоставленных жилищных, в том числе ипотечных, кредитов населению для приобретения (строительства) жилья. Вместе с этим, районный жилой фонд увеличился до 1054,3 тыс.кв.м общей площади, что больше на 4,6% по отношению к 2012 году. По сравнению с 2012 годом сокращена площадь муниципального жилья, нуждающегося в капитальном ремонте. Сокращено число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, до 176 (при плане 182), отсутствует в районе многоквартирное жилье, признанное в установленном порядке аварийным и ветхим.

В сфере архитектуры и градостроительства на реализацию программных мероприятий израсходовано 4,4 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета 4,1 млн. рублей бюджетов сельских поселений 0,3 тыс. рублей. Проведена работа по разработке схем и программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Расход средств на реализацию мероприятий Программы по разделу «Развитие экономики» составил 35,6 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 1,9 млн. рублей и районного бюджета 33,6 млн. рублей. Намеченные мероприятия по разделу реализовались по трем направлениям «Развитие малого и среднего предпринимательства», «Инвестиционное развитие» и «Создание и развитие сети МФЦ».

В части развития малого и среднего предпринимательства осуществлялось субсидирование части затрат субъектов малого  предпринимательства на ранней стадии их деятельности, организация участия малого и среднего предпринимательства в краевых, всероссийских и международных выставочно-ярмарочных мероприятиях и форумах, изготовление стендов и презентационных материалов

Общий объем израсходованных средств по направлению «Развитие малого и среднего предпринимательства» составил 2,6 млн. рублей, из них средства краевого бюджета 1,9 млн. рублей, средства районного бюджета 0,7 млн. рублей.

Намеченные в сфере развития малого предпринимательства целевые индикаторы,  в основном,  выполнены. В отчетном периоде отмечена положительная динамика количества субъектов малого бизнеса. В 2017 году их численность достигла 2306 единиц или 105,0% к плану, однако по отношению к 2012 году это только 97,9%. Численность работников, занятых в малом предпринимательстве,  на конец отчетного периода в сравнении с 2012 годом снизилась на 12,7% и составила 3249 человек. Наблюдается ежегодное увеличение общего объема расходов муниципального бюджета на развитие и поддержку малого предпринимательства (в расчете на 1 малое предприятие).  В 2017 году значение этого  показателя  составило 2256,6 рублей или 316,1% к 2012 году и к плану 190 %.

В рамках мероприятий в части инвестиционного развития муниципальное образование Новопокровский район приняло участие в ежегодном инвестиционном форуме «Сочи».

Также с целью продвижения инвестиционного потенциала Новопокровского района на постоянной основе проводилась работа по наполнению и сопровождению Инвестиционного портала в сети Интернет.

Объем израсходованных средств из районного бюджета на реализацию мероприятий в сфере инвестиционного развития составил 6,5 млн. рублей.

В части развития сети МФЦ планировалось за счет краевого бюджета строительство 19 удаленных рабочих мест в населенных пунктах района в семи сельских поселениях. Однако в связи с отсутствием краевого финансирования и ограниченными возможностями районного бюджета были изменены намерения.

Объем израсходованных средств из районного бюджета на реализацию мероприятий в сфере развития сети МФЦ составил 26,4 млн. рублей. Благодаря реализованным мероприятиям достигнут 100 % доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

На выполнение мероприятий Программы по развитию АПК израсходовано 11324,0 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета 5634,3 млн. рублей, внебюджетных 5689,7 млн. рублей. Из общего объема израсходованных средств направлено на развитие элитного семеноводства, а именно на покупку высокопродуктивных элитных семян 2201,8 млн. рублей, поддержку племенного животноводства 0,9 млн. рублей, поддержку малых форм хозяйствования 0,6 млн. рублей

По линии развития агропромышленного комплекса за счет средств федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий» на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности израсходовано 8,5 млн. рублей.

Реализация программных мероприятий способствовала положительной динамике развития сельского хозяйства в районе и выполнению намеченных целевых показателей. Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году достиг 12,6 млрд. рублей, что по отношению к 2012 году составляет 183,5%, план выполнен на 155,6%. Число личных подсобных  хозяйств  в  районе    составило 15,9 тыс. единиц, что на 7,7 % выше планового задания и выше уровня 2012 года на 9,7 %. Численность занятых в личных подсобных хозяйствах на конец отчетного периода выросла до 18,3 тыс. человек или на 0,8% к 2012 году, индикатор превышен на 0,7%.

В рамках реализации мероприятий по разделу «Дорожное хозяйство»

израсходовано 149,7 млн. рублей, из которых краевые средства 95,6 млн. рублей, средства бюджетов поселений 54,2,9 млн. рублей.

В рамках выделенных бюджетных ассигнований произведен капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения  на сумму 149,7 млн. рублей.

Реализованные мероприятия позволили обеспечить выполнение запланированных целевых показателей практически в полной мере. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в 2017 году составила 469,4 км, что на 8,7% больше уровня 2012 года и на 8,7 % больше плана.

Дороги  регионального значения (210,8 км) значения сохранили свою протяженность на уровне 2012 года и планового задания. Протяженность дорог местного значения увеличилась по отношению к 2012 году на 8,7 % и достигла 469,4 км, план выполнен на 108,7%. Удельный вес дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, снизился до 19,9% (в 2012 году – 60,9%).

На реализацию мероприятий Программы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне израсходовано 826,7 тыс. рублей    районного бюджета.

В рамках запланированных мероприятий в отчетном периоде частично выполнены мероприятия по защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение ПБ, в том числе произведен                                                  ремонт ограждения площадки биологических отходов, разработан ПЛАРН, монтажные и пусконаладочные работы систем оповещения, изготовлен план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,  приобретение Телесофт, рабочего места, установка громкоговорителей.

Общий объем средств по Программе, израсходованный на реализацию мероприятий молодежной политики составил 7,7 млн. рублей, из них 5,5 млн. руб. - средства районного бюджета и 7,1 млн. руб. - средства местного бюджета. Проводились мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитание молодежи, творческому и интеллектуальному развитию, мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, празднования Дня молодежи, профилактика экстремистской деятельности в молодежной среде, в том числе информационно - профилактическая работа, мероприятий туристской направленности.

В целом оценка результатов реализации Программа социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский  район на 2013-2017 годы показала, что фактически достигнутые значения по преимущественному большинству утвержденных целевых индикаторов достигнуты. Такому положению дел в районе способствуют сохранение стабильного экономического развития, активное развитие инвестиционной деятельности, и бюджетных целевых программ всех уровней, оказание мер государственной поддержки по многим направлениям деятельности.

В базовых секторах экономики достигнутые результаты демонстрируют устойчивое развитие. В 2017 году объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по базовым видам экономической деятельности достиг 20,6  млрд. рублей, что превышает уровень 2012 года в 1,7 раза и целевой показатель в 1,5 раза. Активное развитие наблюдалось в промышленности (объем отгруженной продукции вырос до 3,2 млрд. рублей – 142,6% к 2012 году и 205,8% к плану), розничной торговле (оборот достиг 3,5 млрд. рублей – 166,4% к 2012 году и 120,9% к плану), сельском хозяйстве (объем продукции увеличился до 12,6 млрд. рублей – 183,51% к 2012 году и 155,6 % к плану),

транспорте (оборот  увеличился до 383 млн. рублей – 118,1% к 2012 году и 74,0 % к плану).

Наряду с развитием экономики показатели уровня жизни жителей района также характеризуются положительной динамикой. Выросли среднедушевые денежные доходы до 10,5 тыс. рублей (133,1% к 2012 году) и номинальная заработная плата до 24,3 тыс. рублей (153,4%  к 2012 году).

Вместе с тем среднегодовая численность населения в 2017 году достигла  42,8  тыс. человек (97,4% к 2012 году и 100,2 % к плану). В районе за последние несколько лет наблюдается естественная убыль населения. Общий коэффициент рождаемости в 2017 году составил 9,9 родившихся на 1 тыс. населения – это ниже значения 2012 года и плана на 20,8 %. Коэффициент смертности снизился до 13,4 умерших на 1 тыс. населения (в 2012 году – 14,5).

Среднегодовая численность занятых в экономике в сравнении с 2012 годом снизилась на 3,4 % и достигла 16,71тыс. человек.

Подводя итоги, результаты проведенного мониторинга выполнения Программы свидетельствуют о том что,  несмотря на экономические сложности, финансовые и бюджетные ограничения намеченные планы, основные направления и приоритеты, сформулированные в Программе выполнены и способствуют достижению главной стратегической цели – кардинальному повышению качества жизни жителей Новопокровского района.

На основании вышеизложенного Совет муниципального образования   р е ш и л:

1.  Информацию первого заместителя главы муниципального образования О.В. Варавиной о ходе выполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период 2013-2017 года принять к сведению.

2. Заместителям главы муниципального образования О.А. Щербухе, С.И.Забнину, отделу экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования (Уваров), управлению сельского хозяйства администрации муниципального образования (Новиков), отделу торговли и бытового обслуживания населения администрации муниципального образования (Марков) обратить внимание на недостаточный уровень выполнения отдельных показателей Программы социально-экономического развития муниципального образования Новопокровский район на период 2013-2017.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета муниципального образования по налогам, бюджету и муниципальному хозяйству В.П. Генералова.

4. Настоящее  Решение  вступает  в  силу со дня его официального обнародования.

Глава муниципального образования

Новопокровский район                                                             Ю.М. Ревякин

Председатель Совета

муниципального образования

Новопокровский район                                                                В.К. Лаев